**DODATEK Č.1 KE SMLOUVě O DÍLO**

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

1. **SMLUVNÍ STRANY**

**1. Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109**

Sídlo: **Klatovská třída 1615/109, 301 00 Plzeň**

IČO: **69457425**

Zastoupený: **Ing. Rostislavem Študentem, ředitelem školy**

E-mail: **reditel@spstrplz.cz**

Tel.: **+420 377 423 378**

Bankovní spojení: **68130311/0710**

(dále „Objednatel“)

a

**2. SILBA – Elstav s.r.o.**

Sídlo:  **Plzeňská 155, 326 00 Letkov**

IČO: **64358844**

DIČ: **CZ64358844**

Zápis v OR: **vedený u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900**

Zastoupený: **Ing.Janem Jirkou, jednatelem spolenčosti**

E-mail: **jjirka@silba.cz**

Tel.: **377 459 000**

Bankovní spojení:  **24634570277/0100**

(dále „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“):

1. **PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY**

2.1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo **„Úprava učebny programování CNC strojů“** je změna termínu plnění z technologických důvodů pokládky PVC.

1. **TERMÍNY PLNĚNÍ**

3.1. Termín dokončení uvedený ve smlouvě o dílo v čl.V odst.5.1.4 se ruší a nově stanovuje takto:

 Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá Objednateli kompletní dílo bez vad nejpozději **do 28. 8. 2019**, Objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

4.1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.

4.2. Dodatek smlouvy je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po dvou obdrží Objednatel a po jednom Zhotovitel.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, Dodatek smlouvy byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

V Plzni dne 22.8.2019 V Plzni dne 22.8.2019

 ………………………………........................……….. ………........………....…………………..

 **Ing. Rostislav Študent Ing.Jan Jirka**

 ředitel školy jednatel společnosti

Střední průmyslová škola strojnická a Střední SILBA – Elstav s.r.o.

odborná škola prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

 za Objednatele za Zhotovitele