DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

„III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, usek č. 3"

Číslo smlouvy objednatele: 108/2018/OŘP/D2/HB/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2019-002a Číslo stavby zhotovitele: 924 119 002a

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

| IČO:  DIČ: | 00090450 CZ00090450 |
| --- | --- |

Bankovní spojení: Číslo účtu:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Článek *1* Smluvní strany |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace |

|  |  |
| --- | --- |
| Technický dozor: | , OSVČ |
| Koordinátor BOZP: | referent investiční výstavby |

Osoby pověřené jednat iménem objednatele ve věcech

Telefon:

Fax:

E-mail:

-

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dál e j en ***^Objednatel“)***

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Společnost M - SILNICE + CHT HB, H. Brod - ul. Mírová |
| vedoucí společník: | M - SILNICE a.s. |
| se sídlem: | Husova 1697, 530 03 Pardubice |
| zastoupený: | místopředsedou představenstva a  - r . členem představenstva |
| zapsán  Kontaktní osoba: | Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 vedoucí OTO OZ STŘED |

**Doručovací adresa: M - SILNICE a.s., Resslova 959, 500 02 Hradec Králové** Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | nístopředseda představenstva a  člen představenstva za oba společníky na základě plné moci |
| technických: | , vedoucí provozu Havlíčkův Brod |

Bankovní spojení:

Č. účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO:  DIČ: | 42196868 CZ42196868 |

Telefon: Fax:

E-mail:

|  |  |
| --- | --- |
| společník: | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. |
| se sídlem: | Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod |
| zastoupený: | předsedou představenstva |
| zapsán  Kontaktní osoba: | OR-KR v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487  vedoucí obchodního oddělení |
| Doručovací adresa: | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,580 01 Havlíčkův Brod |

Telefon:

| IČO:  DIČ: | 60932171 CZ60932171 |
| --- | --- |

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: vedoucí obchodního oddělení

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Fax:

E-mail:

(dále jen ***,-Zhotovitel")***

(společně také jako ***„Smluvnístrany“*** nebo jednotlivě ***„Smluvní strana“)***

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 21. 1. 2019 spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 3, které jsou přílohou tohoto dodatku.
3. Celková cena díla dle **Článku VI.** stávající smlouvy je

**navýšena o cenu víceprací** na základě úprav množství položek následovně:

**a)** dle Změnového listu č. **3 o 335.900,74 Kč bez DPH a snížena o cenu méněprací** na základě úprav množství položek následovně:

**a)** dle Změnového listu č. **3 o - 64.260,00 Kč bez DPH.**

**Původní cena díla bez DPH, vč. Dodatku Č. 1 Vícepráce**

**Méněpráce**

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH**

DPH 21%

**37.016.184,26 Kč**

**335.900,74 Kč**

**-64.260,00 Kč**

**Nově sjednaná cena včetně DPH**

**37.287.825,00 Kč**

1. Kč
2. **Kč**

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 108/2018/OŘP/D2/HB/S jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
  2. Dodatek č. **2** je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 108/2018/OŘP/D2/HB/S uzavřené dne **21. 1. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
  3. Dodatek č. **2** je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
  4. Tento Dodatek č. **2** nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
  5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. **2** před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
  7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Změnový list ***č. 3***

Soupis prací pro ZL **3 (Rekapitulace a SO 101)**

Zhotovitel:

Objednatel:

V Jihlavě dne: 2.8....0IL..2Í)®...

V Jihlavě dne:

Ing. Jan Mika, MBA  
ředitel organizace

místopředsL^^ představenstva  
M - QTtkTirP a c

ílen představenstva M- SILNICE a.s.

předseda představenstva

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list | |  |
| Název stavby:  111/03810 HAVLÍČKŮV BROD - UL. MÍROVÁ, ÚSEK č.3  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PSj:  SO 101 KOMUNIKACE 111/03810 | Číslo SO/PS /  / číslo Změny SO/PS:  SO 101 | Číslo Změny  ZL3 |

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2019 (dále jen Smlouva): č.obj. 108/2018/OŘP/D2/HB/S a č. zhotovitele 24-SOD-2019-002a a 18060/032 A

Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava. IČO: 00090450

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + CHT HB, H. Brod - ul. Mírová, M - SILNICE a.s.Husova 1697, 530 03 Pardubice a Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60932171

Příjemce

Paré č.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek - ZBV 1

Vyjádřeni projektanta, zdůvodnění

Výkresová dokumentace

Protokoly, zápisy ze stavebního deníku

Iniciátor změny: Investor - KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY

Popis Změny:

ZMĚNA

SO 101 km 0.703 -0,963, na základě provedených statických zkoušek únosnosti byl upraven návrh vylepšení podloží komunikace.

Po upřesnění provedeni statických zkoušek, bylo zjištěno, že navržená sanace z ŠD 0-63 o 1l.250mm není dostačující, byla navržena ještě jedna sanace (sanace 2) z ŠD o tl.250mm. Poté je celkové vylepšení podloží o tloušťce 500mm. Dále z důvodů navrženi vylepšení podloží o tloušťce 500mm nebylo možné z technologických důvodů provést drenážní potrubí včetně opláštění v km 0,785-0,925. zde byla provedena jen drenážní rýha bez potrubí.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných | Ceria navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|  | -64 260,00 | 335 900,74 | 271 640,7^/ |
|  |  |  |  |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | | | |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum 2.2.. *\ , 2-><* | podpis |
| Zhotovitel | jméno | ; datum | poifDÍtfx |
| Objednatel | jméno | ‘ datum 22. *1* 2$/^ | podpis |
| Správce stavby : T Dl | jméno | fiatům 2Í / | podpis ' |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jcíjjuu podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, dle čl. 6.2 a 6.3 SOD. Tento Změnový list je přílohou dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele sve podpisy.

Objednatel

jméno


datum p 2-3 / y podpis

Zhotovitel

jméno

datum

***r***



REKAPITULACE ROZPOČTU

DEŠŤOVÁ KANALIZACE- odpočet drenáže

Komunikace - úprava podloží km 0 420-0.700

DpGatek č.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba : | 111/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3  ZMĚNA k Dodatku.č. 2 | |
| Zhotovíte t: | M-SILNICE, a.s. | IČO 42196868 |
|  | Resslova 956, 500 02 Hradec Králové | DIČ CZ42196868 |
|  | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | IČO 60932171 |
|  | Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod | DIČ. CZ60932171 |
| Objednatel : | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | IČO 00090450 |
|  | Kosovská 1122/16, 566 01 Jihlava | DIČ CZ00090450 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | <ód objekt' | Název objektu | Cena celkem | DPH | Cena vč. DPH | Dodatek č. 1 | | Dodatek č. 2 | | Celkem | |
|  |  |  |  |  |  | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
| 1 | 001.1 | SO 001,1 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY | 1 972 777,02 | 414 283,17 | 2 387 060,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1972 777,02 | 2 387 060,19 |
| 2 | 101 | SO 101 - KOMUNIKACE 111/03810 | 23 520 098,73 | 4939 220,73 | 28 459 31946 | 200151,61 | 98747,74 | 335900,74 | 64 260,00 | 23 893 14334 | 28910703,44 |
| 3 | 301.2 | SO 301.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE | 7 943 101,37 | 1 668 051,29 | 9 611152,66 | 790205,15 | 63 693,63 | 0,00 | 0,00 | 8 669612,89 | 10490231,60 |
| 4 | 302,1 | SO 302.1 - PŘELOŽKA KANALIZACE | 741 269,50 | 155 666,60 | 896 936,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741269,50 | 896 936,10 |
| 5 | 302.2 | SO 302.2 - ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET | 489 200,09 | 102 732,02 | 591 932,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 200,09 | 591932,11 |
| 6 | 501 | SO 501 - PŘELOŽKA PLYNOVODU | 200 133,49 | 42 028,03 | 242 161,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200133,49 | 242 161,52 |
| 7 | 801.1, | SO 801.1 - NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV | 257 110,87 | 53 993,28 | 311 104,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 110,87 | 311104,15 |
| 8 | 901 | SO 901 - NÁVRH OBJÍZDNÉ TRASY VČETNĚ DIO | 1 064 577,80 | 223 561,34 | 1 288 139,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1064 577,80 | 1288 139,14 |
|  |  | CELKEM | 36 188 268,87 | 7 599 536,46 | 43 787 805,33 | 990 356,76 | 162441,37 | 335900,74 | 64 260,00 | 37 287 825,00 | 45 118 268,25 |

Popis: Dodatek č. 1



Oprava objízdných tras

Přeložka vodovodu PLEAS, vč. zásypů

itinikace -úprava podloží km 0,703-0,963

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (JiAspé | | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | | | | | Dodatek č.1 ZL1,ZL2 | | | | | | Dodatek č.2 ZL 3 | | | | | |
| Stavb | 16026 | *tV03>10* HavHikův Brod - ul Míroví, ús\*k *t.* 3 |  |  | 101 | 21 520 O9B,73 | | 98 747,74 | | | 200 151,61 | | | 23 621556,26 | |  | 64 260,00 | | | | 315900,74 | | L | 23 993199 |
| Rozpc | 101 | 30 101 - KOMLNKACE W0381O (JKSO 822 24) |  |  |  |  | Ménžpráce | | Viceprice | | Celkem po směni | | | Ménéprice | | | Vlcepríce | | | Celkem po iměně | |
| • Pof. |  | Název položky | MJ | Množství |  | | Počet | Cena | Počet | Cena | Počet | Cei\*ia | Počet | Cena | Počel | Cena | Počet |  |
| číslo | Kť>d položky | Jednotková | Celkem | jed role | Celkem | jednotek | Celkem | jcdnoiek | Celkem | jednotek | Celkem | jednotek | Celkem | jednotek | Celkem H |
| 1 |  | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 |  | 0 | 8 | <] |  | <J | 8 | ■ |
|  |  | Vfeobvcnt konetnikc\* a práce |  |  |  |  | 0,00 | | 8871.43 | |  | 1 531 454.74 | |  | |  |  |  |
| 1 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 3 554,786 | 212,00 | 753 614,63 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 554,786 | 753 615,48 |  | 0,00 | 218,40 | 46 301,01 | 3 773,187 | 799 916,49 |
| *2* | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 267,489 | 212,00 | 56 707,67 |  | 0,00 |  | 6 671,43 | 298,958 | 63 379,52 |  | 0,00 |  | 0,00 | 298,958 | 63 379,52 |
| 3 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 49,400 | 851,00 | 42 039,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 49,400 | 42 039,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 49,400 | 42 039,40 |
| 4 | 0141Q1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 1 821,060 | 354,00 | 644 655,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 821,060 | 644 655,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 821,060 | 644 655.24 |
| 5 | 014211 | POPLATKY ZA ZEMN ÍK ■ ORNICE | M3 | 252,413 | 110,00 | 27 765,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,413 | 27 765,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 252.413 | 27 765,10 |
|  | 1 | ZMml prica |  |  |  | 0 *251* 755,24 |  | 0,00 |  | 40 518.48 |  | 5M2 276J9 |  | 0,00 |  | 71 893,93 |  | 5 364130,22 |
| € | 112228 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0.9M, ODVOZ OO 20KM | KUS | 10,000 | 2 187,00 | 21 870,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10,000 | 21870,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10,000 | 21 870,00 |
| 7 | 112238 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PftES 0.9M, ODVOZ DO 20KM | KUS | 8,000 | 6 841,00 | 54 728,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8,000 | 54 728,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8,000 | 54 728,00 |
| S | 113138 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 49,400 | 1 769,00 | 87 388,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 49,400 | 87 388,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 49,400 | 87 388,60 |
| 9 | 113318 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1 821,060 | 455,00 | 828 582,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1821,060 | 828 582,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1821,060 | 828 582,30 |
| 10 | 113724 | FRÉZOVÁN I ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO5KM | M3 | 732,200 | 602,00 | 440 784,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 732,200 | 440 784,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 732,200 | 440 784,40 |
| 11 | 113728 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 732,200 | 957,00 | 700 715,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 732,200 | 700 715,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 732,200 | 700 715,40 |
| 12 | 121104 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 252,413 | 156,00 | 39 376,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,413 | 39 375,96 |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,413 | 39 375.96 |
| 13 | 123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TĚL 1, ODVOZ DO 20KM | M3 | 2 228,081 | 310,00 | 690 705,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 228,081 | 690 704,80 |  | 0,00 | 218,40 | 67 704,31 | 2 446,482 | 758 409,11 |
| 14 | 123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TĚ. 1, ODVOZ DO 20KM | M3 | 267,489 | 310,00 | 82 921,59 |  | 0,00 |  | 0,00 | 267,489 | 82 921,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 267,489 | 82 921,90 |
| 15 | 123838 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | M3 | 247,565 | 993.00 | 245 832,05 |  | 0,00 |  | 0,00 | 247,565 | 245 837,01 |  | 0,00 |  | 0,00 | 247,565 | 245 837.01 |
| 16 | 125734 | VÝKOPÁVKÝZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 5KM | M3 | 252,413 | 214,00 | 54 016,38 |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,413 | 54 015,74 |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,413 | 54 015,74 |
| 17 | 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2 M PAŽ INEPAŽ TŘ 1, ODVOZ DO20KM | M3 | 1079,140 | 1019,00 | 1 099 643,66 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1079,140 | 1099 643,66 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1079.140 | 1099 643,66 |
| 18 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINÝ DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 3 554,786 | 19,00 | 67 540,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 554,786 | 67 541,01 |  | 0,00 | 218,40 | 4 149,62 | 3 773,187 | 71690,63 |
| 19 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINÝ DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 267,489 | 19,00 | 5 082,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 267,489 | 5 082,31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 267,489 | 5 082,31 |
| 20 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 486,590 | 1 104,00 | 537 195,36 |  | 0,00 |  | 0,00 | 486,590 | 537 195,36 |  | 0,00 |  | 0,00 | 486,590 | 537 195,36 |
| 21 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 | M2 | 7 809,700 | 19,00 | 148 384,30 |  | 0,00 | 40 | | 9 942,250 | 188 902,75 |  | 0,00 |  | 0,00 | 9 942,250 | 188 902,75 |
| 22 | 18220 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU | M3 | 252,413 | 376,00 | 94 907,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,413 | 94 906.16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,413 | 94 906,16 |
| 23 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | Mí | 1682,750 | 20,00 | 33 655,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1682,750 | 33 655,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 682,750 | 33 655,00 |
| 24 | 18710 | OŠETŘENÍORNICE NASKLÁDCE | M3 | 252,413 | 73,00 | 18 426,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,413 | 18 428,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,413 | 18 425,93 |
|  | 2 ZOMadv | |  |  |  | 1 818 581,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1628 561,35 |  | 64 280.00 |  | 0,00 |  | 1W4 3M.M |
| 25 | 21152 | SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 592,550 | 1 43700 | 851494,35 |  | 0,00 |  | 0,00 | 592,550 | 851494,35 |  | 0,00 |  | 0,00 | 592.550 | 851494,35 |
| 26 | 21197 | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŮ OVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE | M2 | 4 232,500 | 72,00 | 304 740,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4 232,500 | 304 740,00 | 350,00 | 25 200,00 |  | 0,00 | 3 882,500 | 279 540,00 1 |
| 27 | 21262 | TRATIVOOY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT ON DO 100MM | M | 1 693,000 | 279,00 | 472 347,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 693,000 | 472 347,00 | 140,00 | 39 060,00 |  | 0,00 | 1 553,000 | 433 287.00 1 |
| 5 | | Komuntaca |  |  |  | 11 562 569,76 |  | 88 747.74 |  | 33 300,00 |  | 11927 284,17 |  | 0,00 |  | 217 745,50 |  | 12 745060,97 |
| 28 | 56143 | KAMEN NO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM TL DO 1S0MM (KSC) SC C8/10 | M2 | 6 234,270 | 346,00 | 2 157 057,42 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6 234,270 | 2 157 057,42 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6 234,270 | 2 157 057,42 |
| 29 | 56143 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 150MM (KSC) SC C8/10 | M2 | 196,350 | 399,00 | 78 343,65 |  | 0,00 |  | 0,00 | 196,350 | 78 343,65 |  | 0 00 |  | 0,00 | 196,350 | 78 343,65 |
| 30 | 56260 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL SMĚSÍ HYDR POJIV | M3 | 2 424,587 | 299,00 | 724 951,51 |  | 98 747,74 |  | 0,00 | 2 094,327 | 626 204,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 094,327 | 626 204.67 |
| 31 | 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI FR 0-63 | M3 | 267,489 | 997,00 | 266 686,53 |  | 0,00 |  | 0,00 | 267,489 | 266 687,53 |  | 0,00 | 21840 | 217 745,80 | 485,890 | 484 433,33 |
| 32 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 1S0MM FR. 0-63 | M2 | 196,350 | 149,00 | 29 256,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 196,350 | 29 256,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 196,350 | 29 256,15 |
| 33 | 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 25OMM FR. 0-63 | Mí | 6 234,270 | 249,00 | 1 552 333,23 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6 234,270 | 1552 333,23 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6 234,270 | 1 552 333,23 |
| 34 | 56360 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | H M3 | 6,100 | 1 148,00 | 7 002,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,100 | 7 002,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,100 | 7 002,80 |
| 35 | 56960 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 32,475 | 1 148,00 | 37 281,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 32,475 | 37 287,04 |  | 0,00 |  | 0,00 | 32,475 | 37 287,04 |
| 36 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/MZ | M2 | 5 937,400 | 25,00 | 148 435,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 937,400 | 148 435,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 937,400 | 148 435,00 |
| 37 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | 13 298,800 | 16,00 | 212 780,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 13 298,800 | 212 780,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 13 298,800 | 212 780.80 |
| 38 | 57473 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ | M2 | 1040,000 | 162,00 | 168 480,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1040,000 | 168 480,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 040,000 | 163480,00 |
| 39 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 1L+, TL 40MM | M2 | 7 361,400 | 302,00 | 2 223 142,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 7 361,400 | 2 223 142,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 7 361,400 | 2 223 142,80 |
| 40 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60 MM | M2 | 5 937,400 | 405,00 | 2 404 647,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 937,400 | 2 404 647,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 937,400 | 2 404 647,00 |
| 41 | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO POOKLADN í VRSTVY ACP 16+, TL 50MM | M2 | 5 937,400 | 315,00 | 1 870 281,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 937,400 | *i 870 281.00* |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 937,400 | 1 870 281,00 |
| 42 | 5774AE | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVYZASE BETONU ACO 11+ | M3 | 30,225 | 8 896,00 | 268 881,60 |  | 0,00 | 33 360,00 | | 33,975 | *302* 286,08 |  | 0,00 |  | 0,00 | 33,975 | 302 286,08 |
| 43 | 58221 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 187,000 | 1 637,00 | 306 119,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 187,000 | 306 119,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 187,000 | 306 119,00 |
| 44 | 58920 | VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 652,000 | 210,00 | 136 920,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 652,000 | 136 920,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 652.000 | 136 920,00 |
|  | 8 Potrubí | |  |  |  | 1 034932.00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 034 932.00 |  | 0.00 |  | 0,00 |  | 10MM2XM) |
| 45 | 87434 | POTRUBÍZ TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 197,000 | 765,00 | 150 705,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 197,000 | 150 705,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 197,000 | 150 705,00 |
| 46 | 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ U LIČN í KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 38,000 | 9 975,00 | 379 050,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 38,000 | 379 050,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 38,000 | 379 050,00 |
| 47 | 899122 | MŘÍŽE LITINOVĚ SAMOSTATNÉ | KUS | 38,000 | 5 142,00 | 195 396,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 38,000 | 195 396,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 38,000 | 195 396.00 |
| 48 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 34,000 | 2 379,00 | 80 8 86,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 34,000 | 80 886,00 |  | o.oo |  | 0,00 | 34,000 | 80 886.00 |
| *i* 49 | r 59922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 38,000 | 2 379,00 | 90 402,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 38,000 | 90 402,00 |  | 0 00 |  | 0,00 | 38,000 | 90 402.00 |
| 50 | f \*39923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 76,000 | 1 198,00 | 91048,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 76,000 | 91048,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 76,000 | 91048,00 |
|  |  | ■NOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C3O/37 (B37) VČETNĚ VÝZTUŽE | M3 | 8,000 | 5 512,00 | 44 096,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8,000 | 44 096,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8,000 | 44 096,00 |
|  |  | KA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO ZOO MM | M | 197,000 | 17,00 | 3 349,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 197,000 | 3 349,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 197,000 | 3 349,00 |
|  |  | ti kanMruko\* a práca |  |  |  | 1 487 447,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 487 447,08 |  | 0.00 |  | 0,00 |  | 1 ♦87447^8 |
|  |  | )VÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU | KUS | 24,000 | 510,00 | 12 240,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 24,000 | 12 240,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 24,000 | 12 240.00 |
|  |  | IVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 ■ DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 11,000 | 1 784,00 | 19 624,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 11,000 | 19 624,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 11.000 | 19 624,00 |
|  |  | uVNI 2NACW ZAKLAPNI VFLIK05TI HLINIIWL FÓLIL INI- MONTÁŽ 5 STÍNÍM | KUS | 11,000 | 3 144,00 | 34 584,00 |  | 0,00 |  | 0 00 | 11,000 | 34 584,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 11.000 | 34 584,00 |
|  |  | LVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 6,000 | 340,00 | 2 040,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,000 | 2 040,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,OOC | 2 040.00 |
|  |  | RCJOPRAVZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ DODÁ POKLÁDKA | M2 | 355,000 | 544,00 | 193 120,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 355,000 | 193 120,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 355,OOC | 193 120,00 |
|  |  | ROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SYMBOLY | KUS | 3,000 | 2 549,00 | 20 392,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8,000 | 20 392,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | B.OOC | 20 392,00 |
|  |  | NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 1S0MM | M | 108,000 | 623,00 | 67 284,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 108,000 | 67 284,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 108,000 | 67 284,00 |
|  |  | JA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH | M | 226,000 | 469,00 | 105 9 94,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 226,000 | 105 994,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 226,000 | 105 994,00 |
|  |  | JSTYZTRUBDN 500MM | M | 10,000 | 4 270,00 | 42 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10,000 | 42 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | ío.ooc | 42 700,00 |
|  |  | >ROPU5TU Z KAMENE - OBKLAD | M3 | 1,540 | 7 817,00 | 12 038,18 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,540 | 12 038,18 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,540 | 12 038,18 |
|  |  | lí ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM | M | 652,000 | 578,00 | 376 856,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 652,000 | 376 856,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 652,00C | 376 856,00 |
|  |  | POVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ 00 600MM DO BETONU U 100MM | M | 309,000 | 846,00 | 261414,00 |  | D,00 |  | 0,00 | 309,000 | 261414,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3O9.OOC | ) 261414,00 |
|  |  | NÉ DOPLŇ K KONSTR BETON MONOLIT DO C1Ě/20 (B2O) | M3 | 25,000 | 4 285,00 | 107 125,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 25,000 | 107 125,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 25,000 | ) 107 125,00 |
|  |  | ĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | Mí | 7 548,400 | 3,00 | 22 645,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 7 548,400 | 22 645,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 7 548,40C | 22 645.20 |
|  |  | ĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 7 361,400 | 4,00 | 29 445,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 7 361,400 | 29 445,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 7 361,4001 29 445,60 | |

Popis:

HHHHHH Oprava objízdných tras WWliíí® Přeložka vodovodu PIE AS, vč, zasypu

DEŠŤOVÁ KANALCZACE- odpočet drenáže Komunikace -úprava podloží km 0,420-0,700

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 93831 | OČIŠTĚNÍ DLAŽEB U MYTÍM VODOU | M2 | 187,000 | 46.00 | 8 602,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 187,000 | 8 602,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 187,000 | 8 602 00 |
| 69 | 966357 | BOURÁNÍ PROPUSTIT Z TRUB DN DO 500MM | M | 12,000 | 1 877rOO | 22 524,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 12,000 | 22 524,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 12,000 | 22 524 00 |
| 70 | 96687 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH | KUS | 14,000 | 4 665,00 | 65 310,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 14,000 | 65 310,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 14,000 | 65 310 00 |
| 71 | 969234 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200 MM KANÁLE AČ | M | 63,000 | 545,00 | 34 335,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 63,000 | 34 335,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 63,000 | 34 335 00 |
| 72 | 97614 | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PfiEDMĚTtj BETONOVÝCH | M3 | 35,000 | 1405,00 | 49 175,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 35,000 | 49 175,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 35,000 | 49 175,00 |
|  | 0 | položky mimo tento SO 0,00 | | | | |  | 0,00 |  | 110 001,73 |  | 11# 001,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 110 0(M 73 |
| 73 | 113108441 | Rozryti krytu 2 kameniva bez zhutnění bez pojivá | M3 | 0,000 | 2S,2O | 0,00 |  | 0,00 | 1 | 53 740,26 | 2 132,550 | 53 740,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 132,550 | 53 740 26 |
|  | 122861101 | Těženi jednotlivých balvanů v hornině tř 6 a 7 | M3 | 0,000 | 755,00 | 0,00 |  | 0,00 | 23 759,10 | 31,469 | 23 759,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 31,469 | 23 759 10 |
| 16 | 71O11O2ROQ | Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství nad 100 m 3 | M3 | 0,000 | 109,20 | 0,00 |  | 0,00 | 3 436,41 | 31,469 | 3 436,41 |  | 0,00 |  | 0,00 | 31,469 | 3 436 41 |
| 22 | 2701105ROO | Vodorovné přemístění do 10000 m | M3 | 0,000 | 546,10 | 0,00 |  | 0,00 | 34 370,44 | 62,938 | 34 370,44 |  | 0,00 |  | 0,00 | 62,938 | 34 370,44 |
| 26 | UOIIOIROO | Zásyp jam, rýh, šachet výkopkem se zhutněním | M3 | 0,000 | 136,50 | 0,00 |  | 0,00 | 4 295,52 | 31,469 | 4 295,52 |  | 0,00 |  | 0,00 | 31,469 | 4 295,52 |

**Popis:**

E> Komunikace-úprava podložj km 0,703-0,963