|  | DODATEKČ. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO Vypracování projektové dokumentace „III/3881 Pokojov průtah“ |
| --- | --- |

Číslo smlouvy objednatele: 263/20I8-KSÚSV

Číslo smlouvy zhotovitele:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:	Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel}

a

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,O7.") a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

| Objednatel: se síd lem: | Článek 1 Smluvní strany Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| --- | --- |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

| smluvních: Bankovní spojení: | Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace Komerční banka, a.s. |
| --- | --- |

Číslo účtu:

| Zhotovitel: | Ing. Leoš Pohanka |
| --- | --- |
| se sídlem: | Dolní 35, 592 14 Nové Veselí |
| zastoupený: | Ing. Leoš Pohanka |
| Zapsán v: | Rejstříku Živnostenských listů č. ev. Živnostenský úřad města Brna, Malinovskcho nám. 3, 601 67 Brno |

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele vc věcech smluvních: technických:

| Bankovní spojení: | ČSOB Žďár nad Sázavou |
| --- | --- |

účtu:

| IČO: | 45653054 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ5603151664 |

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel1 j

(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana"}

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku Č. 2 z důvodu nutného provedení kamerových zkoušek u stávající kanalizace v obci Pokojov, na základě zjištěného výsledu bude dopracováno konečné řešení realizace průtahu.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění tímto způsobem:

| Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a samosprávy: | do 60 dnů od předání konceptu DSP+PDPS |
| --- | --- |
| Podání žádosti o vydání SP: | do 15 dnů od předání DSP+PDPS |
| Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru: | do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení |

se ruší a nahrazuje novým zněním:

| Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednáni s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a samosprávy: | do 60 dnů od předání výsledků kamerových zkoušek stávající kanalizace Obcí Pokojov |
| --- | --- |
| Podání žádosti o vydání SP: | do 15 dnů od předání DSP+PDPS |
| Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru: | do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení |

2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 263/2018-KSÚSV ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

- Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 263/2018-K.SÚSV uzavřené dne 18. 9. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, žc zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteiých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou přílohou je Žádost o dodatek s prodloužením termínu ze dne 20. 8. 2019.

Přílohy:	Žádost o dodatek s prodloužením termínu ze dne 20. 8. 2019

Zhotovitel:

V Novem Veselí dne:

Ing. Leoš Pohanka

Objednatel:

2 9. 08. 2019

V Jihlavě dne:

Ing. Jan Mika, MBA
ředitel organizace

Ing. Pohanka Leoš

projektové a inženýrské služby Telefon, fax.

Dolní 35, 592 14 Nové Veselí

IČO: 45653054

DIČ:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	DNE

20. 8. 2019

Akce: „111/3881 Pokojov průtah“

Věc: Smlouva o dílo č. 263/2018-KSÚSV

Žádost o 2. dodatek s prodloužením termínu

Žádáme o sepsání 2. dodatku ke smlouvě o dílo č. 263/2018-KSÚSV z těchto důvodů:

Při projednávání projektu s přímým správcem silnice bylo zjištěno, že část stávající jednotné kanalizace vede buď napříč nebo podél (v těsné blízkosti) řešené silnice při průtahu obcí Pokojov. Správcem silnice bylo doporučeno prověření technického stavu této kanalizace a obec Pokojov byla vyzvána k provedení kamerových zkoušek. Výsledky těchto kamerových zkoušek dosud nebyly předloženy. Po jejich předání bude provedeno vyhodnocení stavu této kanalizace a bude vypracováno konečné řešení realizace průtahu.

| Upravené lhůtv plnění |  |
| --- | --- |
| Zahájení realizace: | ihned po nabytí účinnosti smlouvy |
| Návrh technického řešení: | do 1 měsíce od provedení sond |
| Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení: | do 5 měsíců od návrhu technického řešení |
| Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy: | do 60 dnů od předání výsledků kamerových zkoušek stávající kanalizace Obcí Pokojov |
| Podání žádosti o vydání SP | do 15 dnů od předání DSP+PDPS |
| Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru: | do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení |

Děkuji

ing. Leoš ronan^a