| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo OZ: 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | KVABY … kvalitní bydlení s.r.o. , Nová 392, Liberec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Město Jablonec nad Nisou |  |  |  |  | Datum: 30.04.2019 |  |  |  |  |
| Název akce: Zateplení Domu pro seniory Jablonec nad Nisou, Palackého 63, 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 5.8.2019 |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zápisy z kontrolních dnů |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Vyrovnání pod kontaktní zateplení fasády Popis a zdůvodnění změny: Teprve až po montáži lešení kolem objektů bylo možné proměřit rovinatost fasády. Měřením byly zjištěny odchylky až 50 mm, které bylo třeba před aplikací samotného zateplovacího systému vyrovnat, aby bylo možné fasádu realizovat v systémovém provedení a v požadované rovinatosti a kvalitě. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: KVABY … kvalitní bydlení s.r.o. , Nová 392, Liberec # Stanovisko technického dozoru stavby: # Stanovisko projektanta stavby: # Stanovisko energetického specialisty:. Příloha: Položkový rozpočet popisu změny. |

| #### ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 |  |  | číslo ZL: 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | KVABY s.r.o. , Nová 392, Liberec |  |  |
| Změnový list vystavil: | Lukáš Kvapil |  |  |
| Datum: | 5.8.2019 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vyrovnání pod kontaktní zateplení fasády Popis a zdůvodnění změny: Teprve až po montáži lešení kolem objektů bylo možné proměřit rovinatost fasády. Měřením byly zjištěny odchylky až 50 mm, které bylo třeba před aplikací samotného zateplovacího systému vyrovnat, aby bylo možné fasádu realizovat v systémovém provedení a v požadované rovinatosti a kvalitě. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 1 |  | Počet připojených výkresů: |  |
| Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 277 005,66 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 277 005,66 Kč |  |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):