|  |
| --- |
| **Změnový list č. 1** |
| Název dodávky:  | **Odborná učebna přírodních věd, 1. ZŠ Kadaň** |
| Číslo smluvního vztahu: | Kupní smlouva ze dne 31. 5. 2019 |
| Název části dodávky | Koncové prvky, ICT a příslušenství |
| Na základě oznámení prodávajícího o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu Přílohy č. 1: Soupis prací a dodávek a služeb s výkazem výměr, Kupní smlouvy ze dne 31. 5. 2019Změna se týká technického řešení dodávky s dopadem smluvní cenu. |
| Původní řešení dle přílohy č.1 Výzvy – soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr / Závazná technická specifikace: |
| P.Č. 153 – kód položky: Látková roletaPůvodní řešení: Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 300x280cm (přesný rozměr bud určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalaceCena celkem: 14 520,- Kč bez DPHP.Č. 154 – kód položky: Motor 230VPůvodní řešení: Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.Cena celkem: 5 480,- Kč bez DPHP.Č. 155 – kód položky: Ovládací tlačítkoPůvodní řešení: Ovládací tlačítko s ergonomií ovládání rolet - dvojité pro dvě rolety. Cena včetně dopravy, instalace.Cena celkem: 1 240,- Kč bez DPH**Nové řešení:** - Vertikální látková žaluzie, šíře lamely 127 mm, látka blackout zatemňovací, bílá. Cena včetně zaměření, montáže a dopravy. Počet ks: 2Cena za 1 ks: 10 620,- Kč bez DPHCena celkem: 21 240,- Kč bez DPH Zdůvodnění změny: Prostor (výška) mezi horní hranou oken a výškou stropu, neumožňuje montáž původně navrženého typu zastínění z toho důvodu, že by okna nešli otevírat okna v učebně. Bylo navrženo zastínění realizovat typem vertikálních žaluzií se shodným typem látky (BO). Toto řešení díky překryvu lamel a blackout látce plně splňuje požadovaný účel na zastínění učebny. Zároveň bude možné plně využívat okenní sestavu bez omezení vč. údržby oken.Změna se týká nahrazení produktu bez dopadu na požadované technické řešení a kvalitu díla. Bez dopadu na smluvní cenu dle KS. |
| P.Č. 137 – kód položky: Access pointPůvodní řešení: Stropní / nástěnné Dual Radio AP, 802.11a/c, dvě rádia, 2.4GHz a 5GHz, 6 optimalizovaných embedded antén, 3x3 MIMO, PoE 12.5W, management, 2x RJ45. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.Cena celkem: 9 585,- Kč bez DPH**Nové řešení:** - Lineární laboratorní zdroj pro NN Statron 5312.1 Počet ks: 1Cena za 1 ks: 10 890,- Kč bez DPHCena celkem: 10 890,- Kč bez DPH Zdůvodnění změny: Po posouzení technického řešení se původně navrhovaný Acces point jeví jako nadbytečný s ohledem na minimální vzdálenost od stávajícího AP.Naopak je vhodné do odborné učebny umístit lineární laboratorní zdroj pro NN s ohledem na zajištění kvality výuky. |
| Realizací výše uvedených změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky vyjma smluvní ceny a zůstává plně zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. |
|   |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ANO |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | NE |

|  |  |
| --- | --- |
| Vliv změny na smluvní cenu | ANO |
| Původní cena díla dle smluvního vztahu bez DPH | 940 085,- |
| Původní cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH | 1 137 502,85,- |
| Nová cena dodávky bez. DPH | 941 390,- |
| Nová cena dodávky vč. DPH | **1 139 081,90,-** |

|  |  |
| --- | --- |
| Osoba | Datum a podpis |
| Oprávněný zástupce zhotovitele:**Josef Burda, obchodní konzultant** |  |
| Oprávněný zástupce objednatele: **Mgr. Irena Gahlerová, ředitelka** |  |