**SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Ć. 1**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**číslo smlouvy objednatele: Z-2200-179-2018-01**

**Galerie hlavního města Prahy (dále jen GHMP)**

|  |  |
| --- | --- |
| Zastoupená:  | PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou  |
| Se sídlem:  | Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1 |
| IČ:  | 000 64 416 |
| DIČ:  | CZ000 64 416 |
| Bankovní spojení:  | xxxxxxxxxxx |
| Č. účtu: | xxxxxxxxxxx |

na straně jedné jako „**objednatel“**

a

Restaurátor: GEMA ART GROUP a.s.

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem:  | Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1 |
| IČ: | 26437741 |
| DIČ:je plátcem 21% DPH | CZ26437741 |
| na straně druhé jako „**zhotovitel“** |  |
|  |  |

**Uzavřeli dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 2018**

 **„Restaurátorská a stavební obnova malého venkovního zahradního schodiště – tzv. theatronu, středové součásti komplexu hospodářských budov v areálu Trojského zámku, Praha 7“**

**Změna se týká víceprací a jejich ceny za provedení v IA 42153 reko. hospodářských budov – Trojský zámek, které byly odsouhlaseny na kontrolním dnu 1. 11. 2018** za přítomnosti zhotovitele/stavební firmu: Ing. Jana Sklenářová, Sochora

projektant/stavební dozor investora: Ing. P. Havlas

NPÚ ÚOP HMP: PhDr. P. Hoftichová

PP MHMP: Ing. arch. Chalupka

za GHMP: K. Kořenková

Ing. P. Justa, ak. soch. V. Adamec za zhotovitele, stav. a rest. část

Příloha tohoto dodatku je položkový a cenový seznam víceprací vzniklých k 31. 10. 2018

**Cena celkem včetně 21% DPH je za vzniklé vícepráce: 575.788,18 Kč**

**Vícepráce jsou rozděleny do dvou etap: r. 2018 a r. 2019, dle přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.**

**Práce v etapě na r. 2018 budou dokončeny do 20. 12. 2018 a fakturovány s datem splatnosti 21. 12. 2018 na částku 539.246,18,- Kč včetně 21% DPH.**

**Práce v etapě na r. 2019 budou spojeny s pracemi, jenž jsou součástí smlouvy o dílo Z-2200-179-2018 a budou fakturovány v průběhu roku 2019 na částku 36.542,00,- Kč včetně 21% DPH.**

## V Praze dne: V Praze dne

Objednatel: Zhotovitel:

................................................ ................................................

PhDr. Magdalena Juříková Ing. Petr Justa

ředitelka Galerie hlavního města Prahy prokurista GEMA ART GROUP a.s.