**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO: Renovace 3 pracoven v PPP N. Jičín**

která byla uzavřena dne 4. 7. 2019, pod číslem: 201915/C01

I.

#### **Smluvní strany**

1. **Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace**

Se sídlem: Žižkova 1154/3, Nový Jičín, 74101

Zastoupena: Mgr. Jiřím Novákem, ředitelem

IČ: 62330381

DIČ: CZ62330381

Bankovní spojení: ČSOB Nový Jičín

Číslo účtu: 101 291 302/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Mgr. Jiří Novák

*(dále jen „objednatel“)*

a

**2. Název firmy: FABRIKO MORAVA, s. r. o.**

Se sídlem: Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov

Zastoupena: xxx, jednatelem

IČ: 28632761

DIČ: CZ28632761

Bankovní spojení: Fio banka, a. s.

Číslo účtu: 2000513585/2010

*(dále jen „zhotovitel“)*

**II.**

**Účel dodatku**

Tento dodatek smlouvy o dílo s názvem: **Renovace 3 pracoven v PPP N. Jičín** asčíslem: 201915/C01(dále již: Smlouvy),je sepsán po dohodě smluvních stran s cílem změnit dohodnutou cenu díla v návaznosti na provedené dohodnuté vícepráce a méněpráce, a to v souladu s článkem II. Odstavec 6. a 7. a s článkem VII., odstavcem 1.

**III.**

**Přehled provedených víceprací a méněprací**

1. Přehled provedených víceprací, jejich cena bez DPH a průvodní komentář k provedeným změnám *(uváděný kurzívou)*:

* DTD tl. 22 mm + mirelon bez folie – 4.800,- Kč

*po odkrytí krytiny podlahy v 1 místnosti (pracovna) se ukázalo, že jsou zde staré, na okrajích rozpraskané a narušené dubové desky, které je nutné vyrovnat položením krycí vrstvy dřevotřískových desek*

* Stržení stávající krytiny + likvidace, skládka – 1.718,50 Kč

*po odkrytí původních koberců se ukázalo, že je pod nimi další vrstva nalepených koberců (nebo i lina v jedné místnosti)*

* Schod. hrana 25/20 samolep. Inox – 405,- Kč

*dohodnuto za účelem ochrany hran prahu, který byl olepen kobercem - vyžádáno objednatelem dodatečně*

* Vystěhování a nastěhování nábytku – 5.356,- Kč

*původně se uvažovalo, že toto zajistí stěhovací firma, po dohodě se zhotovitelem zajištěno z jejich strany z důvodu jednodušší časové organizace navazujících prací - vyžádáno objednatelem dodatečně*

* Zasekání kabelů vč. zapravení – 2.687,50 Kč

*nebylo v původním rozpočtu, v průběhu oprav stěn se ukázalo jako vhodnější nové kabely zasekat do zdi a zakrýt omítkou - vyžádáno objednatelem dodatečně*

* Demontáž a montáž zásuvek – 2.216,-

*nebylo v původním rozpočtu – vyžádáno objednatelem dodatečně*

* Úprava horní hrany okna – 975,- Kč

*nebylo v původním rozpočtu – během oprav omítek kolem okna vyplynulo zmírnit nežádoucí zkosení horní špalety okna – schváleno objednatelem*

* Doplnění soklu z XPS – 365,- Kč

*dorovnání původního soklu zdi kartotéky i v místech, kde byly zazděny dveře a odstraněno umyvadlo s obklady – potřebnost vyplynula až během úprav z estetického hlediska - v původním nezapočítáno - vyžádáno objednatelem dodatečně*

2. Přehled provedených méněprací, jejich cena bez DPH a průvodní komentář k provedeným změnám *(uváděný kurzívou)*:

* Montáž kobercové lišty PVC vč. vlepení koberce – 376,50

*cena snížena o cenu za materiál – lišta a potřebný pásek koberce byly zakoupeny od dodavatele, u kterého byl proveden – mimo rámec Smlouvy - nákup koberců*

* Konstrukce truhlářské – 10.450,- Kč

*před zahájením prací bylo objednatelem rozhodnuto, že z důvodu úspor se dveře a jejich rámy nebudou měnit, ale opraví se; oprava dveří byla následně z rozhodnutí objednatele zajištěna mimo rámec Smlouvy jiným dodavatelem.*

* Montáž zářivkových světel – 385,- Kč

*oproti původnímu předpokladu byl vybrán takový typ světel, že bylo možné při zachování dostatečného osvětlení instalovat o jeden kus méně*

**IV. Změna celkové ceny za dílo**

3. Vzhledem ke skutečně provedeným pracím se mění cena díla a s ní i článek II, odstavec 1. Smlouvy následovně:

Cena bez DPH: 176.222,- Kč

DPH 21 %: 37.006,62 Kč

Cena celkem s DPH: 213.228,62 Kč

Další původní ustanovení Článku II odstavce 1. Smlouvy zůstávají beze změn.

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 jeho vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1, kterou tvoří upravený Položkový rozpočet po započtení víceprací a méněprací.

V Novém Jičíně dne 19. 8. 2019 V Novém Jičíně dne 19. 8. 2019

---------------------------------------- ---------------------------------------

za objednatele: Mgr. Jiří Novák za zhotovitele: xxx