**Dodatek č. 6 smlouvy o dílo**

na realizaci stavby **Suchá nádrž Choltický** uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, dne 2.10.2017, mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Povodí Odry, státní podnik**

sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo 701 26

IČO: 70890021

DIČ: CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

**Zhotovitel: Sdružení Suchá nádrž Choltický-Lesostavby-AQUASYS**

sídlo Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

vedoucí partner společnosti: **Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**, Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118

Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 471

člen společnosti: **AQUASYS spol. s r.o.,** se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 25344447

DIČ: CZ25344447

Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 26547

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

**čl.1 Smluvní strany** – na straně objednatele se mění zastoupení pro věci technické takto:

zástupce pro věci technické: Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

**Ing. Hana Burkovičová, investiční referent, pověřený technický dozor objednatele (TDI)**

**čl. 5 Doba plnění** - v bodě 5.2.se mění termín pro dokončení a předání díla objednateli, a to následovně:

Realizace stavebních prací: 15.11.2017 – **30.9.2019**

Předání dokončeného díla včetně dokladové části **do 18.10.2019**

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.6 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele za zhotovitele

v Ostravě dne 3.9.2019 ve Frýdku-Místku dne 20.8.2019

 Ing. Břetislav Tureček Sdružení Suchá nádrž Choltický-Lesostavby-AQUASYS

 1. zástupce generálního ředitele xxx