

**DODATEK č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

ze dne 10. 5. 2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**na realizaci zakázky s názvem:**

***„Inovace přírodovědného vzdělávání“***

*(dílčí část plnění „Stavební úpravy učebny“)*

**I.**

**Smluvní strany**

**Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň**

sídlem: Pionýrů 1102, 432 01 Kadaň

zastoupen: Mgr. Stanislav Hakl, ředitel

IČO: 46789987

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

č. účtu: 870202714/0600

kontaktní osoba: Mgr. Stanislav Hakl,

tel.: +420 474 316 430, email: [reditel@2zskadan.cz](mailto:reditel@2zskadan.cz)

**jako objednatel na straně jedné a**

**ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.**

sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

zastoupen: Romanem Jamečným, jednatelem

IČO: 03770184

DIČ: CZ 03770184

bankovní spojení: KB a.s.

č. účtu: 107-938670217/0100

kontaktní osoba: Roman Jamečný

JEDNATEL, tel.: 777 165 527, email: jamecny@jamecny.cz

**jako zhotovitel na straně druhé**

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodtečných prací souvisejících se stavebními úpravami učebny.

Výše uvedené smlouva ze dne 10. 5. ´19 se tímto dodatek **mění a doplňuje** takto:

**V.**

**Cena díla**

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

**499 174,22 Kč včetně DPH**

(slovy: **čtyřistadevadesátdevěttisícjednostosedmdesátčtyři celé dvacetdva korun českých**)

**sazba 21 % DPH: 86 633,54 Kč**

(slovy: **osmdesátšesttisícšestsettřicettři celé padesátčtyři korun českých)**

**bez DPH: 412 540,68 Kč**

(slovy: **čtyřistadvanácttisícpětsetčtyřicet** **celé šedesátosm korun českých)**

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Smluvní cena v Kč (bez DPH)** | **DPH (21%)** | **Smluvní cena v Kč (vč. DPH)** |
| cena dle SoD | 346 430,34,- | 72 750,37,- | 419 180,71,- |
| *dodatek č.1* | *+ 66 110,34,-* | *+ 13 883,17,-* | *+ 79 993,51,-* |
| cena dle dodatku č.1 | **412 540,68,-** | **86 633,54,-** | **499 174,22,-** |

***odůvodnění dodatečných stavebních prací***

Skutečný stav podlahy neodpolídal navrhovanému řešení. Nutná úprava realizace silnoproudých rozvodů oproti navrhovanému řešení s ohledem na reálný stav učebny. Nutná oprava omítek a následná realizace důkladnějšího nátěru oproti navrhovanéu řešení s ohledem na potřebu konzervace povrchů. Demontáž zavěšeného omítaného podhledu nad rámec navrhovaného řešení.

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají neměnné.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:

1. ZL 01, přírodovědná učebna

V Kadani dne 28.8.2019

..………………………………............ .………………………………................

Mgr. Stanislav Hakl Roman jamečný

Ředitel jednatel