**Dohoda o prodloužení doby plnění smlouvy o poskytování služeb na akci**

**„Vybudování detašovaného pracoviště ZÚ Humpolec a Počernice – geotechnický průzkum“**

Níže uvedeného dne uzavřely Smluvní strany:

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: [CZ65993390](http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/)

právní forma: státní příspěvková organizace

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:frantisek.sedlacek@rsd.cz)

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**”)

a

**2. INSET, s.r.o.**

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727

DIČ: CZ03579727

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

**dohodu o prodloužení doby plnění smlouvy o poskytování služeb: (dále jen „Dohoda“) :**

**I.**

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele 01PU-004349 (dále jen jako „Smlouva“) na akci „Vybudování detašovaného pracoviště ZÚ Humpolec a Počernice – geotechnický průzkum“, jejímž předmětem je geotechnický průzkum v lokalitách zřizovaných pracovišť ZÚ Humpolec a Počernice.
2. Předmětem této dohody o prodloužení doby plnění „Smlouvy“ je prodloužení doby realizace předmětu plnění dle přílohy č. 1 – specifikace služeb.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že doba realizace předmětu plnění dle přílohy č. 1 – specifikace služeb se sjednává takto: **koncept do 15.9.2019, Realizace do 30.9.2019.**
4. Smluvní strany konstatují, že posunutím termínu realizace nedošlo na žádné smluvní straně k finančním ani časovým nárokům. Pro větší právní jistotu se sjednává, že v případě vzniku nároku spojeném s posunutím termínu realizace, každá ze smluvních stran se tohoto nároku vzdává.

**II.**

1. Tato Dohoda je podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro Objednatele a dvě pro Zhotovitele.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, nikoli v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne \_\_26.8.2019\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Praze dne \_26.8.2019\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_xxxxxxxxxxxxxxx\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_xxxxxxxxxxxxxxxx\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**  **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**  **Ředitelství silnic a dálnic** | **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**  **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**  **INSET s.r.o.** |