

|  |
| --- |
| Položkový rozpočet |
| Rekonstrukce provozní budovy a příjezdové cestyObjednatel: Hlavni město Praha IČ:DIC: |
| Zhotovitel: CVS Consultlng s.r.o. IC: 26508974Hošťálkova 1142/107 DIC: CZ26508974169 oo Praha 6 |
| Vypracoval:Rozpis ceny Celkem |
| Stavební část |  |  | 1 720 745,40 |
| Elektroinstalace |  |  | 52 537,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 38 000,00 |
| Celkem bez DPH |  |  | 1 811 282,40 |
| Rekapitulace daniv Praze | 21 % 380 369,30 CZK |
| 2 191 651,70 '**CZK**dne 9.6.2017 |

**ČESTNÉ PROHLÁŠENí**

**(o poddavatelích)**

Já, níže podepsaný jednatel společnosti CVS Consulting s.r.o.. IČ0:26508974 se sídlem Hošťálkova 1142/107, 169 00 Praha 6

**čestně prohlašuji.**

že tuto zakázku jsme schopni realizovat bez využití poddodavatelli.

Mgr. Marek Šmída

CVS Consulting s.r.o.

V Praze dne 12.6.2017

**HARMONOGRAM PRACÍ**

|  |
| --- |
| **Harmonogram rekonstrukce provozní budovy** |
| druh činnosti 1.týden 2. týden 3. týden 4. týden S. týden 6. týden |
| přípravné a vytyčovací prácezařízení staveniště bourací práce vrata vyzdívky vrata podchytávky vrata zemní prácefasádavnitřní povrchy výplně otvorů živičné krytiny a klempířobklady a podlahy nátěry a malby dlažbaživice (asfaltovýpovrch) | XX XX X XX X | X X X XX X X X | X X X X X X X X X XX X X | X X X XX X X X XX X X XXX X X | X X X X |  |
| X X X X X X X X X X XX X X X X |
| X X XX X X X X | X X XX X X X |

CVS Consulting s.r.o.

V Praze dne 12.6.2017