

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položkový rozpočet | | | |
| Rekonstrukce provozní budovy a příjezdové cesty  Objednatel: Hlavni město Praha IČ:  DIC: | | | |
| Zhotovitel: CVS Consultlng s.r.o. IC: 26508974  Hošťálkova 1142/107 DIC: CZ26508974  169 oo Praha 6 | | | |
| Vypracoval:  Rozpis ceny Celkem | | | |
| Stavební část |  |  | 1 720 745,40 |
| Elektroinstalace |  |  | 52 537,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 38 000,00 |
| Celkem bez DPH |  |  | 1 811 282,40 |
| Rekapitulace dani  v Praze | 21 % 380 369,30 CZK | | |
| 2 191 651,70 '**CZK**  dne 9.6.2017 | | |

**ČESTNÉ PROHLÁŠENí**

**(o poddavatelích)**

Já, níže podepsaný jednatel společnosti CVS Consulting s.r.o.. IČ0:26508974 se sídlem Hošťálkova 1142/107, 169 00 Praha 6

**čestně prohlašuji.**

že tuto zakázku jsme schopni realizovat bez využití poddodavatelli.

Mgr. Marek Šmída

CVS Consulting s.r.o.

V Praze dne 12.6.2017

**HARMONOGRAM PRACÍ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram rekonstrukce provozní budovy** | | | | | | |
| druh činnosti 1.týden 2. týden 3. týden 4. týden S. týden 6. týden | | | | | | |
| přípravné a vytyčovací práce  zařízení staveniště bourací práce vrata vyzdívky vrata podchytávky vrata zemní práce  fasáda  vnitřní povrchy výplně otvorů živičné krytiny a klempíř  obklady a podlahy nátěry a malby dlažba  živice (asfaltový  povrch) | X  X X  X X X  X X | X X X X  X X X X | X X X X X X X X X X  X X X | X X X X  X X X X X  X X X X  X  X X X | X X X X |  |
| X X X X X X X X X X X  X X X X X | |
| X X X  X X X X X | X X X  X X X X |

CVS Consulting s.r.o.

V Praze dne 12.6.2017