# Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

# I. Smluvní strany

l. Objednatel:	Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava

Zastoupený: doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., rektor

IČ: 71226401

DIČ: CZ71226401

2. Zhotovitel:	QARTA ARCHITEKTURA s.r.o., Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1, Nové Město

Zastoupený: Ing. Rudolf Púchy

IČ: 26110113

DIČ: CZ26110113

# II. Předmět díla

Předmětem díla je:

- vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP),

- zajištění inženýrské činnosti, včetně zajištění pravomocného stavebního povolení (IČ+SP),

- vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS)

- provádění autorského dozoru (AD).

v rámci akce

„Výstavba laboratoře experimentálních měření a strojní dílny“

1. Předmět díla bude proveden v rozsahu a v souladu se stavebním programem vypracovaným zástupcem objednatele. Stavební program je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení § 2589 a násl. občanského zákoníku.

3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení  díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla.

# III. termíny plnění

- Provedené dílo bude realizováno následovně:

- zahájení prací:	ihned po podpisu této Smlouvy o dílo

- vyhotovení projektu DSP:	provedeno a předáno nejpozději do 31. 08. 2016

- vyhotovení a předání IČ+SP	provedeno a předáno nejpozději do 31. 12. 2016

- vyhotovení projektu DPS	provedeno a předáno nejpozději do 31. 03. 2017

- provádění AD	nejpozději do nabytí právní moci Kolaudačního souhlasu

- Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučují možnost dřívějšího plnění.

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto Smlouvou o dílo převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této Smlouvy o dílo.

# IV. CENA ZA DÍLO

- Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této Smlouvy o dílo.

- vyhotovení projektu DSP	45 000,-- Kč

- vyhotovení a předání IČ+SP	15 000,-- Kč

- vyhotovení projektu DPS	55 000,-- Kč

- provádění AD	10 000,-- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	125 000,-- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného  
    plnění.

# V. Fakturování a placení

1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla a budou mít náležitosti   daňového dokladu.

2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

# VI. Ostatní Ujednání

- Zhotovitel svolá před zahájením prací na projektu a v průběhu prací na projektu jednání za účelem projednání a odsouhlasení návrhu řešení s objednatelem.

- Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách VŠPJ.

- Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou stávající dostupnou projektovou dokumentaci.

- V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících pokutách:

- při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat kompletně dokončený předmět díla v termínech stanovených v čl. III. této Smlouvy o dílo činí smluvní pokuta  0,5% z ceny díla za každý den prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů dle čl. III odst. 1 smlouvy.

- při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- splatnost smluvních pokut se sjednává  - do 1 měsíce po předání vyúčtování.

- smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou o dílo hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši, vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebního řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této Smlouvy o dílo do projektové dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy a odměna za tyto úpravy je již zahrnuta v ceně za dílo.

- Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné finanční prostředky na úhradu projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

- Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku.

- Pro odpovědnost za vady platí ustanovení § 2615 a § 2629 občanského zákoníku.  Záruční doba činí 5 let a počíná běžet od předání a převzetí díla.

- Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.

- Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 kalendářních dnů. V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 10 kalendářních dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

- Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu díla.

- Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu díla a další využití dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele.

- Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

# VII. Závěrečná ustanovení

- Smlouvu o dílo lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

- Smlouva o dílo je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou o dílo výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

- Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

- Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo je Stavební program ze dne 26. 07. 2016.

V Jihlavě, dne ………………………… 2016	V Praze, dne ………………………… 2016

..................................................	…………………………………………..

doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.	Ing. Rudolf Púchy

rektor

za objednatele	za zhotovitele