**Smlouva č. 41/2019**

**Dodatek č.1**

***„*Oprava bytu č.1 v Nádražní ulici č.p. 107 v Písku*“***

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

**na jednoduché stavební práce**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. ***Smluvní strany:***

Objednatel: Domovní a bytová správa města Písku

IČO: 00512362

DIČ: CZ00512362

Sídlo: Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek

Telefon:

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 20531271/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou

Ve věcech technických: Ing. Janem Hofmanem, vedoucím provozovny domů Martinem Trojákem, stavebním technikem

dále jen „**objednatel**“

a

Zhotovitel: ANDAF-TIER s.r.o.

se sídlem: Primátorská 296/38, Praha 8, 180 00

zastoupený: , jednatel

IČO: 02330407

DIČ: CZ02330407

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 115-2768380257/0100

Zástupce ve věcech technických: , kontakt:

Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): společnost vedená u Městského

soudu v Praze, oddíl C, vložka 218240

dále jen „**zhotovite**l“

uzavírají tento dodatek ke smlouvě

1. **Úvodní ustanovení** 
   1. Účelem uzavření tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě smluvních stran, úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 18.4.2019 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem je oprava bytu č. 1 v domu č.p. 107 v Nádražní ulici v Písku.
   2. Na základě žádosti jednatele firmy ANDAF-TIER s.r.o. pana se smluvní strany dohodly na změně termínu předání a převzetí díla.
2. **Termíny plnění**

Předání a převzetí dokončeného díla: 14.10.2019.2019

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
   2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy.
   3. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
   4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
   5. Domovní a bytová správa města Písku (dále jen „správce“) je povinna poskytnout subjektu údajů informace o zpracování osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. Informační povinnost činí správce prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách správce, na vyhrazených místech v interiéru správce a na vyžádání u kompetentních zaměstnanců správce. Zásady uveřejněné na webových stránkách naleznete zde: <http://www.dbspisek.cz/index.php/sprava-mestskych-byt-a-nebytovych-prostor-/pravidla-zasady>

V Písku dne 26.8.2019 V Písku dne 26.8.2019

Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka

ANDAF-TIER s.r.o. DBS města Písku