Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo č.V2019-133/OMI ze dne 13. 3. 2019

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Nový Jičín**

*se sídlem:* Masarykovo nám. 1/1

 741 01 Nový Jičín

*IČO:* 00298212

*bankovní spojení:* Komerční banka a.s., Nový Jičín

*číslo účtu:* 326801/0100

*osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:* Ing. Michal Hub, vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

*osoba oprávněná jednat ve věcech technických:* xxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **RSE Project s.r.o.**

*se sídlem:* Ruská 83/24

 703 00 Ostrava-Vítkovice

*IČO:* 29398266

*bankovní spojení:* Komerční banka, a.s.

*číslo účtu:* 107-1853910297/0100

*osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:* Ing. Roman Kopřiva, jednatel společnosti

*osoba oprávněná jednat ve věcech technických:* xxx, vedoucí projektant

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě skutečnosti, že v průběhu projekčních prací bylo zjištěno, že pro návrh propustku je nutno provést geologický průzkum dotčeného místa a jeho výsledky zahrnout do návrhu, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č.V2019-133/OMI ze dne 13. 3. 2019 tohoto znění:

**I.**

V článku III. Předmět plnění smlouvy se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:

„2. Předmět, obsah a rozsah DSP a DPS:

Projektová dokumentace bude řešit celkovou rekonstrukci propustku včetně případných přeložek nebo úprav inženýrských sítí. V případě nutnosti objednatel zadá provedení geologického průzkumu, zhotovitel zpracuje výsledky vrtu a v souladu s nimi zpracuje PD. DSP a DPS budou zpracovány včetně statického výpočtu. Zhotovitel převzal před podpisem smlouvy geodetické zaměření prostoru stavby.“

**II.**

V článku V. Cena díla se mění znění odstavce 3., který nově zní takto

„3. Cena díla:

### Cena za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení nebo společné územní a stavební řízení včetně stanovisek a vyjádření 120 000,- Kč

### Cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 90 000.- Kč

Cena za zpracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a slepého položkového rozpočtu 47 000,- Kč

Zpracování výsledků vrtu a přepracování

PD dle výsledků vrtu 17 000,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena celkem bez DPH **274 000,- Kč**

DPH 21 % **57 540,- Kč**

Cena celkem s DPH **331 540,- Kč**

 Slovy: třistatřicetjednatisícpětsetčtyřicet korun českých

V ceně díla není započtena platba správního poplatku ani činnost při autorském dozoru.“

**III.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

3.  Smluvní strany se dohodly, že dodatek v celém rozsahubude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín**,** a to nejpozději do 10-ti dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje vyjma osobních údajů žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku po znečitelnění osobních údajů..

 4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí

V Novém Jičíně dne 02 09. 2019 V Ostravě dne 28. 08. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ..................................................... .........................................................

Ing. Michal Hub Ing. Roman Kopřiva

vedoucí Oddělení investic jednatel společnosti

Odboru rozvoje a investic RSE Project, s.r.o.