|  |
| --- |
| \*MKCRX00DXXWD\* |

Č. j.: MK 39908/2019 OVV

**Dodatek č. 4 ke smlouvě 25/2018/OVV**

**o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřený podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje, experimentálního vývoje a inovací)**

**Smluvní strany:**

1. Poskytovatel: **Česká republika - Ministerstvo kultury** - organizační složka státu

Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

IČ: 00023671

Zastoupený: doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D., ministrem kultury

(dále jen „poskytovatel“)

2. Příjemce: **Národní muzeum**

Právní forma: státní příspěvková organizace

Adresa: Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1

IČ: 00023272

Zastoupený: PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem

(dále jen „příjemce-koordinátor“)

3. Příjemce: **Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.**

Právní forma: veřejná výzkumná instituce

Adresa: Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8

IČ: 67985921

Zastoupený: PhDr. Lubošem Velkem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „příjemce“)

**Čl. I.**

Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 25/2018/OVV (dále jen smlouva), jejímž předmětem je poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) – kód programu DG – formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (dále jen „podpora“) příjemci na řešení projektu **„Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu“** identifikační kód projektu: **DG18P02OVV025** (dále jen projekt).

**Čl. II.**

Smluvní strany se dohodly na změně ve smlouvě, Příloha č. 1 – Přihláška projektu, kapitola B. III. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu, P4 Údaje o ostatních řešitelích příjemce, kapitola B. IV. Popis projektu, 9. Etapy projektu.

**B.III. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu**

**Původní znění:**

**1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:**

|  |
| --- |
| **xxxxxxxxx** |

**2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):**

|  |
| --- |
| Vyhotovování rešerší k biografiím poslanců, jejich zanášení do databáze. Člen týmu rešeršistů (zejména podíl na etapě č. 03 a 06). |

**3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:**

|  |
| --- |
| 1) ŠTOFANÍK, Jakub. *Budovateľskí národopisci? Etnografia robotníctva a štúdium religiozity*. Český lid 104, 2017, s. 71-80.  2) ŠTOFANÍK, Jakub. *Sociálny katolicizmus a sekularizácia*. Forum Historiae 9, 2015, s. 77-91.  3) ŠTOFANÍK, Jakub. *Krompašská vzbura a schopnosť katolíkov odpovedať na výzvy meniacej sa spoločnosti*. Studia Historica Brunensia 61, 2014, 2, s. 179-191.  4) ŠTOFANÍK, Jakub. JOC Sociálne hnutie katolíckej cirkvi v prvej polovici 20. storočia. Církevní dějiny 11, 2013, s. 4-24. |

**se ruší a nahrazuje textem:**

**Nové znění:**

**1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:**

|  |
| --- |
| **xxxxxxxxx** |

**2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):**

|  |
| --- |
| Vyhotovování rešerší k biografiím poslanců, jejich zanášení do databáze. Člen týmu rešeršistů (zejména podíl na etapě č. 03 a 06). |

**3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:**

|  |
| --- |
| 1) KURZ, Michal. "Do služeb lidu!" Historické dědictví jako součást ideálu "socialistického města" v období padesátých let. In: *Historica Olomucensia /* Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci Sv. 52, (2018), s. 257-287.  2) KURZ, Michal. "Libušino proroctví přeměňujeme ve skutečnost!": komunistická vize Prahy v období stalinismu. *HOP. Historie - Otázky - Problémy* Roč. 8, č. 1 (2016), s. 132-145.  3) KURZ, Michal. Klopotné znovuzrození Bílého města: nová identita poválečné Opavy a její odraz v materiální struktuře historického centra. *Slezský sborník = Acta Silesiaca* Roč. 113, č. 2 (2015), s. 339-359.  4) KURZ, Michal. Město – prostor – dějepis:Didaktický potenciál městského prostoru ve výuce dějepisu (příklad Českých Budějovic). *HOP. Historie - Otázky - Problémy* Roč. 10, č. 1 (2018), s. 89-121.  5) KURZ, Michal. František Stulík: vlastenec, sběratel a ochránce budějovických památek. In:*Jihočeský sborník historický /* České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích Roč. 84, (2015), s. 218-242.  6) KURZ, Michal. "Budujeme novou Prahu": pokus o ohledání prostorové a vizuální dimenze stalinismu v kontextu historických měst. In: *České, slovenské a československé dějiny 20. století. 10 /*Ústí nad Orlicí : Oftis, 2017 s. 213-219.  7) KURZ, Michal. Opomíjení zakladatelé? Král Přemysl Otakar II. a lokátor Hirzo v novodobé toponymii Českých Budějovic. In: *Od Karlova mostu ke Gottwaldovu : osobnosti v názvech měst a míst /* Praha : Historický ústav, 2017 s. 73-84. |

**P4 Údaje o ostatních řešitelích příjemce**

**Původní znění:**

|  |  |
| --- | --- |
| **G10** | RP |
| **G11** | CIZ |
| **G12** | xxxxxx |
| **G13** | SK |
| **G14** | xxxxxxxx |
| **G15** | xxxxxx |
| **G16** | xxx |
| **G17** | xxx |

**se ruší a nahrazuje textem:**

**Nové znění:**

|  |  |
| --- | --- |
| **G10** | RP |
| **G11** | OCR |
| **G12** | xxxxxx |
| **G13** |  |
| **G14** | xxxx |
| **G15** | xxxxxx |
| **G16** | xxxx |
| **G17** |  |

**B.IV. Popis projektu**

**9. Etapy projektu**

**Původní znění:**

**a) Číslo, název a cíl etapy:**

|  |
| --- |
| **Etapa č. 03: Sběr dat a jejich vložení do databáze.** Archivní a knihovní výzkum v podobě sběru biografických dat pro volené poslance a senátory. Získaná data budou plynule předávána do databáze. Celkový počet volených parlamentních zastupitelů – které dosud vydané soupisy pro moravský a slezský sněm nepodchycují – odhadujeme za celé období na cca 8.000 osob. Cílem etapy je naplnit databázi relevantními biografickými daty tak, aby posloužila pro další zpracování v podobě specializované mapy. |

**e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:**

|  |
| --- |
| **...**  Pro období 1848/49, 1861–1939 a 1946–1948 zajistí sběr tým 10 rešeršních pracovníků MÚA. Z nejrůznějších důvodů nelze ovšem stanovit průměrný čas potřebný pro zpracování jednoho hesla, neboť jejich obtížnost bude příliš různorodá. Pro starší období, tj. do roku 1948, resp. 1918 předpokládáme, že jeden rešeršista průměrně zvládne za jeden měsíc dohledat v archivech, zpracovat a zanést do databáze cca 10 biogramů. To za etapu dlouhou 46 měsíců dává výsledek cca 4.600 biogramů (poslanců ovšem odhadujeme celkově 5.000, nicméně počítáme s určitou rezervou vzniklou např. dublováním řady osobností, které byly současně členy vícera zákonodárných sborů najednou, např. zemského sněmu i říšské rady současně). Část rešeršistů bude přijata v režimu pracovní smlouvy (xxxx, xxxx, xxxx), část v režimu DPČ, resp. DPP. Hodinová sazba (mezi 300 a 400 Kč/hodina) se bude odvíjet jednak od kvalifikace dotčených rešeršistů (Mgr. nebo PhD.) a dále od náročnosti konkrétních skupin hesel, kdy od části rešeršistů budeme vyžadovat i znalost německého jazyka a čtení kurentu (zejm. pro období před rokem 1918).  **...** |

**a) Číslo, název a cíl etapy:**

|  |
| --- |
| **Etapa č. 06: Inovace databáze a vložení dat nevolených poslanců.** Stávající databáze volených poslanců bude inovována za účelem získání a zpracování dat nevolených (kooptovaných) poslanců. |

**e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:**

|  |
| --- |
| **...**  Řešitelský tým se bude skládat ze stávajících 10 rešeršistů MÚA (pro období 1848, 1918-1920, 1945-1946), kteří zajistí zpracování cca 600 nových biogramů nevolených zákonodárců a zkompletují stávající biogramy s novými prvky (např. doplnění fotografií poslanců, jejich bibliografie atd.). Část rešeršistů bude pracovat podobně jako v etapě č. 03 v režimu pracovní smlouvy (xxxxx, xxxxx, xxxxx), část v režimu DPČ, resp. DPP. Hodinová sazba (mezi 300 a 400 Kč/hodina) se bude odvíjet jednak od kvalifikace dotčených rešeršistů (Mgr. nebo PhD.) a dále od náročnosti konkrétních skupin hesel, kdy od části rešeršistů budeme vyžadovat i znalost německého jazyka a čtení kurentu (zejm. pro období před rokem 1918).  **...** |

**se ruší a nahrazuje textem:**

**Nové znění:**

**a) Číslo, název a cíl etapy:**

|  |
| --- |
| **Etapa č. 03: Sběr dat a jejich vložení do databáze.** Archivní a knihovní výzkum v podobě sběru biografických dat pro volené poslance a senátory. Získaná data budou plynule předávána do databáze. Celkový počet volených parlamentních zastupitelů – které dosud vydané soupisy pro moravský a slezský sněm nepodchycují – odhadujeme za celé období na cca 8.000 osob. Cílem etapy je naplnit databázi relevantními biografickými daty tak, aby posloužila pro další zpracování v podobě specializované mapy. |

**e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:**

|  |
| --- |
| **...**  Pro období 1848/49, 1861–1939 a 1946–1948 zajistí sběr tým 10 rešeršních pracovníků MÚA. Z nejrůznějších důvodů nelze ovšem stanovit průměrný čas potřebný pro zpracování jednoho hesla, neboť jejich obtížnost bude příliš různorodá. Pro starší období, tj. do roku 1948, resp. 1918 předpokládáme, že jeden rešeršista průměrně zvládne za jeden měsíc dohledat v archivech, zpracovat a zanést do databáze cca 10 biogramů. To za etapu dlouhou 46 měsíců dává výsledek cca 4.600 biogramů (poslanců ovšem odhadujeme celkově 5.000, nicméně počítáme s určitou rezervou vzniklou např. dublováním řady osobností, které byly současně členy vícera zákonodárných sborů najednou, např. zemského sněmu i říšské rady současně). Část rešeršistů bude přijata v režimu pracovní smlouvy (**xxxx, xxxx, xxxx**), část v režimu DPČ, resp. DPP. Hodinová sazba (mezi 300 a 400 Kč/hodina) se bude odvíjet jednak od kvalifikace dotčených rešeršistů (Mgr. nebo PhD.) a dále od náročnosti konkrétních skupin hesel, kdy od části rešeršistů budeme vyžadovat i znalost německého jazyka a čtení kurentu (zejm. pro období před rokem 1918).  **...** |

**a) Číslo, název a cíl etapy:**

|  |
| --- |
| **Etapa č. 06: Inovace databáze a vložení dat nevolených poslanců.** Stávající databáze volených poslanců bude inovována za účelem získání a zpracování dat nevolených (kooptovaných) poslanců. |

**e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:**

|  |
| --- |
| **...**  Řešitelský tým se bude skládat ze stávajících 10 rešeršistů MÚA (pro období 1848, 1918-1920, 1945-1946), kteří zajistí zpracování cca 600 nových biogramů nevolených zákonodárců a zkompletují stávající biogramy s novými prvky (např. doplnění fotografií poslanců, jejich bibliografie atd.). Část rešeršistů bude pracovat podobně jako v etapě č. 03 v režimu pracovní smlouvy (**xxxx, xxxx, xxxx**), část v režimu DPČ, resp. DPP. Hodinová sazba (mezi 300 a 400 Kč/hodina) se bude odvíjet jednak od kvalifikace dotčených rešeršistů (Mgr. nebo PhD.) a dále od náročnosti konkrétních skupin hesel, kdy od části rešeršistů budeme vyžadovat i znalost německého jazyka a čtení kurentu (zejm. pro období před rokem 1918).  **...** |

**Zdůvodnění**:

Z důvodu přijetí jiné pracovní pozice se k 1. 1. 2019 nestal xxxxxxxxx členem řešitelského týmu Masarykova ústavu a archivu, jak bylo původně plánováno. Náplň činnosti a úvazek (RP, úvazek 0,5) původně určený pro xxxxxxx převzal od 1. 5. 2019 do konce řešení projektu xxxxxxxxx.

**Čl. III.**

Smluvní strany se dohodly na změně ve smlouvě, Příloha č. 2 – Rozpočet projektu, A – Osobní náklady

**Přehled změn v příloze č. 2 smlouvy – Rozpočet projektu:**

* A – Osobní náklady – příjemce č. 1 – Masarykův ústav a archiv, pro roky řešení projektu 2019 - 2022

**Změna v položkách:**

* + A1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů

**Zdůvodnění:**

A1 – Z důvodu přijetí jiné pracovní pozice se k 1. 1. 2019 nestal xxxxxxx. členem řešitelského týmu Masarykova ústavu a archivu, jak bylo původně plánováno. Náplň činnosti a úvazek (RP, úvazek 0,5, 150 tis. Kč/rok) původně určený pro xxxxxxx převzal od 1. 5. 2019 do konce řešení projektu xxxxxxx. Nevyužité finanční prostředky za období 1. 1. 2019 – 30. 4. 2019 ve výši 50 tis. Kč určené původně pro xxxxxxx budou předmětem vyrovnání se státním rozpočtem po ukončení řešení projektu. Zbylé prostředky ve výši 100 tis. Kč budou za období 1. 5. 2019 až 31. 12. 2019 vyplaceny xxxxxxx.

Celkové náklady projektu se těmito změnami nemění.

**Čl. IV.**

Příloha: Změny v tabulkách rozpočtu projektu.

Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti podpory výzkumu a vývoje.

**Čl. V.**

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

**Čl. VI.**

Dodatek se vydává na základě žádosti č.j. 2019/2948/NM, doručené Ministerstvu kultury prostřednictvím datové schránky 6. 5. 2019, která je opravou žádosti č.j. 2019/2098/NM doručené do podatelny Ministerstva kultury 1. 4. 2019 a zamítnuté dopisem poskytovatele č.j. MK 32537/2019 OVV ze dne 29. 4. 2019 z důvodu požadavku na retroaktivitu platnosti změny od 1. 1. 2019, která byla opravou žádosti č.j. 2019/218/NM doručené Ministerstvu kultury prostřednictvím datové schránky 9. 1. 2019 a zamítnuté dopisem poskytovatele č.j. MK 4629/2019 OVV ze dne 17. 1. 2019 z důvodu neplatné struktury Přílohy č. 2 – Rozpočtu projektu. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

V Praze dne 2019 V Praze dne 2019

................................................. ...................................................

poskytovatel příjemce-koordinátor

V Praze dne 2019 ...................................................

příjemce