**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 4. 2019**

**Objednatel**

Obchodní jméno: **Archiv bezpečnostních složek**

Sídlo: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3

IČ: 75112817

DIČ: CZ75112817

Zastoupený: Mgr. Světlana Ptáčníková, ředitelka,

Bankovní spojení: ČNB Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Číslo účtu: 6926031/0710

Zřízen zákonem č. 181/2007 Sb.

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Světlana Ptáčníková

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Gabriela Kremlová, MBA; Pavel Šmahel - TDI

dále též jako „objednatel“

a

**Zhotovitel**

Obchodní jméno: **ZKRAT STAVBA s.r.o.**

Sídlo: Kurta Konráda 962/17, 190 00, Praha 9

Zastoupený: Ing. Radomír Ptáček, jednatel

IČ: 242 01 871

DIČ: CZ 242 01 871

Zapsán do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 188171

Bankovní spojení: KB, č.ú.107-1657740227/0100

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Radomír Ptáček

ve věcech technických oprávněn jednat: Zdeněk Nouza

dále též jako „zhotovitel“

**Čl. I**

1. Ve smyslu Čl. III. Předmět díla, bod 7, se smluvní strany dohodly na změnách spočívajících v prodloužení odvětrávacích průduchů nad úroveň střešní konstrukce a úpravě konstrukce zastřešení světlíku. Bližší popisy jsou součástí zápisů z KD. Konečný stav bude zakreslen do finální PD.

Objednatel požaduje po zhotoviteli provést vícepráce spočívající v prodloužení odvětrávacích průduchů nad úroveň střešní konstrukce, taktéž uzavření neprůchodných průduchů z ubouraných odvětrávacích průduchů, které nebyly známy v průběhu plánování prací objednatelem. Dojde tímto k celkovému narovnání stavu odvětrání ve střešním prostoru, aby se zde nekumuloval vlhký vzduch z 2. PP. Celková činnost je oceněna položkovým rozpočtem dle URS a je součástí dodatku jako Příloha č. 1.

Hodnota této vícepráce je 63 452,- Kč bez DPH; výše 21% DPH 13 324,92 Kč; **76 776,92 Kč vč. DPH.**

Dále objednatel požaduje po zhotoviteli provést práce spočívající ve změně v úpravě konstrukce zastřešení světlíku. Tuto práci nebylo možné plánovat do doby, než byla provedena kontrola přímo ze střechy objektu. Projekční firmou i majitelem sousedního objektu bylo navrženo, aby světlík zastřešit pomocí horolezecké techniky. Hodnota této vícepráce je 49 300,- Kč bez DPH; výše 21% DPH 10 353,- Kč; celkem **59 653,- Kč vč. DPH.** Celková činnost je oceněna položkovým rozpočtem dle URS a je součástí dodatku jako Příloha č. 2.

2. Ve smyslu Čl. III. Předmět díla, bod 8, se smluvní strany dohodly na tom, že práce a dodávky, které nebudou realizovány (tzv. méněpráce), jsou v celkové ceně 102 515,- Kč bez DPH; výše 21 % DPH 21 528,15 Kč; celkem **124 043, 15 Kč vč. DPH**. Výpočet této hodnoty je proveden z celkové sjednané ceny. Automaticky (bez dalšího) bude odečtena tato celková hodnota z položkového rozpočtu zhotovitele, a o takovouto částku bude automaticky ponížena cena dle Čl. V. Smlouvy.

**Čl. II.**

Na základě dohody smluvních strana v souvislosti s rozšířením díla se mění doba plnění díla v Čl. IV. Smlouvy takto:

**Termín dokončení díla: 30. 9. 2019.**

**Čl. III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - položkový rozpočet dle URS na práce spočívající v prodloužení odvětrávání průduchů a Příloha č. 2 - položkový rozpočet dle URS na práce spočívající ve změně v úpravě konstrukce zastřešení světlíku.

V Praze dne 30. 7. 2019

…………………………………………. ……………………………………

Za Objednatele: Za Zhotovitele

Mgr. Světlana Ptáčníková Ing. Radomír Ptáček, jednatel

ředitelka Archivu bezpečnostních složek