Plynofikace Výtopna Samoty

Dodatek č.2 - Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany

objednatel

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma | Teplárna Písek, a.s. |
| se sídlem | Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01 |
| zapsaný v oddílu B, vložce 640 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích | |
| jednající | Karel Vodička, předseda představenstva  JUDr. Ondřej Veselý, člen představenstva |
| osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: | |
| smluvních | Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s. |
| technických | Jaroslav Vlášek, Vedoucí údržby a investic  Michal Kápl, Vedoucí provozu |
| IČ / DIČ | 608 26 801 / CZ60826801 |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s. pobočka Písek, č. ú. 109674455/0300 |

a

zhotovitel

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma | **SYSTHERM s.r.o.** |
| se sídlem | K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 7209 | |
| jednající | Jan Kazda, jednatel |
| osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: | |
| smluvních | Jan Kazda, jednatel |
| technických | Tomáš Slavík, Senior Manager  Ing. Tomáš Daníček, obchodně-technický ředitel  Jakub Kazda, Výrobní ředitel |
| Adresa obchodního styku: | K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň |
| IČ / DIČ | 64 83 04 54 / CZ64830454 |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s., č.ú. 171947450/0300 |

uzavírají po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Plynofikace Výtopna Samoty“ ev. č. Objednatele 47-2017, ev. č. Zhotovitele 17-9710-001370, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo jak je dále uvedeno.

I. V Článku B. – 9. Předmět SMLOUVY – DÍLO v  SoD ev. č. Objednatele 47-2017 a ev. č. Zhotovitele 17-9710-001370 se doplňuje text bodu 9.2 následovně:

(y) Nezbytné stavební práce pro instalaci technologie kotle, vzduchotechniky a řídicího systému.

(z) Úpravy technologie na základě zkušebního provozu zdroje.

Podrobný popis jednotlivých změn – viz příloha č. 3 – 12.

II. Ustanovení článku/odstavce **10. Termíny provedení díla** v  SoD ev. č. Objednatele 47-2017 a ev. č. Zhotovitele 17-9710-001370 se ruší **původní** text, tj.:

10.1 zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| (a) Aktualizace Časového a prováděcího plánu realizace díla v souladu s odstavcem 22.6 smlouvy | Do patnácti (15) dnů od obdržení souhlasu objednatele v souladu s odst. 47.1.1 smlouvy. |
| (b) Předání Administrativního řádu odsouhlaseného objednatelem | V termínu dle přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy). |
| (c) Předání s objednatelem projednané a objednatelem schválené projektové dokumentace pro provádění stavby (projektu) díla | V termínech dle přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy). |
| (d) Předání ostatní dokumentace díla přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy) | V termínech dle přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy). |
| (e) Předání staveniště | Od 01. 12. 2017 za podmínky, že do 31. 03. 2018 musí být zachován provoz stávajícího mazutového kotle K22. |
| (f) Školení personálu objednatele pro provoz a údržbu | V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy), nejpozději čtrnáct (14) dnů před zahájením uvádění do provozu díla. |
| (g) ukončení montáže | V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy). |
| (h) Zahájení komplexního vyzkoušení | V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy), nejpozději do 01. 08. 2018. |
| (i) Ukončení komplexního vyzkoušení | V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy) nejpozději do 31. 08. 2018. |
| (j) předběžné převzetí díla | Do 30. 09. 2018. |
| (k) konečné převzetí díla | Postupně po skončení jednotlivých záručních lhůt v souladu s odstavcem 39.2 smlouvy a splnění ostatních podmínek smlouvy. |

a nahrazuje se **novým** textem:

10.1 zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| (a) Aktualizace Časového a prováděcího plánu realizace díla v souladu s odstavcem 22.6 smlouvy | Do patnácti (15) dnů od obdržení souhlasu objednatele v souladu s odst. 47.1.1 smlouvy. |
| (b) Předání Administrativního řádu odsouhlaseného objednatelem | V termínu dle přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy). |
| (c) Předání s objednatelem projednané a objednatelem schválené projektové dokumentace pro provádění stavby (projektu) díla | V termínech dle přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy). |
| (d) Předání ostatní dokumentace díla přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy) | V termínech dle přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy). |
| (e) Předání staveniště | Od 01. 12. 2017 za podmínky, že do 31. 03. 2018 musí být zachován provoz stávajícího mazutového kotle K22. |
| (f) Školení personálu objednatele pro provoz a údržbu | V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy), nejpozději čtrnáct (14) dnů před zahájením uvádění do provozu díla. |
| (g) ukončení montáže | V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy). |
| (h) Zahájení komplexního vyzkoušení | V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy), nejpozději do 01. 08. 2018. |
| (i) Ukončení komplexního vyzkoušení | V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy) nejpozději do 31. 08. 2018. |
| (j) předběžné převzetí díla | Do 30. 09. 2018. |
| (k) konečné převzetí díla | Postupně po skončení jednotlivých záručních lhůt v souladu s odstavcem 39.2 smlouvy a splnění ostatních podmínek smlouvy. |
| (l) Odstranění vad a nedodělků zjištěných při provozu Plynové kotelny. | Do 31. 5. 2019. |
| (m) Instalace technologií a úprava vyplývající ze zkušebního provozu. | Do 31. 5. 2019. |
| (n) Ověření bezpečného a ekonomického provozu po instalaci dodatečných úprav technologie. | Do 5. 7. 2019. |

III. Ustanovení článku/odstavce **13. Smluvní cena** v  SoD ev. č. Objednatele 47-2017 a ev. č. Zhotovitele 17-9710-001370 se ruší **původní** text, tj.:

13. smluvní cena

13.1 smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí

34 760 000,- Kč

(slovy: třicetčtyřimilionůsedmsetšedesáttisíckorunčeských)

smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty splatnou v České republice. Uplatnění DPH se řídí právními předpisy účinnými v době vzniku zdanitelného plnění.

a nahrazuje se **novým** textem:

13.1 smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí

36 281 586,- Kč

(slovy: třicetšestmilionůdvěstěosmdesátjednatisícpětsetosmdesátšestkorunčeských)

smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty splatnou v České republice. Uplatnění DPH se řídí právními předpisy účinnými v době vzniku zdanitelného plnění.

Podrobná kalkulace jednotlivých změn – viz příloha č. 3 - 12

IV. Ustanovení článku/odstavce **14. Platební podmínky** v  SoD ev. č. Objednatele 47-2017 a ev. č. Zhotovitele 17-9710-001370 se ruší **původní** text, tj.:

14.4 Dílčí platby na základě postupu díla budou zaplaceny objednatelem zhotoviteli postupně po splnění každého dále uvedeného milníku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Milník | Obsah milníku | Procentní výše dílčí platby ze smluvní ceny díla |
| 1 | Předání s objednatelem projednané a objednatelem schválené projektové dokumentace pro provádění stavby (projektu díla). | 5% |
| 2 | Ukončení dodávky napájecí nádrže s příslušenstvím na staveniště. | 5% |
| 3 | Ukončení dodávky plynového kotle s příslušenstvím na staveniště. | 25% |
| 4 | ukončení montáže díla v souladu s článkem 27 smlouvy. | 35% |
| 5 | Podpis protokolu o předběžném převzetí díla v souladu se smlouvou a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. | 30% |
| 6 | Po ukončení demontáží kotle K21 (realizace do 30.6.2018) | 560 000,- Kč |

a nahrazuje se **novým** textem:

14.4 Dílčí platby na základě postupu díla budou zaplaceny objednatelem zhotoviteli postupně po splnění každého dále uvedeného milníku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Milník | Obsah milníku | Procentní výše dílčí platby ze smluvní ceny díla |
| 1 | Předání s objednatelem projednané a objednatelem schválené projektové dokumentace pro provádění stavby (projektu díla). | 5% |
| 2 | Ukončení dodávky napájecí nádrže s příslušenstvím na staveniště. | 5% |
| 3 | Ukončení dodávky plynového kotle s příslušenstvím na staveniště. | 25% |
| 4 | ukončení montáže díla v souladu s článkem 27 smlouvy. | 35% |
| 5 | Podpis protokolu o předběžném převzetí díla v souladu se smlouvou a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. | 30% |
| 6 | Po ukončení demontáží kotle K21 (realizace do 30.6.2018) | 560 000,- Kč |
| 7 | Instalace technologií a úprava vyplývající ze zkušebního provozu. | 1 521 586,- Kč |

Pokud by ustanovení tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ovlivnila ostatní přílohy nebo doplňky Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, které nejsou výslovně v Dodatku č. 2 zmíněny a týkají se předmětu tohoto Dodatku č. 2, pak tyto přílohy nebo doplňky budou rovněž považovány za přiměřeně upravené ve smyslu tohoto Dodatku č. 2.

Ustanovení Smlouvy o dílo, ze dne 11. 10. 2017 a Dodatku č.1, ze dne 25. 5. 2018, která nejsou výslovně v Dodatku č. 2 zmíněna zůstávají bez změny.

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.

|  |  |
| --- | --- |
| V Písku dne 12.8.2019  za objednatele: | V Plzni dne 12.8.2019  za zhotovitele: |
| ............................................................  Karel Vodička předseda představenstva Teplárna Písek, a.s. | ............................................................  Jan Kazda  Jednatel  SYSTHERM s.r.o. |
|  |  |

............................................................

Marek Anděl  
 člen představenstva  
 Teplárna Písek, a.s.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Komentář k jednotlivým technologickým a stavebním úpravám

Příloha č. 2 – Rekapitulace nákladů

Příloha č. 3 – 12 – Popis jednotlivých změn