**Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**“EPS na domov mládeže”**

Číslo objednatele: 0084/00663565/2019/1/2019

Číslo zhotovitele: 254/2019-S –D1

Uzavřený mezi:

**Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace**

se sídlem: Stržiště 475, 289 22 Lysá nad Labem

zastoupená: Ing. Bc. Irenou Mázlovou, ředitelkou

IČ: 00663565

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s..

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

NA STRANĚ JEDNÉ (DÁLE JEN „**Objednatel**“)

a

**LENIA spol. s r.o.**

sídlo: Záhořanského 5/2008, 120 00 Praha 2

zastoupenou: Ing. Ivanem Marťákem, jednatelem

IČO: 41186176

DIČ: CZ 411 86 176

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

NA STRANĚ DRUHÉ (DÁLE JEN „**Zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. objednatele 0084/00663565/2019; č.zhotovitele 254/2019 uzavřené mezi Střední školou designu Lysá nad Labem, příspěvkovou organizací a LENIA spol. s r.o. následovně:

**II.**

1. Dle článku II. **Předmět smlouvy** se rozšiřuje o: vícepráce dle změnového listu č. 254/2019-1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. V návaznosti na provedení víceprací se ustanovení v článku III **Čas a termín Plnění** ruší a nahrazuje textem:

Termín zahájení prací: 1.6.2019

Termín dokončení díla: do 14.9.2019.

Místo plnění: Přemyslova 592, Lysá nad Labem

3. Ustanovení článku IV. **Cena díla** se ruší a nahrazuje textem:

Cena za dílo byla stanovena oceněním díla dle předložené dokumentace a cenou za sjednané vícepráce.

Cena bez DPH 377 896,20 Kč

DPH 21 % 79 358,20 Kč

Cena vč. DPH 21% činí 457 254,40 Kč

**článek III.**

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Ostatní články a ustanovení SoD zůstávají beze změn. Tento dodatek je součástí uvedené smlouvy o dílo. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy s platností originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – KPL ze dne 17.8.2017

V Lysé nad Labem dne 19.8.2019 Ve Lysé nad Labem dne 19.8.2019

……………………………………. ………………………………….

 Ing. Bc. Irena Mázlová Ing. Ivan Marťák

 ředitelka jednatel společnosti

|  |
| --- |
|  |
| **Změnový list 254/2019-1 - EPS na domov mládeže- vícepráce** |
| **název** | **jednotka** | **množství**  | **cena za jednotku** | **cena bez DPH** | **daň** | **celkem** |
| optickokouřový hlásič, adresovatelný | ks | 9 | 1 078,80 Kč | 9 709,20 Kč |  | 9 709,20 Kč |
| multisenzorový hlásič, adresovatelný | ks | 1 | 1 265,00 Kč | 1 265,00 Kč |  | 1 265,00 Kč |
| termodiferenciální hlásič, adresovatelný | ks | 6 | 1 149,00 Kč | 6 894,00 Kč |  | 6 894,00 Kč |
| patice | ks | 16 | 110,40 Kč | 1 766,40 Kč |  | 1 766,40 Kč |
| tlačítkový hlásič, adresovatelný | ks | 3 | 1 290,00 Kč | 3 870,00 Kč |  | 3 870,00 Kč |
| kabel EPS | m | 65 | 7,20 Kč | 468,00 Kč |  | 468,00 Kč |
| kabel s požární odolností | m | 25 | 28,40 Kč | 710,00 Kč |  | 710,00 Kč |
| trasa s funkční schopností při požáru | m | 20 | 90,20 Kč | 1 804,00 Kč |  | 1 804,00 Kč |
| požární ucpávky | ks | 21 | 150,00 Kč | 3 150,00 Kč |  | 3 150,00 Kč |
| lišta vkládací 18\*13 mm | m | 60 | 14,20 Kč | 852,00 Kč |  | 852,00 Kč |
| pomocný materiál | komplet | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |  | 1 500,00 Kč |
| montáž, zapojení (dodatečné prostory a ucpávky) | komplet | 1 | 19 300,00 Kč | 16 150,00 Kč |  | 16 150,00 Kč |
| dokumentace systému | komplet | 1 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |  | 2 000,00 Kč |
| ostatní náklady | komplet | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |  | 1 500,00 Kč |
|   |   |  |   |  |   |  |
| **celkem** |  |  |  | **51 638,60 Kč** | **- Kč** | **51 638,60 Kč** |