**DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 12.8.2019**

**Smluvní strany:**

VYKI TOOLS GROUP s.r.o

Purkyňova 1317/22,

741 01 Nový Jičín

IČO: 27833062

Jednající: Ing. Tomáš Vytlačil

na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

a

Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace

Masarykovo náměstí 32/20

741 01 Nový Jičín

IČO: 47998261

DIČ: CZ 47998261

Jednající: Bc. Iva Pollaková, ředitelka organizace

na straně druhé ( dále jen „objednatel“)

Tento dodatek smlouvy je nedílnou součástí SMLOUVY O DÍLO – S 34/2019 ze dne 12.8.2019.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že tímto dodatkem se mění termín dokončení díla   
ze dne 4.9.2019 na nový termín dokončení 25.9.2019. V ostatním zůstávají ujednání smlouvy nedotčena.

Tento dodatek smlouvy podléhá zveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva nabývá platnosti uzavřením a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Novém Jičíně dne 3.9.2019

……………………………… ………………………………….

Ing. Tomáš Vytlačil Bc. Iva Pollaková

Ředitelka MěKS Nový Jičín