Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. 23/2019/RR/Ple

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:   		Město Bílovec

Sídlo:              		Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

IČ:	          		00297755

DIČ:	         		CZ00297755

Bankovní ústav: 	Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Renata Mikolašová, starostka

Tel.:

Zbyněk Bajnar, místostarosta

Tel.:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

, referent odboru regionálního rozvoje

Tel.:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 					Comfor Stores a.s.

Sídlo:          		Běly Pažoutové 742/1, Brno, 624 00

IČ:	      					26290944

DIČ:	 					CZ26290944

Bankovní ústav: 				Citibank

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Ing. Stanislav Heža – předseda představenstva, 						zastoupen Ing. Daliborem Havlem – na základě plné

moci

Tel. :

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

E-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka č. 3771, zápis ze dne 28.6.2002

(dále jen „Zhotovitel“)

- společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 3. předmětné smlouvy o dílo na následující změně smlouvy o dílo č. 23/2019/RR/Ple ze dne 6.6.2019, ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 23/2019/RR/Ple ze dne 27.6.2019 na provedení zakázky „Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, část 1 – Dodávka počítačové techniky“, týkající se úpravy termínu vyvolané zpožděním realizace stavebních úprav školy, na něž navazuje instalace PC techniky, takto:

Článek 3. Termíny, lhůty plnění a místo plnění, odstavec 3.1  Termín zahájení, bod 3.1.2. se mění takto:

3.1.2. Termín nástupu na instalaci a montáž nejpozději do 90 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy.

2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 23/2019/RR/Ple

4) Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv, které provede Objednatel.

5) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen 18. schůzí Rady města Bílovce dne 5. 8. 2019 usnesením č. RM/507/18/2019.

V Bílovci, dne 5. 8. 2019		V Karviné dne 5. 8. 2019

Za objednatele:		Za zhotovitele:

………………………………………	   ………………………………………

Mgr. Renata Mikolašová 				Ing. Dalibor Havel – na základě plné moci

starostka