## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Mateřská škola Vizovice, okres Zlín

Se sídlem:		Palackého nám. 888, 763 12 Vizovice

IČ:				70886229

Jednající: 		Mgr. Ivana Petrů, ředitelka

Bankovní spojení:	ČSOB

Číslo účtu:		168717507/0300

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel (doplní zájemce)

se sídlem: 					   UPOSS, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 	   KS v Brně, oddíl C, vložka 3799

IČ:							   42340918

DIČ:						   CZ42340918

bankovní spojení:				   Moneta Money Bank, a.s.

č. účtu: 					 	   14809724/0600

jednající: 					   Ing. Karel Perůtka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  Karel Černoch

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 02.08.2019 Smlouvu o dílo k provedení Díla. Dílem se podle Smlouvy o dílo rozumí provedení opravy balkónů a vnějších schodišť jižní budovy MŠ Vizovice

1. Smluvní strany se dohodly na dodatku č.1, kterým se mění čl. II  a čl. IV této smlouvy:

II. Cena a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení Díla v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě zadávací dokumentace zadávacího řízení včetně technické specifikace, předaných objednatelem a činí celkem:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo:  627.520,- Kč (bez DPH)

| Původní cena: | 627.520,-- Kč (bez DPH) |
| --- | --- |
| Méněpráce: | 212.436,-- Kč (bez DPH) – viz příloha č.1 |
| Vícepráce: | 376.098,-- Kč (bez DPH) – viz příloha č.1 |
| Nová cena: | 791.182,-- Kč (bez DPH) |
| DPH 21%: | 166.148,- Kč |
| Nová cena včetně DPH: | 957.330,- Kč |

IV. Doba a místo plnění

Bod 2  Termín dokončení díla se z důvodu víceprací posouvá na 20. 9. 2019.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Dodatek č.1 je platný a účinný ode dne podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

4. Přílohou č.1 tohoto dodatku jsou podepsané a schválené naceněné soupisy méněprací a víceprací.

5. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, z nichž jedno si ponechá Zhotovitel a jedno obdrží Objednatel.

6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn objednatelem v registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo:   soupisy méněprací a víceprací

| Za Zhotovitele: | Za objednatele: |
| --- | --- |
| V Luhačovicích dne 2. září 2019 | Vizovice dne 2. září 2019 |