**Harmonogram stavby**

**SO 01 F.1.4.a - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ZAŘÍZENÍ PRO ROZVOD VODY**

dle článku 5 Smlouvy o dílo ze dne ……..

|  |
| --- |
| Pokyny k sestavení harmonogramu: |
| Zhotovitel, jako uchazeč poptávky „SO 01 F.1.4.a - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ZAŘÍZENÍ PRO ROZVOD VODY“, sestaví Harmonogram prováděných prací v souladu s Výzvou k účasti na poptávkovém řízení a níže uvedenými termíny a pokyny:   |  |  | | --- | --- | | Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště(**zahájení** doby plnění): | do 5 dnů od podpisu smlouvy | | Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: | do 12 kalendářních týdnů od předání staveniště | |  |  |   Harmonogram stavby:   * harmonogram stavby je členěn na týdny a pavilony, případně dílčí etapy, * harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště)  a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště, * harmonogram bude členěn dle SO, jednotlivých pavilonů či úseků, ve kterých bude postupně dílo přepojováno a stavebních dílů rozpočtu; v případě požadavku objednatele bude harmonogram dále rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.), * zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný. |

**Harmonogram:**

1. týden – zřízení staveniště

– montáž provizorních rozvodů TV

1. – 10. týden – demontáž stávajících rozvodů a strojních zařízení

– montáž rozvodů a strojního vybavení

1. – 12. týden – provádění dokončovacích prací

– předání stavby investorovi

|  |  |
| --- | --- |
| **Za Zhotovitele zpracoval:** | Ing. Michal Horecký |
| **Dne:** | 13.10.2016 |