**SMLOUVA O DÍLO ze dne 11.3.2019**

**Dodatek č. 1**

**Smluvní strany:**

**Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem**

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Ústí nad Labem, č. účtu: **260112295/0300**

Zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

Zástupce ve věcech technických

kontakt: Ing. Vendula Poslední

e-mail: vendula.posledni@ujep.cz, tel.: 475 286 372

(dále jen objednatel )

a

**Ulimex, spol. s r.o.**

Zapsaný v OR: Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 157

Sídlo: Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem

Číslo účtu: 114349411 / 0100

IČ: 14864878

DIČ: CZ14864878

Zastoupený: Tomáš Huja, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Huja

tel./fax/e-mail: 475 600 553, 475 600 653, ulimex@ulimex.cz

(dále jen „**zhotovitel**“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „**smluvní**

 **strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

**I.**

Smluvní strany uzavřely dne 11.3.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je r**ekonstrukce výukových prostor VIKS – laboratoře FitBrain a FocusBrain – 2018/0226** a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě dodatek.

**II.**

**Článek č. II. Termín, lhůty a místo plnění se mění a vypouští se odst. 1 a nahrazuje se novým odst. č. 1v tomto znění :**

1) Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:

Termín pro předání a převzetí objektu: do 10 dnů od vložení smlouvy do registru smluv, nejpozději však do 3 dnů od výzvy objednatele.

Termín dokončení díla a/nebo dodání zboží: nejpozději do **148** dnů od předání objektu.

Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby: do 30 dnů od okamžiku předání a převzetí stavby

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a převzetí díla.

Místem plnění je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, Objekt VIKS, Ústí nad Labem.

**Článek č. III. Cena a platební podmínky  se mění a vypouští se v odst. 1 a nahrazuje se novým odst. č. 1v tomto znění :**

1. Dohodnutá cena za dílo dle ustanovení článku I odstavec 1, písm. b) této smlouvy činí celkem:
**Cena bez DPH   1 875 783,72 Kč**

**DPH:      393 914,58 Kč**

**Cena s DPH:   2 269 698,30 Kč**

**Článek č. VI. Kontrola prováděných prací se mění a vypouští se v odst. 1 a nahrazuje se novým odst. č. 1v tomto znění** :

1.  Za  účelem  kontroly  průběhu  provádění  díla  organizuje  Objednatel  kontrolní  dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně **však 1 x za 14 dní.**

**III.**

**V ostatním se smlouva nemění.**

**IV.**

1) Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

2) Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění a berou tuto skutečnost na vědomí a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.

Přílohy: Technický list změn č.1-5.

V Ústí nad Labem dne……….. V………………….dne

…………………………………………….. ………………………….

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ulimex, spol. s r.o.

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor Tomáš Huja, jednatel