**Dodatek č. 2 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

 **č. smlouvy zhotovitele: 2018/614/01**

**č. smlouvy objednatele: 1104/2018**

**Název díla:**

**Rekonstrukce a oprava LB, PB, dna Svitávky u čp.29, 222 v Kunraticích**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

**IČO:** 70889988

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: RRR spol. s r.o.**

**IČO:** 254 10 946

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu uzavření mostu na příjezdové komunikaci, které komplikuje zásobování stavby.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.

**Mění se: Čl. III. Termín plnění**

Ukončení díla

Původní znění: nejpozději do 15.09.2019

Nové znění: **nejpozději do 16.12.2019**

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke

smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento

dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran

a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení

dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 10.09.2019 V Chomutově dne 09.09.2019

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik RRR spol. s r.o.