Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 10. září 2018

**uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č.89/2012Sb, občanského zákoníku**

**I. Smluvní strany**

**Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace**

Se sídlem: Na Mlýnici 5/203, 702 00 Ostrava

zastoupená: Mgr. Bc. Vojtěchem Curylem, DiS, ředitelem organizace

IČ: 706 31 841

DIČ: CZ 706 31 841

bankovní spojení:

č. účtu:

kontaktní osoba: Blanka Stonavská, mobil: 731 157 615, mail: stonavska@domovslunovrat.cz

dále jen příkazce

**Ing. Dagmar Konečná**

se sídlem: Nováčkova 12, 700 30 Ostrava - Výškovice

IČO: 633 530 24

DIČ: není plátce DPH

bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.

účet č.: 498337734/0600

kontaktní osoby: Ing. Konečná Dagmar, mobil: 603141686, mail: [dagmarkonecna@email.cz](mailto:dagmarkonecna@email.cz)

zastupující osoba: Ing. Konečný Luděk, mobil: 777166691, mail: ldkony@gmail.com

dále jen příkazník

**II. Předmět smlouvy**

Výkon inženýrské činnosti: technického dozoru a koordinátora BOZP při zhotovení díla: „Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení – Rohový objekt domova Slunovrat“.

Shora uvedená smlouva se mění:

1. V oddíle **IV. Doba trvání smlouvy -** S ohledem na prodloužení termínu dokončení díla zhotovitelem z původního termínu 9.9.2019 na nový termín 23.2.2020 se mění termín výkonu inženýrské činnosti příkazníka do 31.3.2020.

**2.**  V oddíle **V. Úplata –** Vzhledem k výše uvedenému prodloužení doby realizace díla a zvýšení nákladů na jeho realizaci se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny za výkon inženýrské činnosti:

Cena za výkon TDI dle příkazní smlouvy ze dne 10.9.2018 270.000,- Kč

Zvýšení ceny Dodatkem č. 1 65.000,- Kč

Cena za výkon TDI celkem 335.000,- Kč

Cena za výkon koordinátora BOZP dle příkazní smlouvy ze dne 10.9.2018 80.000,- Kč

Zvýšení ceny Dodatkem č. 1 35.000,- Kč

Cena za výkon koordinátora BOZP celkem 115.000,- Kč

**Cena za výkon inženýrské činnosti celkem 450.000,- Kč**

Příkazník není plátce DPH

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:

Za příkazce: Za příkazníka: