dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo 13b)

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

jako „objednatel“

a

Tocháček, spol. s r.o., IČ: 44 96 13 67

sídlo: Slovinská 36,  612 00 Brno

jednající ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem

jako „zhotovitel“

Premabule

Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stavba „Revitalizace budovy Moravské zemské knihovny v Brně“. Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..

Po podpisu smlouvy strany zjistily, že je nutné provést změny některých částí předmětu díla, a proto se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.

Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I.

Změny dle § 222 odst. 6 z.č. 134/2016 Sb.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 6 písm. c) z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 50% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):

- Změnový list č.08

SO 12 Rekonstrukce WC pro veřejnost – přesun rozvaděče na WC v 2. NP

- Zhotovitel po podpisu smlouvy při provádění díla zjistil, že na WC v 2. NP stávající rozvaděč koliduje s novým umístěním umyvadla.

- Smluvní strany se s ohledem na bod 1 tohoto článku dohodli na přesunutí rozvaděče do společné předsíně pro WC mužů a žen 2. NP.

- Zhotovitel prohlašuje, že při přesunutí rozvaděče dle bodu 2 tohoto článku budou dodrženy veškeré smluvní podmínky pro provedení díla, dále budou dodrženy veškeré právní předpisy a technické normy.

- Smluvní strany se dohodly na ceně přesunu rozvaděče dle tohoto článku ve výši 22.237,20 Kč bez DPH dle přílohy dodatku (změnového listu).

- Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a že záměna způsobu dopravy je kvalitativně srovnatelná s původním způsobem dopravy.

- Změnový list č. 09

SO 08  - Modernizace systému MaR – doplnění čidel vlhkosti a teploty

- Zhotovitel po podpisu smlouvy při provádění MaR posoudil stávající řešení měření vlhkosti v archívu a zjistil, že toto stávající řešení měření vlhkosti je poměrně nepřesné z důvodu jeho umístění na přívodu VZT a nedá se plně užívat, a dále zjistil, že v archivu knih ses nenachází prostorová čidla umožňující regulaci teploty a vlhkosti v místnostech. Zhotovitel na tuto nevhodnost řešení měření vlhkosti v archivu upozornil.

- Zhotovitel navrhl objednateli  dle čl. IV. smlouvy o dílo jako vhodné řešení měření vlhkosti v archívu doplnění čidel vlhkosti a teploty v archívu knih o dodání nových prostorových čidel vlhkosti, která by oproti stávajícím přesněji regulovala prostorovou vlhkost a zajistila tak vhodné prostředí z hlediska účelu užívání archivu a současně by umožnila historické ukládání měřených hodnot pro evidenci při zachování kvality provedení díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a je kvalitativně srovnatelný s původním způsobem provedení této části předmětu smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že tato změna předmětu smlouvy nemá vliv na kvalitu předmětu smlouvy a dále prohlašuje, že doplněná čidla budou přesněji regulovat prostorovou vlhkost a zajistí v archivu knih vhodné prostředí z hlediska účelu užívání archivu, a dále umožní historické ukládání měřených hodnot pro evidenci.

- Zhotovitel dle čl. IV. uzavřené smlouvy o dílo nacenil toto doplnění této části díla dle bodu I., čl. 3 tohoto dodatku na částku 168.250,- Kč bez DPH.

- Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.

- Objednatel s návrhem zhotovitele dle tohoto bodu I., čl. 2 dodatku souhlasí.

- Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. I. bod 2, tak že zhotovitel v rámci provádění díla provede doplnění čidel vlhkosti dle tohoto článku dodatku.

- Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v tomto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a nejedná se o nevhodný pokyn objednatele.

- Smluvní strany se dohodly na ceně této změny části předmětu smlouvy ve výši 168.250,- Kč bez DPH dle přílohy dodatku (změnového listu).

- Změnový list č. 10

SO 03 Oprava fasády – vnitřní hor. žaluzie

- Zhotovitel po podpisu smlouvy zjistil při demontáži vnitřních žaluzií na 2 eurooknech (1. NP a 3. NP), že tyto žaluzie jsou ve špatném technickém stavu neumožňujícím jejich zpětnou montáž na nově dodaná eurookna (předmětem díla v této části je demontáž stávajících žaluzií a jejich následná montáž zpět na nově zabudovaná eurookna).

- Zhotovitel na základě čl. I., bod 3 odst. 1 tohoto dodatku navrhl objednateli dle čl. IV. smlouvy o dílo změnu provedení této části díla při zachování kvality provedení díla tak, že u 2 oken (1. NP a 3. NP) demontuje stávající žaluzie, dodá nové vnitřní horizontální žaluzie a namontuje je na nově zabudovaná eurookna místo montáže stávajících žaluzií.

- Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a je kvalitativně srovnatelný s původním způsobem provedení této části předmětu smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že tato změna předmětu smlouvy nemá vliv na kvalitu předmětu smlouvy.

- Zhotovitel dle čl. IV. uzavřené smlouvy o dílo nacenil změnu provedení této části díla dle čl. I., bod 3 tohoto dodatku na částku 4.740,- Kč bez DPH, touto změnou dojde tak ke zvýšení ceny za tuto část díla o 4.740,- Kč bez DPH.

- Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.

- Objednatel s návrhem zhotovitele dle tohoto čl I., bod. 3 dodatku souhlasí.

- Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. I. bod 3 tohoto dodatku s tím, že zhotovitel demontuje stávající žaluzie, dodá nové žaluzie dle čl I., bod. 3 tohoto dodatku a namontuje je na nově zabudovaná eurookna.

- Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v tomto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a nejedná se o nevhodný pokyn objednatele.

- Smluvní strany se dohodly na ceně této části smlouvy ve výši 4.740,- Kč bez DPH dle přílohy dodatku (změnového listu).

- Změnový list č. 11

SO 03 Oprava fasády – 5 ks nových dřevěných lamel

- Zhotovitel po podpisu smlouvy zjistil při demontáži dřevěných lamel na západní straně fasády, že 5 ks lamel je ve velmi špatném technickém stavu neumožňujícím jejich úpravu a zpětnou montáž tak, jak bylo sjednáno ve smlouvě (zkrácení, povrchová úprava, atd. a zpětná montáž.

- Zhotovitel na základě čl.  I., bodu 4 tohoto dodatku navrhl objednateli dle čl. IV. smlouvy o dílo provedení této části díla při zachování kvality provedení díla, že u 5 ks lamel ve velmi špatném stavu místo jejich úpravy a zpětné montáže dodá nové lamely a namontuje je.

- Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a je kvalitativně srovnatelný s původním způsobem provedení této části předmětu smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že tato změna předmětu smlouvy nemá vliv na kvalitu předmětu smlouvy.

- Zhotovitel dle čl. IV. uzavřené smlouvy o dílo nacenil změnu provedení této části díla dle čl. I., bod 4 tohoto dodatku na částku 8.475,- Kč bez DPH, touto změnou dojde tak ke zvýšení ceny za tuto část díla o 8.475,- Kč bez DPH.

- Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.

- Objednatel s návrhem zhotovitele dle tohoto čl. I., bodu. 4 dodatku souhlasí.

- Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. I. bod 4 tohoto dodatku s tím, že zhotovitel dodá 5 ks nových lamel a namontuje je (místo vadných lamel).

- Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v tomto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a nejedná se o nevhodný pokyn objednatele.

- Smluvní strany se dohodly na ceně této části smlouvy ve výši 8.475,- Kč bez DPH dle přílohy dodatku (změnového listu).

- Změnový list č. 13

SO 01 Obnova atria – výškové vyrovnání skladby, opracování detailů

- Zhotovitel po podpisu smlouvy po vybourání stávající skladby atria zjistil skutečnou výškovou úroveň skladby - horní povrch stropní k-ce je níže než bylo předpokládaného v projektové dokumentaci. Zhotovitel dále objednatele upozornil, že je nutné provést výškové dorovnání přidáním vrstvy XPS tl. 100 mm pod ŽB desku a je nutné provést vyrovnávky svislých ploch izolantem (vyrovnání kapes, odskoků v soklech atria) (viz příloha dodatku).

- Zhotovitel po podpisu smlouvy po vybourání atria odhalil i atypické detaily, které projektová dokumentace neřeší a upozornil na ně objednatele s tím, že sdělil, že se tyto detaily musí v rámci zachování kvality funkčnosti izolace vyřešit (detail u konzol, oken, dveří, odskoky na provětrávané fasádě, napojení izolace na schodišťový stupeň) (viz příloha dodatku), přičemž toto řešení není součástí předmětu smlouvy (není v projektové dokumentaci).

- Zhotovitel na základě čl. I., odst. 5 bodu 1 a 2 tohoto dodatku navrhl objednateli dle čl. IV. smlouvy o dílo provedení této části díla při zachování kvality provedení díla, a to provedení výškového dorovnání a řešení atypických detailů dle čl. I., odst. 5, bodu 1 a 2 tohoto dodatku.

- Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a je kvalitativně srovnatelný s původním způsobem provedení této části předmětu smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že tato změna předmětu smlouvy nemá vliv na kvalitu předmětu smlouvy.

- Zhotovitel dle čl. IV. uzavřené smlouvy o dílo nacenil změnu provedení této části díla dle bodu I., čl. 3 tohoto dodatku na částku 171.508,97 Kč bez DPH, touto změnou dojde tak ke zvýšení ceny za tuto část díla o 171.508,97 Kč bez DPH.

- Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.

- Objednatel s návrhem zhotovitele dle tohoto čl. I., bodu 5 dodatku souhlasí.

- Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. I. bod 5 tohoto dodatku s tím, že zhotovitel provede výškové dorovnání a vyřeší atypické detaily dle bodu I., čl. 5 odst. 1 a 2 tohoto dodatku.

- Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v tomto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a nejedná se o nevhodný pokyn objednatele.

- Smluvní strany se dohodly na ceně této části smlouvy ve výši 171,508,97 Kč bez DPH dle přílohy dodatku (změnového listu).

II.

Změny dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel zjistil až v průběhu provádění díla, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):

- Změnový list č. 12

SO foyer – malířské práce

- Objednatel po provedení demontáže světel zhotovitelem zjistil, že v důsledku těchto prací jako jejich přirozený důsledek došlo k poškození stávající malby a dále je v malbách chodeb, kde se světla nachází po jejich výměně patrná rozdílnost nových nátěrů a původního vymalování s ohledem na delší dobu od tohoto vymalování (nové nátěry jsou velmi viditelné).

- Objednatel s ohledem na čl. II. odst. 1 bod 1 tohoto dodatku se rozhodl, že bude vhodné po výměně bodových světel zhotovitele provést zapravení u nově vyměněných bodových světel a výmalbu chodeb ve všech patrech objektu tak, že povrch stěn bude penetrován a budou provedeny lokální opravy a následně se nanese malba ve dvou vrstvách.

- Smluvní strany se s ohledem na čl. II. odst. 1  tohoto dodatku dohodly na tom, že zhotovitel provede zapravení u nově vyměněných bodových světel a výmalbu chodeb ve všech patrech objektu objednatele dle čl. II. odst. 1 bod 1 a 2 tohoto dodatku (viz příloha tohoto dodatku).

- Smluvní strany se dohodly na ceně prací dle čl. II. tohoto dodatku ve výši 196.305,80 Kč bez DPH dle přílohy dodatku (změnového listu).

- Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy.

III.

Obecná ustanovení ke změnám dle dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla zvyšuje celkem o částku 571.516,97 Kč bez DPH.

- Smluvní strany se dohodly, že změny v cenách jednotlivých částí předmětu smlouvy jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku – změnových listech.

- Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změn částí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen veškeré změny dle tohoto dodatku provést v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo (původním termínu dle harmonogramu pro daný SO).

- Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy o změně jednotlivých částí díla vč. výkazu výměr těchto změn.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne  11.9.2019

Za objednatele:						Za zhotovitele: