**Dodatek č. 1**

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená v souladu s § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/191 SB. Ve znění pozdějších doplňků a změn a v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

**I.**

**Smluvní strany**

Objednatel: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192, p.o.

se sídlem Frýdek-Místek – Skalice 192

zastoupen Mgr. Denisou Rožnovskou Rojíčkovou

IČ 75029782

Bankovní spojení ČSOB

Číslo účtu 181985880/0300

Zhotovitel KROLSTAV BESKYD s.r.o.

se sídlem Staré Město, Jamnická 18

zastoupen Romanem Šebestou

IČ 26800527

DIČ CZ26800527

Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu 1035020700/5500

**II.**

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo na stavební práce pod názvem „Stavební úpravy sociálního zařízení pro mateřskou školu, vybudování sprchového koutu.“

**II.I. Původní článek IV. Cena díla se upravuje:**

Cena za dílo dle tohoto dodatku se sjednává celkem ve výši:

Původní cena díla 191 245,- bez DPH

231 408,- vč. DPH

Cena neprovádění prací dle Dodatku č.1 -28 144,- bez DPH

-34 054,- vč. DPH

Cena dodatečných prací dle Dodatku č.1 28 860,- bez DPH

34 921,- vč. DPH

**Cena díla dle Dodatku č. 1 191 961,- bez DPH**

**232 273,- vč. DPH**

**III.**

**Ostatní ujednání**

Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č.1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jedno ujednání obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Ve Frýdku-Místku dne 22.8. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………… ……………………………

Mgr. Denisa Rožnovská Rojíčková Roman Šebesta

ředitelka školy jednatel