Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0036/N5700/18/RS pro akci 1/1/N57/00 – kanalizace P1

0037/H0800/18/RS pro akci 1/1/H08/00 – kanalizace P6

0038/G2501/18/RS pro akci 1/4/G25/01 – vodovod

č. 18/11 (zhotovitele)

ze dne 16. 8. 2018

na stavbu

**„Rekonstrukce kanalizace, ul. Parléřova, Praha 1“**

**a**

**„Rekonstrukce kanalizace, ul. Parléřova, Praha 6“**

**a**

**„Obnova vodovodního řadu, ul. Parléřova, Praha 1“**

Smluvní strany:

1. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,** IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

(dále jen „**Objednatel**“),

a

1. **KSK Praha – inženýrské stavby s.r.o.**, IČ:27109160, DIČ: CZ27109160

se sídlem v Jinočanech

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96895

zastoupená

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou dodatečné a neprovedené stavební práce. Dodatečné stavební práce vznikly na základě změny způsobu technologie hloubení, změnou třídy těžitelnosti zeminy, hloubení sklepního prostoru, propojení dešťových svodů a provedení 4 ks chybějících dešťových přípojek.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

**Článek I.**

**1.** Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.5, 2.1.6 a 2.1.7 a 2.1.8 a 2.1.9, které znějí:

„2.1.5 zhotovitel neprovede tyto stavební práce **(kanalizace – 1/1/N57/00):**

* zkrácení stoky o 9 m
* změna technologie hloubení Š 11, Š 12, Š 13
* změna třídy těžitelnosti, zemní práce
* zásypové práce změna zásypového materiálu“

„2.1.6 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce (**kanalizace – 1/1/N57/00**):

* těžba šachet hornickým způsobem (ražba)
* dešťová přípojka
* sanace stoky za pomoci nerezových manžet“

„2.1.7 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce (**kanalizace – 1/1/H08/00**):

* přepojení dešťových svodů
* dešťové přípojky 4 ks“

„2.1.8 zhotovitel neprovede tyto stavební práce (**vodovod – 1/1/G25/01):**

* zemní práce, hloubení rýh
* zásypové práce změna zásypového materiálu

„2.1.9 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce (**vodovod – 1/1/G25/01**):

* zemní práce, hloubení jam
* sklepení v trase vodovodního řadu
* demolice stěny sklepení“

**2.** Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.2, který zní:

„5.1.2 Cena díla dle ust. čl. 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 a 2.1.9 činí bez DPH **3.629.183,48 Kč“**

z toho cena dle čl. 2.1.5 -465.490,14 Kč

a cena dle čl. 2.1.6 2.619.897,29 Kč

a cena dle čl. 2.1.7 313.429,16 Kč

a cena dle čl. 2.1.8 -20.389,43 Kč

a cena dle čl. 2.1.9 1.181.736,60 Kč

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatků č. 1 a 2 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 14.206.675,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 1.975.440,04 Kč

Cena dle dodatku č.2 bez DPH 3.629.183,48 Kč

Celková cena bez DPH **19.811.298,52 Kč**

DPH 21 %

****

**ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**ČLÁNEK III.**

**1**. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

**2**. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

**3**. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

- příloha č. 1 - Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,  v Praze, dne | Za Zhotovitele,  v Jinočanech, dne |