Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0404/N3900/18/RS (objednatele)

č. MZ19K0200 (zhotovitele)

ze dne 12. 3. 2019

na stavbu **„ÚV Podolí - filtrace přes granulované aktivní uhlí“**

Smluvní strany:

1. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,** IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

 (dále jen „**Objednatel**“),

a

1. **KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern**, IČ: 15890317, DIČ: CZ15890317

se sídlem Praha 4 - Chodov, Klíčova 2300/6, PSČ 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  C, vložka 3275

zastoupená:

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce, které vznikly během provádění díla po odtěžení celkové pískové náplně filtrů. Odtěžené množství písku z filtrace II. galerie sever + jih bylo o 298,333 m3 více než předpokládala zadávací dokumentace.

Dodatečné stavební páce jsou nezbytné pro dokončení díla, uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

Článek I.

* + - 1. Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1, který zní:

„2.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

* odtěžení pískové náplně filtrů o objemu 298,333 m3 a s tím související práce“

2. Ustanovení **čl. 5. Cena za provedení díla** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 činí bez DPH **1.505.777,02 Kč**“

Soupis dodatečných stavebních prací – viz příloha č.1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č.1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 122.831.600,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1. bez DPH 1.505.777,02 Kč

Celková cena bez DPH **124.337.377,02 Kč**

DPH 21%

**ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**ČLÁNEK III.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

č. 1 - Soupis dodatečných stavebních prací

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,v Praze, dne   | Za Zhotovitele,v Praze, dne |

 |  |