Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. VZ-10/2019 ze dne 26. 7. 2019

 Číslo objednatele: VZ-10/2019

#  Smluvní strany:

Objednatel: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

 Dlouhá 75, 410 02 Lovosice

Zastoupená p. Ing. Jindřichem Vinklerem-ředitelem CSP Litoměřice

###  IČ: 00080195

 DIČ: CZ00080195

Zhotovitel: **Marek Červenka**

289 15 Kounice 234

###  Zastoupená Markem Červenkou

 IČ: 48935697

 DIČ: není plátce DPH

**Změna rozsahu bodu "I. Předmět smlouvy a díla"**

Na základě zjištěného stavu při realizaci díla bude provedena proti požadovanému rozsahu díla vícepráce, spočívající v demontáži prasklých stoupaček ve spojovací chodbě a sociálním zázemí zaměstnanců I. PP, včetně provedení výměny hydrantové FeZn trubky z důvodu prokazatelně viditelného prorezavění.

**Změna bodu III "Cena díla a platební podmínky"**

Cena za požadované vícepráce je stanovena rozpočtem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Cena za vícepráce bez DPH činí 46 450 Kč (slovy: čtyřicet šest tisíc čtyři sta padesát korun) a termín dokončení díla podle bodu II. se nemění.

V Lovosicích dne 15. 08. 2019

........................................... ...........................................

Objednatel zhotovitel

 Ing. Jindřich Vinkler, ředitel Marek Červenka

VZ: Ing. Karel Tvrzník, ekonom