**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. ZAK 18-0398/2 ze dne 10. 5. 2019**

1. **Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

1. **GeoNet Praha, s.r.o.**

zastoupený: Petrem Hulíkem, jednatelem

sídlo: Heleny Malířové 282/11, 169 00 Praha 6 – Břevnov

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278575

IČO: 25629930

DIČ: CZ25629930

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně   
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „Geodetické zaměření“  
č. ZAK 18-0398/2 ze dne 10. 5. 2019** (dále jen „Dodatek č. 1“)

**Čl. I**

Smluvní strany uzavřely dne 10. 5. 2019 smlouvu o dílo č. ZAK 18.0398/2 s názvem „Geodetické zaměření“ (dále jen „Smlouva“). Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírají smluvní strany z důvodu komplikované komunikace s třetími stranami, jejichž součinnost je pro splnění předmětu Smlouvy nutná a zhotovitel musí nejprve projít speciální prověrkou.

**Čl. II**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II odst. 2 Smlouvy s účinností tohoto Dodatku č. 1: z důvodů nutnosti opatření si bezpečnostní prověrky zhotovitele zní:

„Platba za plnění předmětu smlouvy se uskuteční ve 2 etapách:

* 1. etapa - po odevzdání části díla dle čl. 4 bodů 4.1-4.4 přílohy č. 2 této smlouvy: 90 % z celkové ceny uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy;
* 2. etapa - po odevzdání části díla dle čl. 4.5 přílohy č. 2 této smlouvy: 10 % z celkové ceny uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.

Konečná cena jednotlivých etap bude stanovena dle skutečně provedené práce, fakturované v souladu s cenovou nabídkou uvedenou v čl. 4. přílohy č. 2 této smlouvy, vždy po oboustranném podepsání akceptačního protokolu.“

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III odst. 1 Smlouvy s účinností tohoto Dodatku č. 1 zní:

„Zhotovitel je povinen předat objednateli:

- části díla dle čl. 4. bodů 4.1 – 4.4 přílohy č. 2 této smlouvy: **do 12. 6. 2019**,

- část díla dle čl. 4.5 přílohy č. 2 této smlouvy: **do 15. 12. 2019** − rozsah zaměření v této etapě bude ještě upřesněn objednatelem na jednáních.“.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III odst. 2 věta první Smlouvy s účinností tohoto Dodatku č. 1 zní:

„Předpokládaný konečný termín plnění: **15. 12. 2019**.“.

**Čl. IV**

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu,   
   přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3. Dodatek č. 1 se řídí právním režimem Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění Dodatku č. 1 zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 1 oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
5. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni,   
   a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

V Praze dne ………….. V Praze dne ……………

................................................. .................................................

**Mgr. Ondřej Boháč Petr Hulík**

ředitel jednatel