**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Mgr. Františkem Chupíkem, Ph.D., ředitelem ÚOP v Olomouci

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci

adresa: Horní náměstí 410/25, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585204111, e-mail: sekretariat.olomouc@npu.cz

(dále jen „**objednatel**“ či „Objednatel“)

a

**Ing. Martin Trokan**

se sídlem: Žerotín 101, 784 01

IČO: 68924879 , DIČ: CZ6804080415

zastoupený: Ing. Martinem Trokanem

bankovní spojení: KB Olomouc, č. ú.: 19-0944220297/ 0100

(dále jen „**zhotovitel**“ či „Zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 1/391/19, č.j. NPÚ-391/3009/2019 ze dne 16.1.2019**

**I. Preambule**

1. Smluvní strany dne 16.1.2019 uzavřely na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „NPÚ, ÚOP v Olomouci - Projektová dokumentace výstavby depozitního skladu a technického zázemí“ zadané v národním elektronickém nástroji NEN s přiděleným systémovým číslem ID N006/18/V00029887 a na základě nabídky Zhotovitele podané v rámci této veřejné zakázky Smlouvu o dílo č 1/391/19 ( díle též jen „smlouva“).
2. Účelem této smlouvy je řádná realizace stavební akce s názvem „Výstavba depozitního skladu a technického zázemí“.
3. Předmětem plnění této smlouvy je vypracování komplexní projektové dokumentace (dále též jen „PD“) pro stavební akci s názvem „Výstavba depozitního skladu a technického zázemí“ v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a vykonat související činnosti potřebné pro komplexní realizaci stavby, jako je inženýrská činnost a autorský dozor.
4. V průběhu realizace předmětu smlouvy zhotovitelem nastaly okolnosti, které nemohly smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo předvídat a vyžadují prodloužení doby realizace díla. Jde zejména stavebním úřadem vynucené samostatné stavební řízení pro vodní dílo (zasak pro likvidaci dešťových vod) neoddělitelně související se projektovanou stavbou.
5. Uzavřená smlouva o dílo neobsahuje ujednání o výši a způsobu úhrady správních poplatků, které byl zhotovitel povinný uhradit při realizaci díla (za územní rozhodnutí, stavební povolení stavby, povolení na vodní dílo, povolení demolice apod.)
6. Z důvodů uvedených v odst. 4 a 5 se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/391/19 ze dne 16. 1. 2019.

# II. Předmět dodatku

1. V návaznosti na čl. I odst. 4 tohoto Dodatku č. 1 se Doba plnění předmětu smlouvy sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy prodlužuje do **30. 11. 2019.**
2. V návaznosti na čl. I odst. 5 tohoto Dodatku č. 1 se Cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy navyšuje o částku, kterou uhradí zhotovitel za správní poplatky nezbytné při realizaci díla. Tuto částku vyčíslil zhotovitel na **33 500,- Kč bez DPH** s tím, že konkrétní výše bude určena dle doložených podkladů a stvrzenek o úhradě poplatku. Objednatel uhradí náhradu správních poplatků zhotoviteli na základě samostatného daňového dokladu, jehož přílohou bude seznam uhrazených správních poplatků a přiloženy fotokopie stvrzenek, se splatností 60 dnů ode dne jeho doručení objednateli, a to z důvodu schvalovacích procesů na straně poskytovatele dotace. Zhotovitel je oprávněn takový daňový doklad vystavit až po řádném předání díla (bez autorského dozoru).

**IIII. Společná a závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/391/19 byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. V ostatním zůstává smlouva o dílo n**ezměněna.**
3. **Tento Dodatek č. 1 nabývá platnos**ti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
4. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy o dílo vč. všech dodatků a včetně účetních dokladů po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle tohoto Dodatku č. 1 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 1 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci , dne .....................………………………………………….. Mgr. František Chupík, Ph.D. Ředitel NPˇU, ÚOP v Olomouci | V Žerotíně , dne .......................………………………………………….. Ing. Martin Trokan  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |