Dodatek č.1

### smlouvy o dílo na vypracování PD pro stavbu „Ostravice, Paskov, rekonstrukce LB hráze km 15,400- 16,755“ uzavřené dne 20.11.2018 mezi smluvními stranami

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 doručovací číslo: 701 26

IČO: 70890021

DIČ: CZ 70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel: Lesprojekt Krnov s.r.o.

sídlo: Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov

IČO: 47976250

DIČ: CZ47976250

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5803

V souladu s ujednáním čl. 11. bod 11.4. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v následujícím rozsahu:

**čl. 2. Předmět smlouvy** - v odst. 2.1.2. se mění bod c), nově zní takto:

1. vypracování mapových podkladů vlastníků trvale dotčených stavbou dle §184a zákona
č. 183/2006 Sb. v platném znění v tištěné a elektronické podobě ve zdrojovém formátu.

**4. Cena díla a platební podmínky** – v bodě 4.1. se mění cena díla následovně:

* + - Původní celková cena bez DPH dle smlouvy 394.000,- Kč
		- práce dle čl. 2.1.1. – cena dle smlouvy 228.000,- Kč
		- **dodatečné práce dle čl. 2.1.1.** dle tohoto dod. č.1 **40.000,- Kč**
		- **méněpráce dle čl. 2.1.1. písm. e), n), s)** dle tohoto dod. č.1 **- 28.000,- Kč**
		- práce dle čl. 2.1.2. – cena dle smlouvy 44.000,- Kč
		- **méněpráce dle čl.2.1.2. písm. c)** dle tohoto dod. č.1 **- 5.000,- Kč**
		- práce dle čl. 2.1.3. – cena dle smlouvy 12.000,- Kč
		- práce dle čl. 2.2. – cena dle smlouvy 110.000,- Kč

**Nová celková cena bez DPH dle dodatku č.1 401.000,- Kč**

* + - práce dle čl. 2.3. 600,- Kč/hod
		- sazba za dopravu 1.200,- Kč/tam a zpět

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny

za objednatele: za zhotovitele:

V Ostravě dne: 9.9.2019 V Krnově dne: 12.9.2019

 Ing. Břetislav Tureček xxx

 1. zástupce generálního ředitele