Dodatek č.1 SMLOUVy o dílo

### na vypracování PD pro provádění stavby „VD Morávka-převedení extrémních povodní“, st.č. 4074“

### uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., dne 21.12.2017, mezi smluvními stranami

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

IČO / DIČ: 70890021 / CZ 70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Golik VH, s. r. o.

sídlo: Babice nad Svitavou 162, 664 01 Bílovice nad Svitavou

IČO / DIČ: 02247267 / CZ02247267

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80 711

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. smlouvy dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

**čl.2. Předmět smlouvy** – se rozšiřuje o nový bod 2.2.f) tohoto znění:

Zhotovitel se při plnění předmětu smlouvy zavazuje provést:

2.2.f) Aktualizaci projektové dokumentace pro provedení stavby podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění novely 62/2013 Sb.

**čl. 3. Dodací lhůta** – bod 3.2 se upravuje, nově zní takto:

* 1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| vypracování aktualizace dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2. bod 2.2.f) SoD | čistopis aktualizované dokumentace DPS | **30.09.2019** |

Na základě požadavku objednatele na upřesnění koncepce rozšíření koncové části skluzu ve spolupráci s xxx, je objednatelem díla požadována změna zejména stavebních výkresů, výkresů tvaru a výztuže rozšířené koncové části skluzu na akci „VD Morávka – převedení extrémních povodní“. Zhotovitel tímto provede aktualizaci DPS.

**čl. 11. Závěrečná ujednání** – rozšiřuje se o bod 11.13. a původní body 11.9. až 11.12. se ruší a nově zní takto:

* 1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.
  2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
  3. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

11.12. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

11.13. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne: V Babicích na Svitavou dne:

za objednatele: 13.9.2019 za zhotovitele:

Ing. Jiří Tkáč xxx

generální ředitel