**DODATEK č. 1**

Smlouvy o dílo na realizaci stavby

# **„I/27 Vrhaveč - Neznašovy"**

číslo smlouvy ŘSD ČR: 06EU-004231 číslo smlouvy zhotovitele: 19050-01

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**a**

**Obec Vrhaveč**

se sídlem: Malá Víska 23, 339 01 Klatovy

IČO, DIČ: 00256307, CZ00256307

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

1. **Silnice Klatovy**

se sídlem: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

IČO, DIČ: 45357307/CZ45357307

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

 (dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

uzavírají tento dodatek č. 1, ve kterém jsou upravena ustanovení, jež jsou rozdílná oproti původní smlouvě, resp. jež doplňují původní smlouvu o dílo:

V průběhu stavebních prací je nutné ze strany obce Vrhaveč zrealizovat stavební úpravy na veřejném vodovodu, které zajistí bezporuchový stav zařízení pro další roky tak, aby nevznikla potřeba provádět zásahy v nové provedeném povrchu komunikace I/27. Stavební úpravy prováděné na vodovodu je nutno koordinovat s pracemi na stavbě I/27 Vrhaveč — Neznašovy, kdy ale dochází v některých fázích ke zpomalení postupu prací. Z tohoto důvodu se prodlužuje doba pro uvedení stavby do provozu (Pod-článek Smluvních podmínek 1.I .22 Přílohy) takto:

|  |  |
| --- | --- |
|  Dokončení stavebních prací: | do 8.11.2019 |
|  Pokládka živičných vrstev: | do 1.11.2019 |
|  Dokončovací práce: | do 8.11.2019 |

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. I Smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že tento dodatek č. I byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Datum: 13-09-2019 Datum: 06-09-2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR Silnice Klatovy

Datum: 06-09-2019

Obec Vrhaveč