**Středisko volného času, Most,**

Albrechtická 414, příspěvková organizace

e-mail: [program@svc-most.cz](mailto:program@svc-most.cz)

web: [www.svc-most.cz](http://www.svc-most.cz/)

**Dodatek č. 3 k objednávce č. 61/2018**

V Mostě dne 10. 9. 2019

Tento dodatek upravuje původní objednávku o více a méně práce. Z důvodu výměny oken i v další části budovy, rozsah výměn oken nebyl znám při vyhlašování této zakázky, a z důvodu zajištění bezpečnosti klientů SVČ, byla původní objednávka rozšířena o dodávku krytů topení i do hlavní chodby v 1. NP pavilonu CF, o dodání botníku a věšáku do cvičné kuchyňky a o další nábytek do kanceláře ekonomky a ředitelky. Dále bude objednávka ponížena o neprovedené kryty v kanceláři pokladní a v kanceláři ekonomky ve výši 23 033Kč. Celková cena bude tedy navýšena o kryty ve výši 140 981Kč, botník do cvičné kuchyňky ve výši 9 366Kč a další nábytek do kanceláří ve výši 72 325,50Kč.

OBJEDNATEL: DODAVATEL:

…………….………………………………… .....................................................

ředitelka SVČ Most za

Danuše Lískovcová Arco truhlářství s.r.o.

**Středisko volného času, Most,**

Albrechtická 414, příspěvková organizace

e-mail: [program@svc-most.cz](mailto:program@svc-most.cz)

web: [www.svc-most.cz](http://www.svc-most.cz/)

**Dodatek č. 2 k objednávce č. 61/2018**

V Mostě dne 27. 2. 2019

Z důvodu zajištění plynulého chodu organizace a posunu podlahářských prací v kanceláři ekonomky se obě strany domluvily na posunutí termínu realizace a dokončení nábytku do kanceláří a to do 31. 3. 2019 a krytů topení do 20. 9. 2019.

OBJEDNATEL: DODAVATEL:

…………….………………………………… .....................................................

ředitelka SVČ Most za

Danuše Lískovcová Arco truhlářství s.r.o.

**Středisko volného času, Most,**

Albrechtická 414, příspěvková organizace

e-mail: [program@svc-most.cz](mailto:program@svc-most.cz)

web: [www.svc-most.cz](http://www.svc-most.cz/)

**Dodatek č. 1 k objednávce č. 61/2018**

V Mostě dne 10. 9. 2018

Na základě změny rozsahu a termínu výměny oken v SVČ – dodávka a montáž objednaného nábytku do kanceláří a kryty topení měla navazovat na provedené výměny oken, se obě strany dohodly na změně termínu dokončení prací a to do 28. 2. 2019.

OBJEDNATEL: DODAVATEL:

…………….………………………………… .....................................................

ředitelka SVČ Most za

Danuše Lískovcová Arco truhlářství s.r.o.