**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

|  |  |
| --- | --- |
| Evidované pod číslem: u objednatele (CES):  | **E635-S-1055/2016** |
| u zhotovitele: | **SML 1-76/2015** |

název díla: **„**Oprava propustku v km 110,051, trati Krnov – Opava východ**“**

uzavřené dne **8. 04. 2016** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

1. **Smluvní strany**
	1. **Objednatel :**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava

**Adresa pro doručování korespondence :**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních :

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné *(dále jen* ***„objednatel“*** *nebo* ***„zadavatel“****)*

* 1. **Zhotovitel :**

**TOMI-REMONT a.s.**

sídlo: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571

DIČ: CZ25508571

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2501

zastoupen: Ing. Tomášem Ohlídalem, předsedou představenstva,

Ing. Martinem Dokoupilem, místopředsedou představenstva

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace: (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé *(dále jen* ***„zhotovitel“****)*

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu o dílo č. E635-S-1055/2016, ze dne 08. 04. 2016 ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. **Předmět dodatku**
	1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. III., odst.3.3. Smlouvy dohoda smluvních stran o **změně rozsahu díla** oproti cenové nabídce zhotovitele a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.
	2. V průběhu přípravy prací se vyskytly méněpráce a vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění na části díla, a to u **SO 01 Propustek**.

Smluvní strany se dohodly, že konkrétní práce (dále jen **„méněpráce“**), blíže specifikované ve  změnovém listu/ soupise více – méněprací **SO 01 Propustek**, který tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě, nebude zhotovitel plnit.

Naproti tomu bude potřeba, aby zhotovitel provedl práce, které ve smlouvě (ve výkazu výměr ) u **SO 01 Propustek** nebyly uvedeny (dále jen **„vícepráce“**), blíže specifikované ve změnovém listu/ soupisu více- méněprací SO 01 Propustek, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě. Tyto vícepráce se zhotovitel zavazuje provést.

* 1. Vícepráce a méněpráce na **SO 01 Propustek** byly smluvními stranami odsouhlaseny schválením technologického postupu prací a zápisem ve stavebním deníku.
	2. Změny se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1. smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy: 1 015 956,00 Kč bez DPH

Změny dle Dodatku č.1 ke smlouvě:

* méněpráce ( bez DPH ) - 33 500,00 Kč
* vícepráce ( bez DPH ) + 32 000,00 Kč

Celkem (vícepráce + méněpráce bez DPH ) - 1 500,00 Kč

**Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č.1: 1 014 456,00 Kč bez DPH**

* 1. Důvod změny předmětu plnění je popsán ve Změnovém listu stavby, který tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě. Změna rozsahu díla a na ni navazující změna ceny za dílo, původně uvedené v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, byla vyvolána změnou technologie provádění stavby, kterou zadavatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat. Objednatel postupoval v souladu s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014).
1. **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních - po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

**Přílohou:** Změnový list stavby vč. soupisu prací

V Ostravě dne 30.9.2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za zhotovitele: |  | Za objednatele: |
| ………….……………**Ing. Tomáš OHLÍDAL** předseda představenstva  TOMI-REMONT a.s. ………………………… |  | ………………………………**Ing. Jiří MACHO**ředitel Oblastního ředitelství Ostrava |

 **Ing. Martin DOKOUPIL**

místopředseda představenstva

 TOMI-REMONT a.s.