DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

**„11/411 Nové Syrovice průtah“**

Číslo smlouvy objednatele: 72/2019/MINI/D1/OŘN/TR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 063 / GAJM / 2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1
Smluvní strany**

| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| --- | --- |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

**Objednatel:**

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

| smluvních: | , ředitel organizace |
| --- | --- |
| technických: | , referent přípravy a realizace staveb , technicko správní náměstek |
| Technický dozor: | , koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Zďár nad Sázavou |
| Koordinátor BOZP: | — |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Komerční banka, a.s.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen ***„Objednatel“)***

00090450

CZ00090450

Kraj Vysočina

<12 -09- 2019 I /

**a**

**Zhotovitel:**

|  |  |
| --- | --- |
| STRABAG a.s. se sídlem: | Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice |
| zastoupený: | prokuristou a ,prokuristou |
| zapsán v obchodním rejstříku: | u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 |

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | , ředitel oblasti Jih, ekonom oblasti Jih |
| technických: | vedoucí PJ Pelhřimov |
| Bankovní spojení: | UniCredit Bank Czech republic a.s. |

Číslo účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO:DIČ: | 60838744 CZ60838744 |

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen ***,,Zhotovitel")***

(společně také jako ***.Smluvní strany"*** nebo jednotlivě ***.Smluvní strana")***

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **25. 5. 2019,** spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno v Soupisu prací pro Evidenční list Změny stavby č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. **1.**
2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Evidenčním listem Změny stavby č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

**v**

1. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvyje

**navýšena o cenu víceprací** na základě úprav množství položek následovně:

**a)** dle Evidenčního listu Změny stavby č. 1 **o 441.319,60 Kč bez DPH**

**a snížena o cenu méněprací** na základě úprav množství položek následovně:

**a)** dle Evidenčního listu Změny stavby č. 1 **o -214.060,05 Kč bez DPH.**

**Původní cena díla bez DPH**

**3.855.988,25 Kč**

**441.319,60 Kč**

**-214.060,05 Kč**

**4.083.247,80 Kč**

857.482,04 Kč

**4.940.729,84 Kč**

**Vícepráce**

**Méněpráce**

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH**

DPH 21 %

**Nově sjednaná cena včetně DPH**

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **72/2019/MINI/D1/OŘN/TR/S** jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
	2. Dodatek č. **1** je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **72/2019/MINI/D1/OŘN/TR/S** uzavřené dne **25. 5. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
	3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
	4. Tento Dodatek č. **1** nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
	5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
	6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
	7. Nedílnou přílohou je Evidenční list Změny stavby č. 1 a Soupis prací pro Evidenční list Změny stavby č. 1.

Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 1

Soupis prací pro Evidenční list Změny stavby č. 1

Dodatek č.l prověřila:



Zhotovitel:

V Brně dne:

Objednatel:

Ing. Radovan Necid ředitel organizace

ředitel oblasti Jih

ekonom oblasti Jih

| w’ Asnc Firma: sjkabau a.s. oastepny zavou Morava xuiiuím »3.6.17.2 Datum: Čas: |
| --- |
| Evidenční list Změny stavby |
| Název a evidenční číslo Stavby: 11/411 Nové Syrovice průtahNázev stavebního objektu/provoznlho souboru (SO/PS): VCP KStíSV | Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: VCPKSUSV | Číslo ZS:001 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen SnObjednatel: Krq|ská správa a údržba silníc Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1: Zhotovitel: STRABAO a.s. Na Bělidle 198/21.15000 Prahn5 | rlouva):22/16,58601 Jihlava |

**Par4**

**ii**

Příjemce

Objednatel (vřetně elektronické verze)

Zliolovilel

Projektant

| Přllohv Evidenčního listu Ziněnv stnvbv: |
| --- |
| Zdůvodnění změny od projektanta (AD) |  |  |
| Soupis prací - počet listů A4 |  |  |
| Dokladová část Ziněnv:Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 |  |  |

1

**2**

**3**

**4**

Ctslop

Iniciátor změny: f~l Zhotovitel |~| Objednatel

Popis n zdůvodnění Změny včetně uvedeni a zdůvodnění kategorie Vícepracl v ZS:

i). *Výměry* byly upraveny na základě zpřesnění výměr prováděných prací před zahájením a v průběhu stavby a následně po dokončení a geometrickém zaměření.

Z). Krajnice byly v místě s dostatečnou plochou doplněny recyklátem namísto štěrkodrtí a v místech s nedostatečnou plochou pro Jejich dosypáni byla provedena pouze jejich úprava - svahováním.

3). UV, dilatace - byly objednatelem doplněny při prohlídce stavby při předání staveniště

4) Lokální vyrovnávky a sanace+osazení geomříží - kontrolou podkladních vrstev, po provedení frézování, byly identifikovány lokální poruchy (praskliny, nesoudržný podklad

5) VDZ a SDZ - bylo provedeno v souladu s požadavkem objednatele předloženým při předání staveniště.

**Údqje v Kč bezDPH:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Ménčprací | Cena navrhovaných Vícepracl | Cena navrhovaných Ménčpraol a Vícepracl celkem |
| -214 060,05 | 441 319,60 | 227259,55 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pojeklant (autorský dozor) | jméno | datum podpis |
| Objednatel • ředitel | jméno | datum podpis |
| Objednatel ■ TSN | Jméno | datum £7 ? 2 (^(podpis |
| Objednatel | Jméno | datum *ži-eí&t#* podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který jo součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jez jsou poarobne pupsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, Jejíž součástí jc 1 tento Hvldenčnl list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojuj1 příslušné osoby oprávněné jednal Jménem nebo v zastoupeni Objednutele a Zhotovitele své podpisy. |
| "technický dozor objednatele | Jméno | datum i *Lol^* podpis |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

**Zliolovilel**

**datum**

**jméno**

Zmtna během výstavby (ZS) - krycí list

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

STRABAG

CZ- 158 00 Praha 5-Jinonice

Telefon

**Nabídkový rozpočet** *vwb-i-2*

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: 841-GAJM -11/411 Nové Syrovice průtah | Nákladové středisko: |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | IČO: | 60838744 |  | Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny | IČO: bič: |  |
|  | odítipný závod Morava | DIČ: | CZS0838744 |  | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny |  |
| 52000 | Tovární 3 Brno | Peněžní ústav: číslo účtu: |  |  | Kosovská 1122/1658601 Jihlava | Čisto *účtu:* |  |
|  |  |  |  |  | Za objednatele: |  | e-mail: |
| Tel. |  |  |  | e-mail: | Tel:/ |  |

|  |
| --- |
| OBJEKT-SP: 1-SP |
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JCvCZK | Celková cena v CZK |
| 1. |  |  |  |
| 1.1. |  | Všeobecné konstrukce a práce |
| 1.1.1. | 12 | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba | kpl | 1,000 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.1.2. | 14 | POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACIAOCHRANU DOPRAVY KPL = stavba | kpl | 1,000 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.1.3. | 19 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ke kolaudaci | km | 1,000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1. | Celkem | Všeobecné konstrukce a práce |  | 75.000,00 CZK |
|  |  |  |
| 1.2. |  | Komunikace |
| 1.2.1. | 248 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+. 16STL 60MMACL16+ 50/70 | m2 | 7.155,750 | 999 nn | 1.588.576,50 |
| 1.2.2. | 234 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1.0KG/M2 | m2 | 7.155,750 | 21,00 | 150.270,75 |
| 1.2.3. | 241 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVYACO 11 TL. 40MM ACO 11+ 50/70 | m2 | 7.155,750 | 176,00 | 1.259.412,00 |
| 1.2.4. | 222 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 100MM ŠD 0/32 | m2 | 780,000 | 71,00 | 55.380,00 |
| 1.2.5. | 234 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1.0KG/M2 | m2 | 7.155,750 | 21,00 | 150.270,75 |
| 1.2. | Celkem | Komunikace | 3203.910,00 CZK |
|  |  |
| 1.3. |  | Doplňující konstrukce a práce |  |
| 1.3.1. | 378 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | m2 | 313,000 | 111,00 | 34.743,00 |
| 1.3.2. | 33 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘIZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL = stavba | kpl | 1,000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.3.3. | 319 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | kus | 20,000 | 93,00 | 1.860,00 |
| 1.3. | Celkem | Doplňující konstrukce a práce | 46.603,00 CZK |

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

STRABAG

CZ- 158 00 Praha 5-Jinonice

Telefon:

|  |
| --- |
| OBJEKT - SP: 1 - SP |
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JCvCZK | Celková cena v CZK |
| 1.4. |  | Doplňující konstrukce a práce |  |
| 1.4.1. | 421 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | m | 280,000 | 128,00 | 35.840,00 |
| 1.4. | Celkem | Doplňující konstrukce a práce |  |  | 35.840,00 CZK| |
|  |  |
| 1.5. |  | Zemní práce |
| 1.5.1. | 75 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | m3 | 715,575 | 670,00 | 479.435,25 |
| 1.5. | Celkem | Zemni práce | 479.435,25 CZK| |
|  |  |
| 1.6. |  | Ostatní konstrukce a práce |
| 1.6.1. | 93 | čištění krajnic od nánosu tl. do ioomm | m2 | 400.000 | 38,00 | 15.200,00 |
| 1.6. | Celkem | Ostatní konstrukce a práce | 15.200,00 CZK| |
|  |  |  |
| 1.7. |  | ZBV- ménépráce |  |
| 1.7.1. | 222 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 100MM ŠD 0/32 | m2 | -780,000 | 71,00 | -55.380,00 |
| 1.7.2. | 421 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | m | -6.600 | 128,00 | -844,80 |
| 1.7.3. | 75 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | m3 | -235,575 | 670,00 | -157.835,25 |
| 1.7. | Celkem | ZBV- ménépráce |  |  | -214.060,05 CZK |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.8. | ZBV - vícepráce |
| 1.8.1. | 248 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16S TL 60MM ACL 16+ 50/70 | m2 | 127.250 | 222.00 | 28.249,50 |
| 1.8.2. | 234 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1.0KG/M2 | m2 | 127,250 | 21,00 | 2.672,25 |
| 1.8.3. | 241 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVYACO 11 TL40MMACO 11+50/70 | m2 | 127,250 | 176,00 | 22.396,00 |
| 1.8.4. | 378 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKAA POKLÁDKA | m2 | 86,400 | 111,00 | 9.590,40 |
| 1.8.5. | 234 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1.0KG/M2 | m2 | 324,250 | 21,00 | 6.809,25 |
| 1.8.6. | 329 | NP-TĚSNÉNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 | m | 273,400 | 96,00 | 26.246,40 |
| 1.8.7. | 253 | NP- VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL, ACL 16+ 50/70 - vyrovnávky a velkoplošné výspravy | m3 | 22,485 | 3.790,00 | 85.218,15 |
| 1.8.8. | 238 | NP VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m | m2 | 116,000 | 132,00 | 15.312,00 |
| 1.8.9. | 313 | NP-VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | kus | 1,000 | 7.750,00 | 7.750,00 |

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

CZ -158 00 Praha 5 - Jinonice

Telefon:

|  |
| --- |
| OBJEKT-SP: 1-SP |
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky |
| 1.8.10. | 226 | *NP* ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. |
| 1.8.11. | 243 | NP-ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TU 50MMACO 11+ 50/70 |
| 1.8.12. | 238 | np těsnění dilatač spař asf zálivkou průř do 100MM2 |
| 1.8.13. | 71 | NP-FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 5KM |
| 1.8.14. | 72 | NP-FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM |
| 1.8.15. | 73 | NP-FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 12KM |
| 1.8.15. | 372 | NP-DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT |
| 1.8.17. | 374 | NP-SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DO DÁVKAA MONTÁŽ |
| 1.8. | Celkem | ZBV - vícepráce |

Celkem

STRABAG

|  |
| --- |
|  |
| MJ | Množství | JC VCZK | Celková cena v CZK |
| m2 | 223,000 | 76,00 | 16.948,00 |
| m2 | 197,000 | 220,00 | 43.340,00 |
| m | 273,400 | 12,00 | 3.280,80 |
| m3 | 77,500 | 638,00 | 49.445,00 |
| m3 | 70,650 | 649,00 | 45.851,85 |
| m3 | 110,000 | 655,00 | 72.050,00 |
| kus | 1,000 | 4.660,00 | 4.660,00 |
| kus | 1,000 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 441.319,60 CZK |

4.083.247,80 CZk|

19.8.2019

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

STRABAG

CZ -158 00 Praha 5 - Jinonice

Telefon: -

**Rekapitulace nabídkového rozpočtu**

|  |  |
| --- | --- |
| OBJEKT: |  |
| ČP | Název objektu | Celkem částka |
| 1. |  | 4.083.247,80 CZK |
| Celkem rozpočet | 4.083.247,80 CZK |
| Částka DPH 21% | 857.482,04 CZK |
| Celkem včetně DPH 21% | 4.940.729,84 CZK |

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko