Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

**Město Dobruška**

se sídlem: nám. F. L. Věka 11, 51 801 Dobruška

IČO, DIČ: 00274879, CZ00274879

bankovní spojení: KB, č. ú. 1721571/0100

zastoupeno: Ing. Petr Lžíčař, starosta

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Miloš Votroubek, DiS.

kontaktní osoba ve věcech technických: Miloš Votroubek, DiS.

(dále jen „objednatel“)

a

**Společnost Dobruška – SOVIS + REKOM**

za níž jedná její správce

SOVIS CZ, a.s.

se sídlem: V Mlejnku 608/3a, Třebeš, 500 11 Hradec Králové

IČO, DIČ: 27532208, CZ27532208

bankovní spojení: 274673229/0300, ČSOB, a.s.

zastoupen: Jakub Vyskočil

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Gabriela Petrželková, obchodní manažer

kontaktní osoba ve věcech technických: Martin Hajtman, výrobní ředitel

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo:**

1. Smluvní strany spolu dne 23.01.2019 uzavřely Smlouvu o dílo a dne 18.07.2019 dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „I/14 a II/309 Dobruška - okružní křižovatka – SO 102, 103, 301, 401“(dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na variaci – změně Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, spočívající v provedení těchto víceprací:

**výkopové práce související s výměnou vodovodu v ulici Provozská v Dobrušce v úseku od křižovatky s ulicí Svatodušská po dům čp. 307, uložení kabelů veřejného osvětlení v překopech pod silnicí v chráničkách, výšková úprava uličních vpustí, výšková úprava kanalizačních šachet včetně výměny poklopů**

Blíže jsou tyto vícepráce specifikovány a oceněny v oběma smluvními stranami odsouhlaseném oceněném soupisu víceprací - položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

3. Cenu shora sjednaných víceprací je určena v souladu s pravidly stanovenými Smlouvou a činí **233.694,10 Kč bez DPH**.

4. O cenu víceprací sjednanou v odst. 3 se zvyšuje ve Smlouvě sjednaná cena za dílo, která tak po tomto zvýšení nově činí celkem 8.712.322,37 Kč bez DPH.

5. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem č. 2 nemění.

6. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

7. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele a uznávaného elektronického podpisu zhotovitele dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku č. 2 a všech dokumentů tvořících součást obsahu tohoto dodatku č. 2, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tento dodatek č. 2).

8. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na právní povahu objednatele a obsah tohoto dodatku č. 2 podléhá tento dodatek č. 2 uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv souhlasí a sjednávají, že uveřejnění tohoto dokumentu v registru smluv zajistí objednatel.

9. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 16.09.2019.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Lžíčař, starosta Jakub Vyskočil, člen představenstva

 zastoupen na základě plné moci ze dne

 08.07.2019 Gabrielou Petrželkovou