

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY SMLOUVY

Investiční akce:

**Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice-Kolovraty - Dodatek č. 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Původní cena bez DPH | 129 032 262,27 Kč |  |

Předmět změny:

V souladu s výsledky inženýrsko geologického průzkumu (IGP), který odhalil nestabilní podloží cyklostezky, byly nutné úpravy na SO 204 a 206 co do počtu mikropilotů a z důvodu IGP došlo k dalšímu posouzení únosnosti zemní pláně cyklostezky a tím pádem k nutnosti provedení nalepšení zemní pláně cyklostezky hydraulickými pojivy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Částka v Kč | % |
| Vícepráce bez DPH dle Dodatku č. 2 | 559 456,66 |  |
| Méněpráce bez DPH dle Dodatku č. 2 | 0,- |  |
| Hodnota změny (součet víceprací + méněprací) | 559 456,66 | **0,43 %** |
| Cenový nárůst dle Dodatku č. 2 | 559 456,66 | **0,43 %** |
| **Konečná cena po zohlednění změn dle** **Dodatku č. 2 v** **Kč bez DPH** | **117 495 627,30 Kč** |  |

Posouzení z hlediska §222 zákona č. 134/2016 Sb.

**Změna závazku je možná** na základě použití § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, hodnota změny činí 0,43 % z původní hodnoty závazku.

*Všechny dosavadní změny podle všech dodatků v součtu:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodatek č. | Cena díla po dodatku | Hodnota změny  Kč bez DPH | Hodnota změny  v % | Cenový nárůst v Kč bez DPH | Cenový nárůst  v % |
| *1* | 116 936 170,64 | 15 061 941,59 | 11,67 (§ 222/4) | -12 096 091,63 | 9,37 |
| 2 | 117 495 627,30 | *559 456, 66* | *0,43 (§222/6)* | 559 456,66 | *0,43* |
| 1+2 | součet nerelevantní | 15 621 398,25 | součet nerelevantní | -11 536 634,97 | součet nerelevantní |

Posouzení dle Směrnice města č. 5/2016, čl. XV, odst. 2

Na základě usnesení Rady města Říčany č. 17-23-012 ze dne 18. 5. 2017 rada v souladu s ustanovením článku XV. odst. 2 směrnice města č. 5/2016 o zadávání veřejných zakázek, svěřila starostovi pravomoc zadávat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, jejichž hodnota v součtu nepřesáhne 10 % původní ceny zakázky a maximálně 200 000 Kč bez DPH v rámci jednoho dodatku ke smlouvě, a zároveň ho zmocnila k uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

Navýšení ceny dle dodatku č. 2 **nevyhovuje** ustanovení čl. XV odst. 2, Směrnice města č. 5/2016. **Dodatek podléhá schválení radou města.**

Za OKS: Mgr. Jana Vavřinová