**Dodatek č. 3 ke**

**SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

ze dne 29. 6. 2018

Číslo smlouvy objednatele: **06EU-003762**

Číslo smlouvy poskytovatele: 18-239

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 Název související veřejné zakázky:

# **D4 Mirotice, rozšíření, doplnění PD**

* uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva”):
1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

1. **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxx

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 předsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen Smluvní strany” nebo každý samostatně jen „Smluvní strana”)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 15.9. Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření dodatku č. 3, kterým dochází k úpravě termínu zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Důvodem úpravy čl. 5. Lhůty plnění, odst. 5.1., bod 5.1.2. Smlouvy je skutečnost, že po vydání Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí pro stavbu dálnice „D4 Mirotice, rozšíření”, došlo k odvolání účastníka řízení.
2. Článek 5. Lhůty plnění, odst. 5.1. Smlouvy se mění následovně:

„5. 1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí — čistopis: Nejpozději do 28.2.2019

5.1.2. Získání pravomocného územního rozhodnutí: Nejpozději do 31.12.2019

5.1.3. Dokumentace pro stavební povolení — čistopis: Nejpozději do 31.8.2019”

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy se zhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
3. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Datum: 12. 9. 2019

 Za příkazce (razítko, podpis): Za příkazníka (razítko, podpis):