**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo**

uzavřené dne \_\_\_\_\_

**Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.**

se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

zastoupené: RNDr. Martin Bilej, DrSc.

osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Petr Hamberger

IČ: 61388971, DIČ: CZ61388971

(dále jen objednatel)

a

**VIDOX s.r.o.**

Sídlo: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IČ: 25160168

zastoupený:

společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6916

(dále jen zhotovitel)

**Preambule**

Původní smlouvy o dílo byla uzavřena v návaznosti na výběrové řízení vyhlášené objednatelem. Pro 1. etapu prací nabídl zhotovitel částku 281 053,- Kč bez DPH, resp. 340 075,- Kč vč. DPH. S ohledem na podmínky poskytnutých finančních prostředků objednatel potřebuje vyčerpat částku 500.000,- Kč vč. DPH. Po započtení ceny projektových prací potřebuje objednatel proinvestovat do konce kalendářního roku 2016 částku 110 315,- Kč vč. DPH. Zhotovitel se rozhodl vyhovět návrhu objednatele, prohlašuje, že je schopen uvedenou částku proinvestovat a s ohledem na tyto skutečnosti strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo:

1. V čl. 6 se nahrazuje znění bodu 6.3 novým zněním takto:

6.3 Cena díla za jednotlivé etapy činí:

etapa 1 – cena ve výši 281 053,- Kč bez DPH včetně dodatečných prací z etapy 2 uvedených v příloze k tomuto dodatku ve výši 91 169,- Kč bez DPH a celkem tedy 372 222,- Kč bez DPH;

etapa 2 – cena ve výši 500 636,- Kč bez DPH po odečtu dodatečných prací provedených v rámci etapy 1 ve výši 91 169,- Kč bez DPH tedy 409 467,- Kč bez DPH.

1. Původní příloha smlouvy obsahující nabídkový rozpočet prací se upravuje tímto dodatkem, kterou se některá práce původně obsažené v etapě 2 provedou v rámci prací na etapě 1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet prací z etapy 2, které budou provedeny v rámci etapy 1.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávající nadále v platnosti.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RNDr. Martin Bilej, DrSc. zhotovitel

ředitel