#### Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

#### č. objednatele: E633-S-11351/2016

 **č. zhotovitele: 16030824**

SML1-38/2016

**na realizaci:**

**„Opravné práce na trati Hanušovice - Jeseník“**

**uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v  platném znění, na základě zákona
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.**

**Čl. I. Smluvní strany**

**1.1. OBJEDNATEL:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.: ……………………

**Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**Společnost Hanušovice – Jeseník**

Tvořená firmami:

1. Vedoucí společník:

IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

 Sídlo: Albertova 229/21, 779Olomouc

 IČ: 25869523; DIČ: CZ25869523

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Ostrava, oddíl B, vložka 2419

 zastoupena: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

 bankovní spojení: KB Olomouc, ČSOB Olomouc, č.ú. …………………..: ………………….

1. Společník:

 **TOMI – REMONT a.s.,**

 se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

 IČ: 255 08 571, DIČ: CZ25508571

 Zastoupena: Ing. Tomášem Ohlídalem – předsedou představenstva,

 Ing. Martinem Dokoupilem – místopředsedou představenstva

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2501

**I.**

Dne 8. 9. 2016 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-11351/2016 (č. zhotovitele: 16030824, SML1-38/2016) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem jsou opravné práce na trati Hanušovice - Jeseník. Z důvodu přidělení dodatečných finančních prostředků se po vzájemné dohodě obou smluvních stran mění Článek V. Cena díla, platební a fakturační podmínky bod 5.1 následovně:

**Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky**

5.1 **Zadavatel vzhledem ke svým finančním možnostem omezuje rozsah prací a tím i cenu díla na**

 **částku bez DPH: 29 290 000, - Kč**

 slovy: dvacetdevětmilionůdvěstědevadesáttisíc korun českých bez DPH.

 K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále v textu jen: „zákon o DPH“).

V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti a smluvní strany jsou povinny postupovat a plnit povinnosti v rámci režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a zákona o DPH.

**II.**

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

|  |  |
| --- | --- |
|  V Olomouci dne 31. 10. 2016 | V Olomouci dne 1. 11. 2016 |
| ……………………………….……………. | ……………………………….…………….  |
| **za objednatele****Správa železniční dopravní cesty, státní organizace** |  **za zhotovitele** **Společnost Hanušovice – Jeseník** |
| Ing. Ladislav Kašpar Ředitel  Oblastního ředitelství Olomouc | Ing. Petr Buchta Předseda představenstvaIDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.……………………………….…………….Ing. Tomáš OhlídalPředseda představenstvaTOMI – REMONT a.s.……………………………….…………….Ing. Martin DokoupilMístopředseda představenstvaTOMI – REMONT a.s. |