DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

ELVIA spol. s. r. o.

se sídlem:	Poděbradská 51, 198 00 Praha 9

Zastoupen:	xxxxx

IČ:	       44269277

DIČ:	CZ 44269277

Bankovní  spojení:	xxxxx

číslo účtu:	xxxxx

Kontaktní osoba:	xxxxx

Zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 5471

(dále jen jako „dodavatel“)

a

Česká filharmonie, příspěvková organizace

se sídlem:	Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1

IČ:	00023264

DIČ:	CZ00023264

Zastoupen:	xxxxx

Bankovní  spojení:	xxxxx

číslo účtu:	xxxxx

(dále jen jako „objednatel")

a

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

Uzavírají Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 6. 8. 2019 (dáIe jen „Smlouva).

I.

1.1.	Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy, a to v následujícím rozsahu:

- V důsledku průtahů v průběhu zadávacího řízení směřujícího k uzavření Smlouvy a prodlevy při uzavíráni Smlouvy samotné došlo k nemožnosti plnění 1. a 2. fáze v předpokládaných termínech (červnu a červenci 2019).

- Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené, v souladu se Smlouvou a právními předpisy, dohodly na posunu termínu plnění pro 1. a 2. fázi, a to v termínu do konce srpna 2019.

II.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena.

  - Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 2 stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno dodavatel.

  - Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 1 smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti tohoto Dodatku č. 1. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany dodavatele.

V _________ dne______					          V _________ dne______

____________________				           ____________________

Objednatel						           Dodavatel

xxxxx							           xxxxx