#### Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

#### č. E633-S-10965/2016

**č. zhotovitele: SML1-21/2016**

na realizaci:

**„Oprava zastávky Hlubočky z.“**

**uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona**

**č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.**

**Čl. I. Smluvní strany**

**1.1. OBJEDNATEL:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.: ………………………

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**Společnost zastávka Hlubočky**

Tvořená firmami:

1. Vedoucí společník:

**TOMI – REMONT a.s.,**

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČ: 255 08 571, DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2501

Zastoupena: Ing. Tomášem Ohlídalem – předsedou představenstva,

Ing. Martinem Dokoupilem – místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Prostějov, č. ú.: ……………………..

2) Společník:

**T RAIL a.s.**,

se sídlem: Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČ: 278 60 361, DIČ: CZ27860361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 10073

Dne 8. 8. 2016 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-10965/2016 (č. zhotovitele: SML1-21/2016) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava zastávky Hlubočky z.

Z důvodu zamítnutí plánovaných výluk 15 N pro rok 2016 v úseku Olomouc hl.n. – Krnov viz. „Zápis z regionální výlukové porady – prosinec 2016“ se mění Článek IV. Termín plnění bod 4.1 následovně:

**Čl. IV Termín plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínu:

zahájení prací: **Dnem podpisu smlouvy**

ukončení prací: **Červen 2017**

**II.**

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 5. 12. 2016 V Prostějově dne 7. 12. 2016

**za objednatele** **za zhotovitele**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace** **Společnost zastávka Hlubočky**

………..…………………………. …………………..…… ………………………….

Ing. Ladislav Kašpar Ing. Tomáš Ohlídal Ing. Martin Dokoupil

Ředitel Předseda představenstva Místopředseda představenstva **Oblastního ředitelství Olomouc**  **TOMI – REMONT a.s. TOMI – REMONT a.s.**

………………………...……

Ing. Jiří Kohout

Předseda představenstva

**T RAIL a.s.**