**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 1/2019 ze dne 24.6 2019 (dále jen Smlouva o dílo)**

**I.**

**Smluvní strany**

Zhotovitel:

Tomáš Supik

Kolonie 1973/25A

737 01 Český Těšín

Zastoupen : Tomáš Supik

IČO : 02779455

DIČ : CZ8405085073

Neplátce DPH

Bankovní spojení : Fio banka, a.s.

Číslo učt : 2401336794/2010

Tel. : 608464784

(Dále jen Zhotovitel)

Objednavatel:

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace

Ostravska 1710

737 01 Český Těšín

IČO : 72545933

DIČ : CZ72545933

Bankovní spojení : 1725708369/0800

Tel : 558737284

Redizo : 691003475

(Dále jen Objednavatel)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v plném znění

**dodatek ke smlouvu o dílo** (dále jen ,,**Dodatek**")

**II.**

**Předmět dodatku a termín realizace prací**

Předmětem dodatku je zhotovení vzniklých více prací, při realizaci Díla popsaného ve smlouvě o dílo.

Po vzájemné dohodě byly provedeny tyto více práce:

* Obezdívka potrubí vytápění na dívčích i chlapeckých WC a následné zhotovení obkladů.
* Zhotovení obkladů a dlažeb na WC pro učitele
* Zhotovení obkladů na celé zadní ploše ve všech záchodových kójích.

Uvedené vícepráce budou provedeny v termínu nejpozději do 30.9.2019.

**III.**

**Cena a způsob úhrady**

Celková cena vzniklých více prací činí částku ve výši 10490,- Kč (desettisícčtyřistadevadesátkorunčeských) a bude uhrazena souhrnně s cenou smlouvy o dílo na účet Zhotovitele č.ú 2401336794/2010 vedený u Fio banka, a.s. při předání a převzetí Díla.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

Veškeré další náležitosti vyplývající ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a platné.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Tento Dodatek a vztahy z něho vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy a dodatku č. 1 v Registru smluv.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tato je sepsáno podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českém Těšíně dne 24. 9. 2019

ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina

Mgr. Bc. Tomáš Supik

……………………………………………………. ……………………………………………..

Objednatel Zhotovitel