Žádost o úhradu nákladů vniklých dle § 320a zákoníku práce

| Žadatel: | Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR |
| --- | --- |

| Ulice: | Václavské náměstí | č.p.: |  | č.o.: | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec, PSČ: | Praha 1, 110 00 |  |  |  |  |
| Telefon: | 222 324 985 |  |  |  |  |
| E-mail: | zikes@kzps.cz |  |  |  |  |
| Číslo bank. účtu: | 109206221 / 0300 |  |  |  |  |
| IČ: | 49627325 |  |  |  |  |

| Statutární zástupce |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení: | Jan Wiesner |
| Telefon: | 224 109 271 |
| E-mail: | wiesner@kzps.cz |

| Kontaktní osoba |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení: | Dr. Jan Zikeš |
| Telefon: | 222 324 985 |
| E-mail: | zikes@kzps.cz |

Statutární zástupce potvrzuje, že žádost schválil/a a doporučil/a k předložení a potvrzuje pravdivost uváděných údajů.

Dne: 13. září 2016

Podpis a otisk razítka

1. Název

Oborový sociální dialog v oblasti zdravotnictví v gesci Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

2. Požadovaná částka

| Požadovaná částka | 2 143 500,00 Kč | Kč |
| --- | --- | --- |

3. Popis činností

Jedná se o zvýšení počtu zájemců o studium na středních zdravotnických školách formou sociálního dialogu ve zdravotnictví

4. Časový harmonogram činností

Září – prosinec 2016 dle jednotlivých akcí dle přiloženého podrobného dokumentu – příloha č. 1.

Příloha č. 1

SOCIÁLNÍ DIALOG

v oblasti zdravotnictví

Žádost o úhradu nákladů vzniklých dle § 320a zákoníku práce

1. Název

Zvýšení počtu zájemců o studium na středních zdravotnických školách formou sociálního dialogu ve zdravotnictví.

2. Požadovaná částka

| Požadovaná částka | 2 143 500,00 Kč | Kč |
| --- | --- | --- |

3. Popis činností

Zdůvodnění:

Aktuální personální krize v českém zdravotnictví je dána nejvíce nedostatkem středního zdravotního personálu. Tato skutečnost je způsobena celou řadou faktorů a v rámci jejího řešení je nutné zaměřit se na dvě oblasti.

- První je personální stabilizace, tj. přijetí souboru opatření k udržení současných zdravotních sester, příp. příchodu zpět do zdravotnictví těch, co tento segment z různých důvodů opustily.

- Druhým pak zvýšit počet zájemců o studium na středních zdravotnických školách, tedy počet absolventů. Tento projekt se zaměřuje na druhou z nich.

Cíl:

Cílem projektu je tvorba mediální osvětové kampaně ve spolupráci a spoluautorství zaměstnavatelů a odborných svazů ve zdravotnictví a vzdělavatelů. Cílem kampaně bude zacílit na budoucí absolventy středních zdravotnických škol (příp. na jejich rodiče) a demonstrovat pozitiva práce v sektoru veřejných služeb, resp. zdravotnictví. Cílem je zvýšit prestiž a atraktivitu těchto oborů a tím i počet budoucích absolventů a dále ukázat na možnosti kariérního růstu (jak v oblasti vzdělání tak profesního).

Zástupce státu pro sociální dialog v tomto odvětví:

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví

Podrobný přehled uveden níže:

| Tvůrčí a evaluační kulaté stoly |  |
| --- | --- |
| Kulatý stůl č. 1 (25 osob) | T.: 10. – 12/2016. Určeno pro odbornou veřejnost z oblasti zdravotnictví. Cílem kulatých stolů je: - Vytvoření myšlenky celé kampaně, obsahy a scénáře spotů, zacílení, celkový mediální výstup. - Vytvoření obsahu tiskových materiálů pro podporu náboru nových studentů středních zdravotnických škol. - Zhodnocení impaktu kampaně, návrhy dalších opatření. |
| Kulatý stůl č. 2 (25 osob) |  |
| Kulatý stůl č. 3 (25 osob) |  |
| Instruktážní/motivační filmy |  |
| Tvorba instruktážních filmů | T.: 9-11/2016. Určeno pro odbornou veřejnost z oblasti zdravotnictví na Konferenci zdravotnictví 2017 a na LCD obrazovkách ve zdravotnických zařízeních v ČR. Snaha o zachycení profese zdravotního personálu jako vysoce kvalifikované služby, která přináší úlevu v bolesti a to ať fyzické, tak mentální - je to poslání. Výběr nejkvalitnějších pracovišť v ČR a shoty z těchto míst, ukázka benefitů pro zdravotní personál, nabídka i v rámci trávení jejich volného času, ale i třeba ukázka toho, že se pohybují v kolektivu lékařů, specialistů, tudíž nejvýše kvalifikovaných lidí v zemi. |
| Výroba spotů do kin, pro ZŠ i SŠ, na konferenci Zdravotnictví 2016 a na LCD obrazovky do zdravotnických zařízení v ČR | T.: 10-12/2016. Určeno pro odbornou veřejnost z oblasti zdravotnictví. |
|  | Budou natočeny 2 třicetisekundové spoty - dynamické, rychlé, moderní. Fázovaný chronologický vývoj od sestry žákyně, praktické sestry, všeobecné sestry až po staniční sestru, specialistku apod. Krátký příběh, který tak bude demonstrovat možnost profesního a kariérního růstu. Účelem je jasné oslovení cílové skupiny, jejich motivaci k výběru toho povolání. Dále bude díky tomuto shotu poskytnuta veřejnosti rychlá, ač výstižná informace o tom, že práce nelékařského zdravotního personálu už dávno není jen o svízelné a namáhavé službě. Spoty budou prezentovány v 14kinech v ČR (v každém kraji ČR) se zaměřením na budoucí absolventy. Spoty nastíní i možnost karierního růstu, stability a společenské důležitosti povolání středního zdravotního personálu. |
| Vytvoření podpůrných a mediálních výstupů pro účely středních zdravotnických škol v ČR pro nábor nových studentů (plakáty a letáky) | T.: 10-11/2016. Určeno pro odbornou veřejnost z oblasti zdravotnictví. |
|  | - plnobarevné plakáty A3 s informacemi o poslání a atraktivitě zdravotnických nelékařských oborů - plnobarevné letáky A5 informující o aktivitách projektu a jeho výstupech V PDF verzi budou zveřejněny na webové platformě, dále budou distribuovány Konferenci zdravotnictví 2017 (11/2016) na zdravotnických školách, budou k dispozici v sídle KZPS ČR, UZS ČR, ČMKOS a OS ZSP. |
| Vytvoření informačního materiálu | T.: 10-11/2016. Určeno pro odbornou veřejnost z oblasti zdravotnictví. |
|  | Informační plnobarevný materiál bude mít formu zásadní informace sociálního dialogu ve zdravotnictví a jejich přínosech pro konkrétní zaměstnance, resp. zdravotní sestry. Konkrétně informace o spravedlivém odměňování, BOZP, sociálních jistotách, kolektivním pracovním právu, kolektivní vyjednávání, násilí na pracovišti. Šitá V1 vazba, třetina A4, barevný, lesklý (0,15 mm/200g/m2), 16 stran. V PDF verzi budou zveřejněny na webové platformě, budou distribuovány na Konferenci zdravotnictví 2017, na zdravotnických školách, budou k dispozici v sídle KZPS ČR, UZS ČR, ČMKOS a OS ZSP |
| E-brožura i tištěná brožura dobré praxe | T.: 10-11/2016. Určeno pro odbornou veřejnost z oblasti zdravotnictví. |
|  | - publikace představující systém vzdělávání, možnosti uplatnění, představující průběh a obsah studia (pro potřeby středních zdravotnických škol). - dále ukázka nejúspěšnějších sester, jejich osobní příběhy, důvody, proč neodešly do zahraničí, co jim pomáhá v této práci, co jim dává sílu překonat nástrahy tohoto náročného povolání. Odkaz na nutnost a důležitost celoživotního vzdělávání. Texty obou brožur budou totožné. E-brožura bude zveřejněna na webové platformě, bude distribuována e-mailovou formou vedení zdravotnických škol, dále bude k dispozici na web stránkách KZPS ČR, UZS ČR, ČMKOS a OS ZSP. Brožura dobré praxe v PDF verzi bude zveřejněna na webové platformě, bude distribuována na Konferenci zdravotnictví 2017, na zdravotnických školách, bude k dispozici v sídle KZPS ČR a UZS ČR, ČMKOS a OS ZSP. Šitá V2 lepená vazba, 210/210 mm, barevný, lesklý (0,11 mm/150g/m2), 60 stran |
| Vytvoření webové platformy pro mediální kampaň | T.: 10/2016. Určeno pro odbornou veřejnost z oblasti zdravotnictví. |
|  | Vytvoření webu představující celkový obsah kampaně, umožňující si volně stáhnout a využít všechny produkty kampaně. Vytvoření interaktivní komunikační platformy pro diskuzi a otázky a odpovědi pro budoucí absolventy, příp. jejich rodiče. Vytvoření interaktivního vyhledávání středních a vyšších odborných zdravotních škol v okolí uživatele internetových stránek. |
| Projekce instruktážních filmů a spotů na LCD obrazovkách ve zdravotnických zařízeních v ČR | T.: 11-12/2016. Určeno pro odbornou veřejnost z oblasti zdravotnictví. |
|  | - projekce spotů a instruktážních filmů na LCD obrazovkách v deseti nemocnicích v krajích napříč ČR - 2 hodiny denně, 1 hodina dopoledne, 1 hodina odpoledne (do 16 hodin) po dobu dvou měsíců |
| Stánek na Konferenci Zdravotnictví 2017 (LCD obrazovka, statický banner, pronájem prostoru) | T.: 1.11.2016 – Konference zdravotnictví 2017. Určeno pro odbornou veřejnost z oblasti zdravotnictví. |
|  | Prezentace projektu a jeho výstupů v rámci stánku na Konferenci Zdravotnictví 2017, distribuce letáků, brožury dobré praxe, informačních materiálů, webové platformy projektu/kampaně, prezentace instruktážních filmů, spotů. V místě budou k dispozici odborní pracovníci z oblasti zdravotnictví. |
| Bannery na webech včetně kampaně na www.youtube.com Inzerce v odborném tisku /např. časopisy MF DNES, a.s. – Divize Medical Services (B2B)/, | T.: 11-12/2016. Určeno pro odbornou veřejnost z oblasti zdravotnictví. |
|  | - zveřejnění na následujících web stránkách: - http://www.ucitelskenoviny.cz/?inzerce - http://www.mf.cz/produkty/zdravi-euro-cz/inzerce-online/ - http://zdravi.euro.cz/ - www.cmkos.cz - www.kzps.cz - http://www.infoabsolvent.cz/ - http://hnn.cz/kam-po-skole - http://www.superkariera.cz/ - http://www.stredniskoly.cz/ - umístění instruktážních filmů na www.youtube.com - umístění bannerů na sociální sítě, popř. tvorba vlastních účtů na (Facebook; Twitter; Instagram; Lide cz; Blog cz) zveřejnění informací o kampani v periodicích, např. Zdravotnictví a medicína; Postgraduální medicína, Učitelské noviny apod. |
| Zástupce státu pro sociální dialog v tomto odvětví: | MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví |

4. Časový harmonogram činností

Aktivity lze rozdělit do několika na sebe navazujících a vzájemně provázaných sekcí.

- Odborné kulaté stoly na podporu sociálního dialogu – 10–12/2016

- Výroba marketingových nástrojů – 11/2016

- Průběžná využívání marketingových nástrojů a publicita projektu  - 11–12/2016

| 5. Formulář rozpočtu Předpoklad nákladů realizovaných činností |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nákladová položka | Požadovaná částka | Komentář |
| 1. Osobní náklady |  | 113 500,00 Kč |  |
| 1.1 Hrubé platy – zaměstnanci na pracovní poměr |  | 0,00 Kč |  |
|  |  | 0,00 Kč |  |
| 1.2 Odměny z dohod – zaměstnanci na DPČ |  | 0 Kč |  |
| 1.3 Odměny z dohod – zaměstnanci na DPP |  | 113 500,00 Kč | v DPP jsou zahrnuti zástupci zaměstnavatelů a zaměstnavatelů |
|  | Koordinátor aktivit projektu (90 hodin á 230,00 Kč) | 20 700,00 Kč | Kompletní koordinace všech aktivit, kontrola nad dodržováním postupů, realizací jednotlivých aktivit, rozpočtu, harmonogramu. Spolupráce s KZPS ČR, s vedením zdravotnických škol, PR manažerem a jednotlivými dodavateli. |
|  | Koordinátor sociálního dialogu KZPS ČR (80 hodin á 230,00 Kč) | 18 400,00 Kč | Kontrola nad dodržováním podmínek programu MPSV ČR - dle § 320a zákoníku práce, dodržování indikátorů, finančních limitů. |
|  | Koordinátor za zdravotnické školy v ČR (80 hodin á 230,00 Kč) | 18 400,00 Kč | Komunikace s cílovou skupinou, odborné konzultace, kooperace s koordinátory a PR manažerem. |
|  | PR manažer projektu (200 hodin á 280,00 Kč) | 56 000,00 Kč | Kompletní zajištění mediální kampaně včetně ideové myšlenky kampaně. |
| 1.4 Ostatní osobní náklady |  | 0,00 Kč |  |
|  | Odvody zaměstnavatele na zdrav. a soc. pojištění | 0,00 Kč |  |
|  | Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele | 0,00 Kč |  |
| 2. Provozní náklady |  | 2 030 000,00 Kč |  |
| 2.1 Spotřební materiál |  | 0 Kč |  |
|  | Kancelářské potřeby |  |  |
| 2.2 Vybavení |  | 0 Kč |  |
| 2.3 Energie |  | 0 Kč |  |
|  | Elektřina |  |  |
|  | Plyn |  |  |
|  | Vodné, stočné |  |  |
| 2.4 Cestovné |  | 0 Kč |  |
|  | Cestovní náhrady zaměstnanců |  |  |
|  | Ostatní cestovné |  |  |
| 2.5 Ostatní služby |  | 2 030 000,00 Kč |  |
| Nájemné a catering - Tvůrčí a evaluační kulaté stoly |  | 60 000,00 Kč |  |
| 1. | Kulatý stůl na téma č. 1 (25 osob) | 20 000,00 Kč | Rozpracování celé kampaně, obsahu a scénáře spotů, zacílení, celkový mediální výstup. Vytvoření obsahu tiskových materiálů pro podporu náboru nových studentů středních zdravotnických škol. Zhodnocení impaktu kampaně, návrhy dalších opatření. |
| 2. | Kulatý stůl na téma č. 2 (25 osob) | 20 000,00 Kč |  |
| 3. | Kulatý stůl na téma č. 3 (25 osob) | 20 000,00 Kč |  |
| Výroba - Instruktážní/motivační film |  | 375 000,00 Kč |  |
| 4. | Film 4K kvalita, formát 3GP do kin – 2 ks | 360 000,00 Kč | (180 000,00 Kč/ks) |
| 5. | Výroba DVD s filmem | 15 000,00 Kč | (500 ks á 30,00 Kč/ks) |
| Výroba spotu do kin |  | 290 000,00 Kč |  |
| 6. | Výroba spotu | 90 000,00 Kč |  |
| 7. | Odvysílání spotu v kinech | 200 000,00 Kč | 14 kin v ČR, počet opakování 6 týdnů |
| Mediální výstupy |  | 100 000,00 Kč |  |
| 8. | Grafika a tisk plakátů | 10 000,00 Kč | 200 ks á 50,00 Kč/ks |
| 9. | Grafika a tisk letáků | 90 000,00 Kč | 3000 ks á 30,00 Kč/ks |
| Vytvoření informačního materiálu |  | 300 000,00 Kč |  |
| 10. | Informační materiál – grafika, tisk a předtisková příprava | 300 000,00 Kč | 3000 ks á 100,00 Kč/ks |
| E-brožura i tištěná brožura dobré praxe |  | 370 000,00 Kč |  |
| 11. | Brožury | 70 000,00 Kč | Sepsání, tvorba |
| 12. | E-brožura | 50 000,00 Kč | Grafika a programování |
| 13. | Grafika a tisk brožury dobré praxe | 250 000,00 Kč | 1000 ks á 250,00 Kč/ks |
| Vytvoření webové platformy |  | 80 000,00 Kč |  |
| 14. | Webová platforma | 80 000, 00 Kč | Vytvoření webu představující celkový obsah kampaně. |
| Projekce instruktážních filmů a spotů |  | 150 000,00 Kč |  |
| 15. | Projekce | 150 000,00 Kč | 10 zdravotnických zařízení - 2 hodiny denně, 1 hodina dopoledne, 1 hodina odpoledne (do 16 hodin) po dobu dvou měsíců |
| Účast na dvoudenní Konferenci Zdravotnictví 2017 |  | 37 000,00 Kč |  |
| 16. | Pronájem místa | 20 000,00 Kč | 2 dny, 15 000,00 Kč/den |
| 17. | Odvysílání spotů | 10 000,00 Kč | Odvysílání 2 dny |
| 18. | Statický banner | 7 000,00 Kč | Výroba plnobarevného banneru |
| Bannery na webech |  | 268 000,00 Kč |  |
| 19. | Výroba bannerů | 16 000,00 Kč | 4 ks á 4 000,00 Kč |
| 20. | Umístění bannerů na webech – 8 web stránek, sociálních sítích, prezentace videa na youtube | 180 000,00 Kč | Délka zveřejněn - 2 měsíce á 90 000,00 Kč |
| 21. | Inzerce v odborném tisku | 72 000,00 Kč | 6 ks á 12 000,00 Kč |
| 2.6 Ostatní náklady |  | 0,00 Kč |  |
| CELKOVÉ NÁKLADY |  | 2 143 500,00 Kč |  |

Konfederace

zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Sekretariát:	    	 Václavské nám. 21		tel.: 222 324 985

113 60 Praha 1			fax: 224 109 374  	            		e-mail: kzps@kzps.cz

V Praze dne 6. října 2016

Dodatek k předložené žádosti Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR o úhradu nákladů vzniklých dle § 320a zákoníku práce v roce 2016

Předkládáme Vám dodatek k žádosti Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR o úhradu nákladů vzniklých dle § 320a zákoníku práce ze dne 13. 9. 2016 upravenou dle připomínek MPSV ČR v celkové výši 1 765 800,- Kč.

Jan W i e s n e r

prezident

1. Název

Zvýšení počtu zájemců o studium na středních zdravotnických školách formou sociálního dialogu ve zdravotnictví.

2. Požadovaná částka

| Požadovaná částka | 1 765 800,00 Kč | Kč |
| --- | --- | --- |

3. Popis činností

Zdůvodnění:

Aktuální personální krize v českém zdravotnictví je dána nejvíce nedostatkem středního zdravotního personálu. Tato skutečnost je způsobena celou řadou faktorů a v rámci jejího řešení je nutné zaměřit se na dvě oblasti.

- První je personální stabilizace, tj. přijetí souboru opatření k udržení současných zdravotních sester, příp. příchodu zpět do zdravotnictví těch, co tento segment z různých důvodů opustily.

- Druhým pak zvýšit počet zájemců o studium na středních zdravotnických školách, tedy počet absolventů. Tento projekt se zaměřuje na druhou z nich.

Cíl:

Cílem projektu je tvorba mediální osvětové kampaně ve spolupráci a spoluautorství zaměstnavatelů a odborných svazů ve zdravotnictví a vzdělavatelů. Cílem kampaně bude zacílit na budoucí absolventy středních zdravotnických škol (příp. na jejich rodiče) a demonstrovat pozitiva práce v sektoru veřejných služeb, resp. zdravotnictví. Cílem je zvýšit prestiž a atraktivitu těchto oborů a tím i počet budoucích absolventů a dále ukázat na možnosti kariérního růstu (jak v oblasti vzdělání tak profesního).

Zástupce státu pro sociální dialog v tomto odvětví:

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví

Podrobný přehled uveden níže:

| Tvůrčí a evaluační kulaté stoly |  |
| --- | --- |
| Kulatý stůl č. 1 (25 osob) | T.: 10. – 12/2016. Určeno pro odbornou veřejnost z oblasti zdravotnictví. Cílem kulatých stolů je: - Vytvoření myšlenky celé kampaně, obsahy a scénáře spotů, zacílení, celkový mediální výstup. - Vytvoření obsahu tiskových materiálů pro podporu náboru nových studentů středních zdravotnických škol. - Zhodnocení impaktu kampaně, návrhy dalších opatření. |
| Kulatý stůl č. 2 (25 osob) |  |
| Instruktážní/motivační filmy |  |
| Tvorba instruktážních filmů | T.: 10-11/2016. Určeno pro studenty základních a středních škol, jejich rodiče a odbornou veřejnost z oblasti zdravotnictví: Prezentováno bude na Konferenci zdravotnictví 2017 a na zakoupeném reklamním prostoru LCD ploch v místech vysokého pohybu osob (nemocnice, lékárny, banky, polikliniky apod. Projekt také počítá s oslovením tzv. Fakultních nemocnic s požadavkem bezplatné produkce vytvořených klipů. Snaha o zachycení profese zdravotního personálu jako vysoce kvalifikované služby, která přináší úlevu v bolesti a to ať fyzické, tak mentální - je to poslání. Výběr nejkvalitnějších pracovišť v ČR a shoty z těchto míst, ukázka benefitů pro zdravotní personál, nabídka i v rámci trávení jejich volného času, ale i třeba ukázka toho, že se pohybují v kolektivu lékařů, specialistů, tudíž nejvýše kvalifikovaných lidí v zemi. |
| Výroba spotů do kin, pro ZŠ i SŠ, na konferenci Zdravotnictví 2016 a na LCD plochy | T.: 10-12/2016. Určeno zejm. pro studenty základních a středních škol a jejich rodiče |
|  | Budou natočeny 2 třicetisekundové spoty - dynamické, rychlé, moderní. Fázovaný chronologický vývoj od sestry žákyně, praktické sestry, všeobecné sestry až po staniční sestru, specialistku apod. Krátký příběh, který tak bude demonstrovat možnost profesního a kariérního růstu. Účelem je jasné oslovení cílové skupiny, jejich motivaci k výběru toho povolání. Dále bude díky tomuto shotu poskytnuta veřejnosti rychlá, ač výstižná informace o tom, že práce nelékařského zdravotního personálu už dávno není jen o svízelné a namáhavé službě. Spoty budou prezentovány ve 26 kinech v ČR (2 města v každém kraji ČR) se zaměřením na budoucí absolventy. Spoty nastíní i možnost karierního růstu, stability a společenské důležitosti povolání středního zdravotního personálu. |
| Vytvoření podpůrných a mediálních výstupů pro účely středních zdravotnických škol v ČR pro nábor nových studentů (plakáty a letáky) | T.: 10-11/2016. Určeno zejm. pro studenty základních a středních škol a jejich rodiče. |
|  | - plnobarevné plakáty A3 s informacemi o poslání a atraktivitě zdravotnických nelékařských oborů - plnobarevné letáky A5 informující o aktivitách projektu a jeho výstupech V PDF verzi budou zveřejněny na webové platformě, dále budou distribuovány Konferenci zdravotnictví 2017 (11/2016) na zdravotnických školách, budou k dispozici v sídle KZPS ČR, UZS ČR, ČMKOS a OS ZSP. Leták A3 + A5, barevnost 4/4, povrchová úprava – lak, zajistí vyšší rezistentnost textu i barev. |
| Vytvoření informačního materiálu | T.: 10-11/2016. Určeno zejm. pro studenty základních a středních škol a jejich rodiče |
|  | Informační plnobarevný materiál bude mít formu zásadní informace sociálního dialogu ve zdravotnictví a jejich přínosech pro konkrétní zaměstnance, resp. zdravotní sestry. Konkrétně informace o spravedlivém odměňování, BOZP, sociálních jistotách, kolektivním pracovním právu, kolektivní vyjednávání, násilí na pracovišti. Informační materiál (s použitím originálně kreativcem/grafikem navržených prvků grafiky, ilustrace apod.) 1/3 A4, barevný lesklý, 200g/m2, 16 stran, na vnější stranu obálky bude použito lamino, aby udrželo svorky. V PDF verzi budou zveřejněny na webové platformě, budou distribuovány na Konferenci zdravotnictví 2017, na zdravotnických školách, budou k dispozici v sídle KZPS ČR, UZS ČR, ČMKOS a OS ZSP. |
| E-brožura i tištěná brožura dobré praxe | T.: 10-11/2016. Určeno zejm. pro studenty základních a středních škol a jejich rodiče |
|  | - publikace představující systém vzdělávání, možnosti uplatnění, představující průběh a obsah studia (pro potřeby středních zdravotnických škol). - dále ukázka nejúspěšnějších sester, jejich osobní příběhy, důvody, proč neodešly do zahraničí, co jim pomáhá v této práci, co jim dává sílu překonat nástrahy tohoto náročného povolání. Odkaz na nutnost a důležitost celoživotního vzdělávání. Texty obou brožur budou totožné. E-brožura bude zveřejněna na webové platformě, bude distribuována e-mailovou formou vedení zdravotnických škol, dále bude k dispozici na web stránkách KZPS ČR, UZS ČR, ČMKOS a OS ZSP. Brožura dobré praxe v PDF verzi bude zveřejněna na webové platformě, bude distribuována na Konferenci zdravotnictví 2017, na zdravotnických školách, bude k dispozici v sídle KZPS ČR a UZS ČR, ČMKOS a OS ZSP. 210x210mm – barevnost 4/4, křída lesk 150g/m2, 60 stran, vazba V2, obálka, min 250g/m2 v povrchu lamino. V brožuře budou použity originální ilustrace, ikony a další prvky s jednotným layoutem jako všechny ostatní prvky propagace – letáky, web, filmy apod. |
| Vytvoření webové platformy pro mediální kampaň | T.: 10/2016. Určeno pro studenty základních a středních škol, jejich rodiče a pro odbornou veřejnost z oblasti zdravotnictví. |
|  | Vytvoření webu představující celkový obsah kampaně, umožňující si volně stáhnout a využít všechny produkty kampaně. Vytvoření interaktivní komunikační platformy pro diskuzi a otázky a odpovědi pro budoucí absolventy, příp. jejich rodiče. Vytvoření interaktivního vyhledávání středních a vyšších odborných zdravotních škol v okolí uživatele internetových stránek. Cílem je vytvořit moderní komunikační platformu pro realizovaný projekt/kampaň na téma sociálního dialogu ve zdravotnictví. Web bude sloužit interaktivní, „marketingové“ komunikaci s veřejností a musí tedy být tomuto účelu přizpůsoben. Systém správy webu by měl být ve standartním provozu maximálně nezávislý na tvůrci webu (s výjimkou tvorby rozšiřujících funkčností). Základní požadavky na webové řešení: - uživatelsky přátelský redakční systém - moderní design + responzivní design - provázanost na sociální sítě, včetně sdílení obsahu webu - interaktivita (newsletter, formuláře/ankety, mapy, hlasování) - fotogalerie a videogalerie Požadavky: Analýza funkčností Před vlastní realizací proběhne analýza definitivních funkčností řešení (funkčnosti předběžně naznačeny v tomto zadání). V jejím rámci vznikne základní návrh nové struktury webu, funkčností, definice cílových skupin, návrh wireframes a ujasnění dalších požadavků v rámci cenové nabídky. Grafický návrh - Požadujeme moderní a čistý design, který nebude technologicky omezen (bude ho možné měnit bez omezení funkčnosti). Na základě schválené wireframes bude vytvořena grafická šablona pro hlavní stranu i všechny další podstrany. - Požadujeme responzivní design, tedy přizpůsobitelný konkrétním zařízením (PC, tablet, mobil). - Základní skica grafického návrhu bude předložena před samotnou výrobou webu. |
| Projekce instruktážních filmů a spotů na LCD plochách (nemocnice, lékárny, banky, polikliniky apod.) | T.: 11-12/2016. Určeno zejm. pro studenty základních a středních škol a jejich zákonné zástupce. |
|  | Projekce spotů a instruktážních filmů na 10 LCD plochách (nemocnice, lékárny, banky, polikliniky apod.) po dobu dvou měsíců, vysílání spotů k prezentaci společenské důležitosti povolání středního zdravotního personálu. Pozn. Jde o reklamní plochy, které nejsou v majetku nemocnic a zdravotnických zařízení, pouze jsou v jejich prostorách umístěny a jsou tedy vhodné k oslovení cílové skupiny. |
| Stánek na Konferenci Zdravotnictví 2017 (LCD obrazovka, statický banner, pronájem prostoru) | T.: 1.11.2016 – Konference zdravotnictví 2017. Určeno pro odbornou veřejnost z oblasti zdravotnictví. |
|  | Prezentace projektu a jeho výstupů v rámci stánku na Konferenci Zdravotnictví 2017, distribuce letáků, brožury dobré praxe, informačních materiálů, webové platformy projektu/kampaně, prezentace instruktážních filmů, spotů. V místě budou k dispozici odborní pracovníci z oblasti zdravotnictví. |
| Bannery na webech včetně kampaně na www.youtube.com Inzerce v odborném tisku /např. časopisy MF DNES, a.s. – Divize Medical Services (B2B)/ | T.: 11-12/2016. Určeno zejm. pro studenty základních a středních škol a jejich zákonné zástupce.. |
|  | - zveřejnění na následujících web stránkách: - http://www.ucitelskenoviny.cz/?inzerce - http://www.mf.cz/produkty/zdravi-euro-cz/inzerce-online/ - http://zdravi.euro.cz/ - www.cmkos.cz - www.kzps.cz - http://www.infoabsolvent.cz/ - http://hnn.cz/kam-po-skole - http://www.superkariera.cz/ - http://www.stredniskoly.cz/ - umístění instruktážních filmů na www.youtube.com - umístění bannerů na sociální sítě, popř. tvorba vlastních účtů na (Facebook; Twitter; Instagram; Lide cz; Blog cz) Zveřejnění informací o kampani v periodicích, např. Zdravotnictví a medicína; Postgraduální medicína, Učitelské noviny apod. |
| Zástupce státu pro sociální dialog v tomto odvětví: | MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví |

4. Časový harmonogram činností

Aktivity lze rozdělit do několika na sebe navazujících a vzájemně provázaných sekcí.

- Odborné kulaté stoly na podporu sociálního dialogu – 10–12/2016

- Výroba marketingových nástrojů – 11/2016

- Průběžná využívání marketingových nástrojů a publicita projektu  - 11–12/2016

| 5. Formulář rozpočtu Předpoklad nákladů realizovaných činností |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nákladová položka | Požadovaná částka včetně DPH | Komentář |
| 1. Osobní náklady |  | 104 300,00 Kč |  |
| 1.1 Hrubé platy – zaměstnanci na pracovní poměr |  | 0,00 Kč |  |
|  |  | 0,00 Kč |  |
| 1.2 Odměny z dohod – zaměstnanci na DPČ |  | 0 Kč |  |
| 1.3 Odměny z dohod – zaměstnanci na DPP |  | 104 300,00 Kč | V DPP jsou zahrnuti zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů (KZPS, UZS ČR) |
|  | Koordinátor aktivit projektu (90 hodin á 230,00 Kč) | 20 700,00 Kč | Kompletní koordinace všech aktivit, kontrola nad dodržováním postupů, realizací jednotlivých aktivit, rozpočtu, harmonogramu. Spolupráce s KZPS ČR, s vedením zdravotnických škol, PR manažerem a jednotlivými dodavateli. |
|  | Koordinátor sociálního dialogu KZPS ČR (40 hodin á 230,00 Kč) | 9 200,00 Kč | Kontrola nad dodržováním podmínek programu MPSV ČR - dle § 320a zákoníku práce, dodržování indikátorů, finančních limitů. Jedná se o osobu zodpovědnou i za správný průběh a následné vyúčtování projektu. |
|  | Koordinátor za zdravotnické školy v ČR (80 hodin á 230,00 Kč) | 18 400,00 Kč | Komunikace s cílovou skupinou, odborné konzultace, kooperace s koordinátory a PR manažerem. |
|  | PR manažer projektu (200 hodin á 280,00 Kč) | 56 000,00 Kč | Kompletní zajištění mediální kampaně včetně ideové myšlenky kampaně. |
| 1.4 Ostatní osobní náklady |  | 0,00 Kč |  |
|  | Odvody zaměstnavatele na zdrav. a soc. pojištění | 0,00 Kč |  |
|  | Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele | 0,00 Kč |  |
| 2. Provozní náklady |  | 1 661 500Kč |  |
| 2.1 Spotřební materiál |  | 0 Kč |  |
|  | Kancelářské potřeby |  |  |
| 2.2 Vybavení |  | 0 Kč |  |
| 2.3 Energie |  | 0 Kč |  |
|  | Elektřina |  |  |
|  | Plyn |  |  |
|  | Vodné, stočné |  |  |
| 2.4 Cestovné |  | 0 Kč |  |
|  | Cestovní náhrady zaměstnanců |  |  |
|  | Ostatní cestovné |  |  |
| 2.5 Ostatní služby |  | 1 661 500Kč |  |
| Nájemné a catering - Tvůrčí a evaluační kulaté stoly |  | 30 500,00 Kč |  |
| 1. | Kulatý stůl na téma č. 1 (25 osob) | 15125,00 Kč | Rozpracování celé kampaně, obsahu a scénáře spotů, zacílení, celkový mediální výstup. Vytvoření obsahu tiskových materiálů pro podporu náboru nových studentů středních zdravotnických škol. Zhodnocení impaktu kampaně, návrhy dalších opatření. Položka se skládá z částek na pronájem prostor, občerstvení, tisk materiálů, cestovné pro účastníky, moderování, osoba na samotném KS, která řeší prezenci, občerstvení a celkový dohled na KS. KS bude trvat 6 hodin. Částky vč. DPH. |
| 2. | Kulatý stůl na téma č. 2 (25 osob) | 15 125,00 Kč |  |
| Výroba - Instruktážní/motivační film |  | 375 000,00 Kč |  |
| 4. | Film 4K kvalita, formát 3GP do kin – 2 ks | 360 000,00 Kč | (180 000,00 Kč/ks,vč. DPH) |
| 5. | Výroba DVD s filmem | 15 000,00 Kč | (500 ks á 30,00 Kč/ks, vč. DPH) |
| Výroba spotu do kin |  | 430 000,00 Kč |  |
| 6. | Výroba spot | 90 000,00 Kč |  |
| 7. | Odvysílání spotu v kinech (všechny kraje v ČR) | 340 000,00 Kč | 26 kin v ČR, počet opakování 6 týdnů |
| Mediální výstupy |  | 31 000,00 Kč |  |
| 8. | Grafika a tisk plakátů (formát A3) | 7 000,00 Kč | 200 ks á 35,00 Kč/ks, vč. DPH |
| 9. | Grafika a tisk letáků (formát A5) | 12 000,00 Kč | 3000 ks á 4,00 Kč/ks, vč. DPH |
| Vytvoření informačního materiálu |  | 60 000,00 Kč |  |
| 10. | Informační materiál – grafika, tisk a předtisková příprava (1/3 A4, barevný lesklý, 200g/m2, 16 stran) | 48 000,00 Kč | 3000 ks á 16,00 Kč/ks, vč. DPH |
| E-brožura i tištěná brožura dobré praxe |  | 210 000,00 Kč |  |
| 11. | Brožury | 70 000,00 Kč | Sepsání, tvorba |
| 12. | E-brožura | 50 000,00 Kč | Grafika a programování |
| 13. | Grafika a tisk brožury dobré praxe (210x210mm – barevnost 4/4, křída lesk 150g/m2, 60 stran) | 90 000,00 Kč | 1000 ks á 90,00 Kč/ks, vč. DPH |
| Vytvoření webové platformy |  | 80 000,00 Kč |  |
| 14. | Webová platforma | 80 000, 00 Kč | Vytvoření webu představující celkový obsah kampaně. V rámci tohoto komunikačního kanálu bude možné prezentovat veškeré výstupy projektu včetně filmů, tištěných i digitálních výstupů, foto i videogalerie, možnost chatu, prolink na FB, vytvoření interaktivní prostředí pro uživatele webu: vytvoření diskuzního fóra a dále online formuláře na pokládání dotazů (v rámci zajištění webu bude administrátor reagovat na dotazy nejpozději do 48 hodin na základě konzultace s partnery projektu. |
| Projekce instruktážních filmů a spotů |  | 150 000,00 Kč |  |
| 15. | Pronájem reklamních LCD ploch/obrazovek | 150 000,00 Kč | Pronájem 10 LCD ploch (nemocnice, lékárny, banky, polikliniky apod.) po dobu dvou měsíců, vysílání spotu k prezentaci společenské důležitosti povolání středního zdravotního personálu. LCD plochy nejsou majetkem nemocnic, nebo zdravotnických zařízení, ale jsou vhodným místem k oslovení cílové skupiny |
| Účast na dvoudenní Konferenci Zdravotnictví 2017 |  | 47 000,00 Kč |  |
| 16. | Pronájem místa | 30 000,00 Kč | 2 dny, 15 000,00 Kč/den, vč. DPH |
| 17. | Odvysílání spotů | 10 000,00 Kč | Odvysílání 2 dny |
| 18. | Statický banner | 7 000,00 Kč | Výroba plnobarevného banneru |
| Bannery na webech |  | 272 000,00 Kč |  |
| 19. | Grafické návrhy a výroba originálních bannerů | 8 000,00 Kč | 4 ks á 2 000,00 Kč, vč. DPH |
| 20. | Umístění bannerů na webech – 8 web stránek, sociálních sítích, prezentace videa na youtube | 192 000,00 Kč | Délka zveřejněn - 2 měsíce, cena 12 000,00 Kč á měsíc, vč. DPH. Jedná se o zafinancování prostoru pro umístění banneru/e-inzerátu na výše uvedených komerčních webových stránkách |
| 21. | Inzerce v odborném tisku | 72 000,00 Kč | 6 ks á 12 000,00 Kč, vč. DPH |
| 2.6 Ostatní náklady |  | 0,00 Kč |  |
| CELKOVÉ NÁKLADY |  | 1 765 800,00Kč |  |

Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Asociace zdravotnických škol ČR

Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Asociace zdravotnických škol ČR