DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

|  |  |
| --- | --- |
| Evidována u Objednatele pod a u Zhotovitele pod č. 4/2019 | č. 1/2019 |
|  | Smluvní strany |

1. Odborné učiliště a praktická škola Brno**,** příspěvková organizace

|  |  |
| --- | --- |
| Sídlo: | Lomená 530/44, 617 00 Brno - Komárov |
| Statutární zástupce: | Mgr. Soňa Rehůřková, ředitelka |
| IČO: | 00567213 |
| Bankovní spojení, č.ú.: | KB a.s., 115-5623770207/0100 |
| Datová schránka: | 24x2rgu |
| Osoba oprávněná jednat: Ve věcech technických | Karel Kříž |

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“) 2. CANDELA, s.r.o.

|  |  |
| --- | --- |
| Sídlo: | Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice |
| Statutární zástupce: | Tomáš Vychodil, jednatel |
| e-mail: | [candela@candela.cz](mailto:candela@candela.cz) |
| telefon: | 547243497 |
| IČO: | 45476021 |
| DIČ: | CZ45476021 |
| Bankovní spojení, č.ú.: | KB,a.s. 801449641/0100 |
| Osoba oprávněná jednat: ve věcech technických | Jan Auda, Pavel Florian, Miroslav Kozel, Petr Mareš |

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.C, oddíl 4956 (dále jen „Dodavatel nebo Zhotovitel“)

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 24.6.2019, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

I.

1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je dodání stavebního materiálu a práce nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy pro změnu využití stavby výukové dílny na mateřskou školu (dočasná stavba - do tří let)“.
2. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečně dodaného materiálu a prací.
3. Vícepráce
4. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce a dodávka materiálu jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 20% ceny původního předmětu plnění.
5. Dodatečné dodání materiálu podle předchozích odstavců nemůže být technicky nebo ekonomicky odděleno od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky ěi ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
6. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
7. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu ě. 1 tohoto dodatku.
8. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle ěl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je barevně vyznačená v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
9. Cena za dílo
10. Původní cena za dílo:
11. 767 949,- Kě bez DPH 21% DPH

371 269,- Kě DPH

1. 139 218,- Kč včetně DPH
2. Nová cena za dílo:
3. 819 616 Kč bez DPH 21% DPH

382 119,36 Kč DPH

1. 201 735,36 Kč včetně DPH
2. Doba plnění
3. Termín sjednání víceprací: 5.9.2019
4. Termín ukončení všech prací: 6.9.2019
5. Závěrečná ustanovení
6. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 24.6.2019 zůstávají beze změny.
7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
8. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Soupis prací s výkazem výměr

Příloha č. 2 Soupis dodatečných stavebních prací a doplňků předložený zhotovitelem dne 5.9.2019

Objednatel V Brně, dne 5.9.2019

Zhotovitel

Ve Šlapanicích, dne 5.9.2019

Odborné učiliště a praktická škola Brno příspěvková organizace

Mgr. Soňa Rehůřková, ředitelka

Soupis prací - vícepráce

Příloha č. 1

"Stavební úpravy pro změnu využití stavby výukové dílny  
na mateřskou školu - dočasná stavba - do tří let

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název položky | MJ | ks |
| umývátko rohové 36x36 | ks | 1,00 |
| Montáž umyvadel na šrouby do zdivá | ks | 1,00 |
| Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu | kus | 1,00 |
| Montáž baterie umyv. stojánkové | kus | 1,00 |
| Výměna termostatické baterie | kus | 2,00 |
| oprava původních radiátoru a mřížek 5ks radiátoru | kpl | 1,00 |
| vypuštění, napuštění systému UT | kpl | 1,00 |
| řezivo boční 3m impregnované 80+ | m3 | 1,50 |
| doprava, složení | kpl | 1,00 |
| prořez stromů | kpl | 1,00 |
| úklid a likvidace po prořezu stromů | kpl | 1,00 |
| detektor kouře autonomní | ks | 4,00 |
| jistič 3p B40A lOkA | ks | 1,00 |
| pojistka nožová PNA2 40A | ks | 3,00 |