Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 16.4.2019

mezi smluvnÍmi stranami:

1. Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace
se sídlem:                                   Lidická 600/1a, Havířov-Šumbark 736 01


zastoupena:                             ředitelem školy

IČO:                                       68321261


DIČ:                                          CZ68321261

bankovní spojení:                      Komerční banka a.s., pobočka Havířov

číslo účtu:                                 27-2864370227/0100


Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Jaroslav Knopp, MBA, tel.: 603 893 868
(dále jen „objednatel“)

2. Ing. Martin Karas
se sídlem:                                  Dětmarovice čp. 688, Dětmarovice 375 71

IČO:                                        13640666

DIČ:                                        CZ5804190106

bankovní spojení:                      Komerční banka a.s., pobočka Karviná

číslo účtu:                                625642791/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

, tel.: 
(dále jen „zhotovitel“)
I.
Prohlášení smluvních stran
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouvou o dílo, uzavřenou dne 16.4.2019 (dále jen Smlouva) se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Rekonstrukce elektroinstalace“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

· projektové dokumentace stavby zpracované v Karviné v říjnu roku 2016, aktualizované v lednu 2019 společností Petr Kubala Projekce elektrozařízení včetně hromosvodů se sídlem Ciolkovského 452/25, Karviná-Ráj, 734 01, IČ: 62311832
· předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen „dílo“), včetně dalšího plnění, specifikovaného v čl. II.odst. 2. Smlouvy, a to za podmínek, podrobně Smlouvou stanovených a vymezených. Zhotovitel se zavázal celé dílo provést do 15.9.2019 a nejpozději do tohoto termínu dílo předat objednateli.
2. Dopisem ze dne 29.8.2019, zhotovitel oznámil objednateli, že ze zdravotních důvodů není schopen část díla dokončit ve smluvním termínu, resp. není schopen část díla zhotovit vůbec, a to konkrétně celý objekt SO 06, celý objekt SO 13 a z objektu SO 10 chodbu D107, kancelář D108, šatnu D109, dílnu D110, WC D111, sprchy D112 a WC učitelů D113. 
3. Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v předchozím odstavci Smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě, a to za podmínek níže uvedených.

II.
Předmět Dodatku
1. Prostřednictvím tohoto Dodatku se mění znění čl. III. odst. 1. Smlouvy takto:
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Rekonstrukce elektroinstalace“ (dále jen „stavba“) dle:

· projektové dokumentace stavby zpracované v Karviné v říjnu roku 2016, aktualizované v lednu 2019 společností Petr Kubala Projekce elektrozařízení včetně hromosvodů se sídlem Ciolkovského 452/25, Karviná-Ráj, 734 01, IČ: 62311832
· předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
 vyjma rekonstrukce elektroinstalace

· celého objektu SO 06

· celého objektu SO 13

· části objektu SO 10, zahrnujícího chodbu D107, kancelář D108, šatnu D109, dílnu D110, WC D111, sprchy D112 a WC učitelů D113

(dále jen „dílo“) 

Smluvní strany shodně konstatují, že rekonstrukce elektroinstalace celého objektu SO 06, celého objektu SO 013 a vymezené části objektu SO 10 (dále jen „méněpráce“) není předmětem díla.  
V ostatním zůstává znění čl. III. nezměněno. 
2. Cena méněprací dle tohoto Dodatku činí: 1 258 339,30,-Kč (slovy: jedenmilióndvěstěpadesátosmtisíctřistatřicetdevět korun českých a třicet haléřů) bez DPH.
3. Cena víceprací dle tohoto Dodatku činí: 26 154,38,-Kč (slovy: dvacetšesttisícstopadesátčtyři korun českých a třicetosm haléřů) bez DPH.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci za neprovedené práce slevu z ceny díla ve výši 3% z fakturované ceny za dílo (1 884 314,08,-)  bez méněprací   a včetně víceprací sjednaných tímto Dodatkem, tj. ve výši 56 529,42,- Kč (slovy: padesátšesttisícpětsetdvacetdevět korun českých a čtyřicetdva haléřů) bez DPH. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu na základě čl. VI odst. 5 Smlouvy, jejíž součástí bude poskytnutá sleva.
5. Prostřednictvím tohoto Dodatku se na základě sjednaných méněprací, víceprací a poskytnuté slevy mění znění čl. V. odst. 1 Smlouvy takto:

Cena za řádně provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 1 827 784,66,- Kč (slovy: jedenmilionosmsetdvacetsedmtisícsedmsetosmdesátčtyři korun českých a šedesátšest haléřů) bez DPH.
6.  Příloha č. 1 Smlouvy – Souhrnný rozpočet se ruší a nahrazuje přílohou č. 1 Smlouvy – Aktualizovaný souhrnný rozpočet stavby, která je přílohou tohoto Dodatku.
                                                                       III.
                                                 Závěrečná ustanovení
1.  Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu Dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá Dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek je pořízen ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento Dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Nedílnou součástí Dodatku je příloha:
Příloha č. 1: Aktualizovaný Souhrnný rozpočet stavby

	V Havířově dne: 12.09.2019
…………………………………….
za objednatele


	
	V Havířově dne: 12.09.2019
……………………………..

za zhotovitele




Smlouva o dílo na stavbu „Rekonstrukce elektroinstalace“


Smlouva o díla na stavbu „Rekonsrukce elektroinstalace“
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